## TRI
PROJECT - 1 | [8 empty] | PROJECT - 1 |  |  | PROJECT - 2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success Rate | Trial | Project Finish Time | Success Rate
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.84039 | 6.435 | 6.435 |  | 59.0436 | 1 |  | 37.9697 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.435 | 0.7203 | 7 | 13.435 | 1 | 57.6245 | 1 | 1 | 33.923 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.435 | 0.83297 | 10.4152 | 16.8502 | 2 | 61.9228 | 0 | 2 | 33.5621 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.435 | 0.64508 | 9.1601 | 15.5951 | 3 | 57.8283 | 1 | 3 | 35.1789 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.435 | 0.94725 | 9.6752 | 23.1102 | 4 | 59.2884 | 1 | 4 | 34.1773 | 1
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 16.8502 | 0.43089 | 7.8566 | 24.7068 | 5 | 58.0452 | 1 | 5 | 37.6772 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 23.1102 | 0.20717 | 11.7628 | 34.873 | 6 | 57.2528 | 1 | 6 | 39.5276 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 24.7068 | 0.03069 | 5 | 29.7068 | 7 | 59.5175 | 1 | 7 | 36.7043 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 24.7068 | 0.51892 | 13.3137 | 38.0205 | 8 | 62.0682 | 0 | 8 | 36.8783 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 34.873 | 0.48858 | 10.2483 | 45.1213 | 9 | 61.883 | 0 | 9 | 36.5218 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 38.0205 | 0.39158 | 4.2979 | 42.3185 | 10 | 59.9855 | 1 | 10 | 38.0022 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 45.1213 | 0.36951 | 13.9223 | 59.0436 | 11 | 58.9987 | 1 | 11 | 33.238 | 1
[9 empty] | 12 | 59.2036 | 1 | 12 | 36.9139 | 0
[9 empty] | 13 | 59.9647 | 1 | 13 | 37.8956 | 0
[9 empty] | 14 | 56.209 | 1 | 14 | 39.3015 | 0
[9 empty] | 15 | 59.3522 | 1 | 15 | 34.9068 | 1
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 16 | 58.4919 | 1 | 16 | 33.3454 | 1
| 60 |  | 59.4867 |  |  | 63.6% |  |  | 17 | 59.3768 | 1 | 17 | 34.6258 | 1
[9 empty] | 18 | 61.1277 | 0 | 18 | 38.6336 | 0
[9 empty] | 19 | 59.1042 | 1 | 19 | 37.2076 | 0
[9 empty] | 20 | 57.1439 | 1 | 20 | 37.5241 | 0
[9 empty] | 21 | 58.4954 | 1 | 21 | 37.1206 | 0
[9 empty] | 22 | 59.5671 | 1 | 22 | 37.5926 | 0
[9 empty] | 23 | 59.667 | 1 | 23 | 37.4311 | 0
PROJECT - 2 | [8 empty] | 24 | 58.5818 | 1 | 24 | 36.6325 | 0
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | 25 | 57.6975 | 1 | 25 | 34.7734 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.34313 | 4.5861 | 4.5861 | 26 | 57.687 | 1 | 26 | 38.0477 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.5861 | 0.45891 | 5.958 | 10.5441 | 27 | 59.2036 | 1 | 27 | 35.4635 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5861 | 0.5045 | 4.3 | 8.8861 | 28 | 60.2274 | 0 | 28 | 37.5369 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.5441 | 0.38375 | 4.0771 | 14.6212 | 29 | 59.9047 | 1 | 29 | 34.4074 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.5441 | 0.091537 | 7.9117 | 18.4558 | 30 | 59.0155 | 1 | 30 | 33.9521 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 8.8861 | 0.42525 | 8.8444 | 17.7305 | 31 | 59.1538 | 1 | 31 | 34.7808 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 8.8861 | 0.90971 | 5.0901 | 13.9761 | 32 | 60.1023 | 0 | 32 | 39.7617 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.4558 | 0.9086 | 8.832 | 27.2878 | 33 | 56.9906 | 1 | 33 | 35.4186 | 1
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 17.7305 | 0.7833 | 9.3417 | 27.0722 | 34 | 58.0418 | 1 | 34 | 36.8977 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.2878 | 0.86542 | 2.4 | 29.6878 | 35 | 58.067 | 1 | 35 | 39.2757 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 27.0722 | 0.53102 | 3.3624 | 30.4346 | 36 | 57.6669 | 1 | 36 | 32.8602 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 30.4346 | 0.99322 | 7.5351 | 37.9697 | 37 | 58.1393 | 1 | 37 | 37.2958 | 0
[9 empty] | 38 | 61.1569 | 0 | 38 | 40.1622 | 0
[9 empty] | 39 | 61.1265 | 0 | 39 | 36.9375 | 0
[9 empty] | 40 | 58.8707 | 1 | 40 | 36.4347 | 0
[9 empty] | 41 | 58.5104 | 1 | 41 | 35.3263 | 1
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 42 | 59.6691 | 1 | 42 | 38.8044 | 0
| 36 |  | 36.26 |  |  | 43.6% |  |  | 43 | 58.4936 | 1 | 43 | 36.7878 | 0
[9 empty] | 44 | 62.5275 | 0 | 44 | 35.8607 | 1
[9 empty] | 45 | 60.3457 | 0 | 45 | 35.6564 | 1
[9 empty] | 46 | 59.5321 | 1 | 46 | 35.2214 | 1
[9 empty] | 47 | 60.0513 | 0 | 47 | 34.8335 | 1
[9 empty] | 48 | 58.9043 | 1 | 48 | 35.8906 | 1
[9 empty] | 49 | 59.2812 | 1 | 49 | 37.1764 | 0
[9 empty] | 50 | 59.1048 | 1 | 50 | 39.5912 | 0
[9 empty] | 51 | 62.6391 | 0 | 51 | 35.5539 | 1
[9 empty] | 52 | 58.4882 | 1 | 52 | 36.7618 | 0
[9 empty] | 53 | 60.2918 | 0 | 53 | 37.49 | 0
[9 empty] | 54 | 62.5118 | 0 | 54 | 36.2221 | 0
[9 empty] | 55 | 60.5984 | 0 | 55 | 35.9339 | 1
[9 empty] | 56 | 61.0694 | 0 | 56 | 36.4226 | 0
[9 empty] | 57 | 60.4193 | 0 | 57 | 34.6702 | 1
[9 empty] | 58 | 58.527 | 1 | 58 | 37.0979 | 0
[9 empty] | 59 | 60.3511 | 0 | 59 | 35.4694 | 1
[9 empty] | 60 | 55.9611 | 1 | 60 | 37.8802 | 0
[9 empty] | 61 | 60.6574 | 0 | 61 | 37.3469 | 0
[9 empty] | 62 | 58.1882 | 1 | 62 | 34.7652 | 1
[9 empty] | 63 | 59.1973 | 1 | 63 | 38.4191 | 0
[9 empty] | 64 | 58.5631 | 1 | 64 | 36.5296 | 0
[9 empty] | 65 | 60.8968 | 0 | 65 | 35.7513 | 1
[9 empty] | 66 | 59.4272 | 1 | 66 | 36.6879 | 0
[9 empty] | 67 | 57.9695 | 1 | 67 | 36.4285 | 0
[9 empty] | 68 | 61.3774 | 0 | 68 | 34.1179 | 1
[9 empty] | 69 | 58.9187 | 1 | 69 | 35.609 | 1
[9 empty] | 70 | 59.1301 | 1 | 70 | 36.3857 | 0
[9 empty] | 71 | 61.2417 | 0 | 71 | 35.0288 | 1
[9 empty] | 72 | 60.0189 | 0 | 72 | 35.915 | 1
[9 empty] | 73 | 61.7199 | 0 | 73 | 35.6345 | 1
[9 empty] | 74 | 57.5578 | 1 | 74 | 39.558 | 0
[9 empty] | 75 | 59.9404 | 1 | 75 | 35.4176 | 1
[9 empty] | 76 | 58.7422 | 1 | 76 | 36.8034 | 0
[9 empty] | 77 | 59.0417 | 1 | 77 | 37.0069 | 0
[9 empty] | 78 | 56.7626 | 1 | 78 | 34.3598 | 1
[9 empty] | 79 | 57.2134 | 1 | 79 | 37.24 | 0
[9 empty] | 80 | 58.5998 | 1 | 80 | 34.7709 | 1
[9 empty] | 81 | 60.9742 | 0 | 81 | 36.9676 | 0
[9 empty] | 82 | 58.598 | 1 | 82 | 38.0721 | 0
[9 empty] | 83 | 59.6976 | 1 | 83 | 35.9387 | 1
[9 empty] | 84 | 58.0599 | 1 | 84 | 35.7021 | 1
[9 empty] | 85 | 59.2731 | 1 | 85 | 34.5197 | 1
[9 empty] | 86 | 60.9684 | 0 | 86 | 36.5559 | 0
[9 empty] | 87 | 55.6992 | 1 | 87 | 36.8992 | 0
[9 empty] | 88 | 56.6397 | 1 | 88 | 35.0373 | 1
[9 empty] | 89 | 57.4615 | 1 | 89 | 34.9801 | 1
[9 empty] | 90 | 58.9992 | 1 | 90 | 37.2821 | 0
[9 empty] | 91 | 58.123 | 1 | 91 | 36.043 | 0
[9 empty] | 92 | 60.0391 | 0 | 92 | 36.568 | 0
[9 empty] | 93 | 59.9043 | 1 | 93 | 37.5542 | 0
[9 empty] | 94 | 59.3168 | 1 | 94 | 34.7592 | 1
[9 empty] | 95 | 57.0041 | 1 | 95 | 37.9984 | 0
[9 empty] | 96 | 59.2393 | 1 | 96 | 36.8787 | 0
[9 empty] | 97 | 60.3119 | 0 | 97 | 40.3026 | 0
[9 empty] | 98 | 58.6074 | 1 | 98 | 35.7134 | 1
[9 empty] | 99 | 60.0639 | 0 | 99 | 35.4688 | 1
[9 empty] | 100 | 59.7235 | 1 | 100 | 37.9357 | 0
[9 empty] | 101 | 61.946 | 0 | 101 | 38.9837 | 0
[9 empty] | 102 | 59.5187 | 1 | 102 | 36.718 | 0
[9 empty] | 103 | 56.3628 | 1 | 103 | 37.2955 | 0
[9 empty] | 104 | 59.2874 | 1 | 104 | 37.2234 | 0
[9 empty] | 105 | 56.9277 | 1 | 105 | 36.886 | 0
[9 empty] | 106 | 59.2548 | 1 | 106 | 37.4486 | 0
[9 empty] | 107 | 59.2631 | 1 | 107 | 35.9706 | 1
[9 empty] | 108 | 59.0831 | 1 | 108 | 34.3489 | 1
[9 empty] | 109 | 60.086 | 0 | 109 | 34.8466 | 1
[9 empty] | 110 | 57.2963 | 1 | 110 | 37.5941 | 0
[9 empty] | 111 | 57.9538 | 1 | 111 | 35.5541 | 1
[9 empty] | 112 | 57.7684 | 1 | 112 | 36.3464 | 0
[9 empty] | 113 | 59.3825 | 1 | 113 | 37.861 | 0
[9 empty] | 114 | 60.6644 | 0 | 114 | 37.2684 | 0
[9 empty] | 115 | 57.458 | 1 | 115 | 39.1247 | 0
[9 empty] | 116 | 58.0779 | 1 | 116 | 38.3942 | 0
[9 empty] | 117 | 61.9854 | 0 | 117 | 38.0868 | 0
[9 empty] | 118 | 58.7634 | 1 | 118 | 37.1848 | 0
[9 empty] | 119 | 62.4352 | 0 | 119 | 38.6799 | 0
[9 empty] | 120 | 58.9712 | 1 | 120 | 35.3106 | 1
[9 empty] | 121 | 58.6452 | 1 | 121 | 33.5258 | 1
[9 empty] | 122 | 56.261 | 1 | 122 | 34.602 | 1
[9 empty] | 123 | 61.002 | 0 | 123 | 35.1243 | 1
[9 empty] | 124 | 59.0884 | 1 | 124 | 35.5593 | 1
[9 empty] | 125 | 58.2008 | 1 | 125 | 36.872 | 0
[9 empty] | 126 | 56.4229 | 1 | 126 | 35.1241 | 1
[9 empty] | 127 | 57.9298 | 1 | 127 | 37.7541 | 0
[9 empty] | 128 | 59.038 | 1 | 128 | 34.869 | 1
[9 empty] | 129 | 60.2515 | 0 | 129 | 35.3669 | 1
[9 empty] | 130 | 61.3489 | 0 | 130 | 36.6096 | 0
[9 empty] | 131 | 59.8102 | 1 | 131 | 36.6752 | 0
[9 empty] | 132 | 58.4018 | 1 | 132 | 37.9868 | 0
[9 empty] | 133 | 58.9479 | 1 | 133 | 38.9776 | 0
[9 empty] | 134 | 58.035 | 1 | 134 | 37.1612 | 0
[9 empty] | 135 | 58.9892 | 1 | 135 | 38.0838 | 0
[9 empty] | 136 | 59.3443 | 1 | 136 | 34.3731 | 1
[9 empty] | 137 | 58.4755 | 1 | 137 | 34.858 | 1
[9 empty] | 138 | 58.1071 | 1 | 138 | 35.5124 | 1
[9 empty] | 139 | 61.7972 | 0 | 139 | 33.0512 | 1
[9 empty] | 140 | 59.0584 | 1 | 140 | 34.9285 | 1
[9 empty] | 141 | 58.6903 | 1 | 141 | 35.543 | 1
[9 empty] | 142 | 59.8877 | 1 | 142 | 35.7377 | 1
[9 empty] | 143 | 63.1348 | 0 | 143 | 37.4277 | 0
[9 empty] | 144 | 61.7843 | 0 | 144 | 36.5235 | 0
[9 empty] | 145 | 59.8517 | 1 | 145 | 37.0274 | 0
[9 empty] | 146 | 61.8096 | 0 | 146 | 39.6173 | 0
[9 empty] | 147 | 60.1704 | 0 | 147 | 37.9862 | 0
[9 empty] | 148 | 62.0835 | 0 | 148 | 37.832 | 0
[9 empty] | 149 | 61.5296 | 0 | 149 | 37.7847 | 0
[9 empty] | 150 | 60.4844 | 0 | 150 | 36.6226 | 0
[9 empty] | 151 | 58.8077 | 1 | 151 | 34.8978 | 1
[9 empty] | 152 | 57.5223 | 1 | 152 | 36.7582 | 0
[9 empty] | 153 | 58.648 | 1 | 153 | 37.6088 | 0
[9 empty] | 154 | 59.2745 | 1 | 154 | 36.3224 | 0
[9 empty] | 155 | 58.8612 | 1 | 155 | 39.17 | 0
[9 empty] | 156 | 58.8498 | 1 | 156 | 36.8014 | 0
[9 empty] | 157 | 59.0394 | 1 | 157 | 36.0842 | 0
[9 empty] | 158 | 59.9008 | 1 | 158 | 36.904 | 0
[9 empty] | 159 | 58.6809 | 1 | 159 | 33.9956 | 1
[9 empty] | 160 | 58.874 | 1 | 160 | 35.721 | 1
[9 empty] | 161 | 58.897 | 1 | 161 | 36.6843 | 0
[9 empty] | 162 | 59.3483 | 1 | 162 | 37.9617 | 0
[9 empty] | 163 | 60.1296 | 0 | 163 | 38.9224 | 0
[9 empty] | 164 | 59.7975 | 1 | 164 | 36.9069 | 0
[9 empty] | 165 | 59.955 | 1 | 165 | 36.8589 | 0
[9 empty] | 166 | 59.8861 | 1 | 166 | 34.8806 | 1
[9 empty] | 167 | 57.4332 | 1 | 167 | 35.0345 | 1
[9 empty] | 168 | 59.1514 | 1 | 168 | 37.2327 | 0
[9 empty] | 169 | 63.9771 | 0 | 169 | 35.0645 | 1
[9 empty] | 170 | 60.3654 | 0 | 170 | 35.9448 | 1
[9 empty] | 171 | 59.739 | 1 | 171 | 34.7501 | 1
[9 empty] | 172 | 61.3795 | 0 | 172 | 34.736 | 1
[9 empty] | 173 | 61.2945 | 0 | 173 | 39.1424 | 0
[9 empty] | 174 | 60.979 | 0 | 174 | 37.9519 | 0
[9 empty] | 175 | 61.3272 | 0 | 175 | 36.902 | 0
[9 empty] | 176 | 61.1555 | 0 | 176 | 35.5212 | 1
[9 empty] | 177 | 61.3784 | 0 | 177 | 33.8704 | 1
[9 empty] | 178 | 58.9555 | 1 | 178 | 37.4809 | 0
[9 empty] | 179 | 59.3011 | 1 | 179 | 38.7159 | 0
[9 empty] | 180 | 59.3559 | 1 | 180 | 36.1922 | 0
[9 empty] | 181 | 57.3016 | 1 | 181 | 35.543 | 1
[9 empty] | 182 | 58.2863 | 1 | 182 | 37.3846 | 0
[9 empty] | 183 | 58.2269 | 1 | 183 | 35.5539 | 1
[9 empty] | 184 | 61.1627 | 0 | 184 | 35.8541 | 1
[9 empty] | 185 | 59.9083 | 1 | 185 | 34.7617 | 1
[9 empty] | 186 | 61.4045 | 0 | 186 | 35.26 | 1
[9 empty] | 187 | 59.0775 | 1 | 187 | 36.8998 | 0
[9 empty] | 188 | 57.4391 | 1 | 188 | 36.0706 | 0
[9 empty] | 189 | 60.1742 | 0 | 189 | 37.7869 | 0
[9 empty] | 190 | 60.7549 | 0 | 190 | 36.2751 | 0
[9 empty] | 191 | 60.3394 | 0 | 191 | 37.5353 | 0
[9 empty] | 192 | 57.8447 | 1 | 192 | 38.9749 | 0
[9 empty] | 193 | 60.3854 | 0 | 193 | 34.7727 | 1
[9 empty] | 194 | 58.3999 | 1 | 194 | 36.3399 | 0
[9 empty] | 195 | 59.7482 | 1 | 195 | 36.4186 | 0
[9 empty] | 196 | 62.3131 | 0 | 196 | 34.5398 | 1
[9 empty] | 197 | 59.2022 | 1 | 197 | 35.4137 | 1
[9 empty] | 198 | 58.6615 | 1 | 198 | 37.5365 | 0
[9 empty] | 199 | 60.2525 | 0 | 199 | 37.8832 | 0
[9 empty] | 200 | 58.5188 | 1 | 200 | 39.2553 | 0
[9 empty] | 201 | 59.8706 | 1 | 201 | 37.8935 | 0
[9 empty] | 202 | 59.4678 | 1 | 202 | 33.3402 | 1
[9 empty] | 203 | 61.3643 | 0 | 203 | 38.0623 | 0
[9 empty] | 204 | 58.8013 | 1 | 204 | 34.7096 | 1
[9 empty] | 205 | 60.8349 | 0 | 205 | 37.9472 | 0
[9 empty] | 206 | 60.628 | 0 | 206 | 35.3031 | 1
[9 empty] | 207 | 59.4484 | 1 | 207 | 35.1327 | 1
[9 empty] | 208 | 58.4846 | 1 | 208 | 37.9534 | 0
[9 empty] | 209 | 61.3409 | 0 | 209 | 35.1792 | 1
[9 empty] | 210 | 58.4014 | 1 | 210 | 37.3786 | 0
[9 empty] | 211 | 58.5912 | 1 | 211 | 38.7805 | 0
[9 empty] | 212 | 57.5106 | 1 | 212 | 36.0859 | 0
[9 empty] | 213 | 59.2212 | 1 | 213 | 36.688 | 0
[9 empty] | 214 | 57.8924 | 1 | 214 | 35.908 | 1
[9 empty] | 215 | 57.2357 | 1 | 215 | 36.0401 | 0
[9 empty] | 216 | 61.3561 | 0 | 216 | 35.4499 | 1
[9 empty] | 217 | 61.6183 | 0 | 217 | 37.1721 | 0
[9 empty] | 218 | 57.9357 | 1 | 218 | 36.0979 | 0
[9 empty] | 219 | 59.7576 | 1 | 219 | 36.7511 | 0
[9 empty] | 220 | 58.8209 | 1 | 220 | 35.02 | 1
[9 empty] | 221 | 61.2848 | 0 | 221 | 35.7248 | 1
[9 empty] | 222 | 57.993 | 1 | 222 | 37.923 | 0
[9 empty] | 223 | 60.6897 | 0 | 223 | 40.2512 | 0
[9 empty] | 224 | 59.5797 | 1 | 224 | 39.4291 | 0
[9 empty] | 225 | 59.985 | 1 | 225 | 37.0265 | 0
[9 empty] | 226 | 58.16 | 1 | 226 | 34.3401 | 1
[9 empty] | 227 | 60.3718 | 0 | 227 | 34.7128 | 1
[9 empty] | 228 | 57.7653 | 1 | 228 | 35.3006 | 1
[9 empty] | 229 | 60.418 | 0 | 229 | 36.9305 | 0
[9 empty] | 230 | 61.5568 | 0 | 230 | 37.1843 | 0
[9 empty] | 231 | 56.8506 | 1 | 231 | 36.66 | 0
[9 empty] | 232 | 58.5116 | 1 | 232 | 34.0281 | 1
[9 empty] | 233 | 56.6154 | 1 | 233 | 35.0637 | 1
[9 empty] | 234 | 59.3233 | 1 | 234 | 33.7799 | 1
[9 empty] | 235 | 58.67 | 1 | 235 | 36.9062 | 0
[9 empty] | 236 | 59.2847 | 1 | 236 | 36.246 | 0
[9 empty] | 237 | 56.7282 | 1 | 237 | 37.1472 | 0
[9 empty] | 238 | 59.4658 | 1 | 238 | 35.776 | 1
[9 empty] | 239 | 61.2313 | 0 | 239 | 36.0553 | 0
[9 empty] | 240 | 59.7393 | 1 | 240 | 35.3098 | 1
[9 empty] | 241 | 57.9118 | 1 | 241 | 35.2846 | 1
[9 empty] | 242 | 59.2628 | 1 | 242 | 36.7684 | 0
[9 empty] | 243 | 59.4599 | 1 | 243 | 37.1539 | 0
[9 empty] | 244 | 59.4028 | 1 | 244 | 35.2359 | 1
[9 empty] | 245 | 63.5505 | 0 | 245 | 36.5355 | 0
[9 empty] | 246 | 57.2071 | 1 | 246 | 37.2242 | 0
[9 empty] | 247 | 58.0885 | 1 | 247 | 35.5074 | 1
[9 empty] | 248 | 59.3895 | 1 | 248 | 36.7885 | 0
[9 empty] | 249 | 59.1885 | 1 | 249 | 38.036 | 0
[9 empty] | 250 | 60.0368 | 0 | 250 | 37.1672 | 0
[9 empty] | 251 | 59.3041 | 1 | 251 | 37.4765 | 0
[9 empty] | 252 | 56.8842 | 1 | 252 | 33.4076 | 1
[9 empty] | 253 | 58.9903 | 1 | 253 | 37.2891 | 0
[9 empty] | 254 | 59.9958 | 1 | 254 | 36.7555 | 0
[9 empty] | 255 | 62.464 | 0 | 255 | 35.815 | 1
[9 empty] | 256 | 56.1032 | 1 | 256 | 38.2338 | 0
[9 empty] | 257 | 60.9601 | 0 | 257 | 37.4779 | 0
[9 empty] | 258 | 61.7166 | 0 | 258 | 36.5858 | 0
[9 empty] | 259 | 62.7844 | 0 | 259 | 35.8634 | 1
[9 empty] | 260 | 58.9723 | 1 | 260 | 37.1849 | 0
[9 empty] | 261 | 61.1508 | 0 | 261 | 36.62 | 0
[9 empty] | 262 | 61.6456 | 0 | 262 | 33.8408 | 1
[9 empty] | 263 | 59.5664 | 1 | 263 | 38.494 | 0
[9 empty] | 264 | 59.3668 | 1 | 264 | 36.1954 | 0
[9 empty] | 265 | 58.573 | 1 | 265 | 34.0365 | 1
[9 empty] | 266 | 60.3773 | 0 | 266 | 38.2377 | 0
[9 empty] | 267 | 57.6077 | 1 | 267 | 35.5909 | 1
[9 empty] | 268 | 56.7547 | 1 | 268 | 36.5998 | 0
[9 empty] | 269 | 58.8215 | 1 | 269 | 32.9215 | 1
[9 empty] | 270 | 58.067 | 1 | 270 | 36.9895 | 0
[9 empty] | 271 | 57.2845 | 1 | 271 | 35.3355 | 1
[9 empty] | 272 | 60.5109 | 0 | 272 | 36.298 | 0
[9 empty] | 273 | 62.2022 | 0 | 273 | 35.613 | 1
[9 empty] | 274 | 59.6263 | 1 | 274 | 34.8065 | 1
[9 empty] | 275 | 57.1299 | 1 | 275 | 33.7733 | 1
[9 empty] | 276 | 62.7915 | 0 | 276 | 34.8886 | 1
[9 empty] | 277 | 58.6826 | 1 | 277 | 34.8954 | 1
[9 empty] | 278 | 60.6211 | 0 | 278 | 36.8344 | 0
[9 empty] | 279 | 61.5684 | 0 | 279 | 34.034 | 1
[9 empty] | 280 | 61.0685 | 0 | 280 | 36.7546 | 0
[9 empty] | 281 | 62.1827 | 0 | 281 | 38.7388 | 0
[9 empty] | 282 | 62.0514 | 0 | 282 | 38.4716 | 0
[9 empty] | 283 | 58.4877 | 1 | 283 | 34.4668 | 1
[9 empty] | 284 | 58.2644 | 1 | 284 | 34.7507 | 1
[9 empty] | 285 | 60.2292 | 0 | 285 | 38.3821 | 0
[9 empty] | 286 | 58.68 | 1 | 286 | 36.7631 | 0
[9 empty] | 287 | 59.8788 | 1 | 287 | 38.0459 | 0
[9 empty] | 288 | 61.9442 | 0 | 288 | 35.0708 | 1
[9 empty] | 289 | 56.0712 | 1 | 289 | 35.6577 | 1
[9 empty] | 290 | 58.4169 | 1 | 290 | 37.6892 | 0
[9 empty] | 291 | 60.0977 | 0 | 291 | 35.9544 | 1
[9 empty] | 292 | 59.2112 | 1 | 292 | 38.31 | 0
[9 empty] | 293 | 57.6871 | 1 | 293 | 34.6667 | 1
[9 empty] | 294 | 60.3508 | 0 | 294 | 37.8635 | 0
[9 empty] | 295 | 58.711 | 1 | 295 | 35.0261 | 1
[9 empty] | 296 | 59.8891 | 1 | 296 | 37.5863 | 0
[9 empty] | 297 | 61.7737 | 0 | 297 | 37.4462 | 0
[9 empty] | 298 | 56.8664 | 1 | 298 | 35.4297 | 1
[9 empty] | 299 | 60.2455 | 0 | 299 | 35.7081 | 1
[9 empty] | 300 | 58.3069 | 1 | 300 | 36.8085 | 0
[9 empty] | 301 | 60.7122 | 0 | 301 | 34.5195 | 1
[9 empty] | 302 | 59.9773 | 1 | 302 | 36.4313 | 0
[9 empty] | 303 | 60.3053 | 0 | 303 | 35.36 | 1
[9 empty] | 304 | 59.8734 | 1 | 304 | 34.6242 | 1
[9 empty] | 305 | 55.9109 | 1 | 305 | 37.5051 | 0
[9 empty] | 306 | 61.1893 | 0 | 306 | 32.956 | 1
[9 empty] | 307 | 61.2477 | 0 | 307 | 35.941 | 1
[9 empty] | 308 | 58.8341 | 1 | 308 | 37.7164 | 0
[9 empty] | 309 | 60.2194 | 0 | 309 | 34.38 | 1
[9 empty] | 310 | 61.5515 | 0 | 310 | 35.8294 | 1
[9 empty] | 311 | 58.5294 | 1 | 311 | 35.0085 | 1
[9 empty] | 312 | 61.5065 | 0 | 312 | 36.4993 | 0
[9 empty] | 313 | 59.5958 | 1 | 313 | 35.8163 | 1
[9 empty] | 314 | 59.5934 | 1 | 314 | 36.1214 | 0
[9 empty] | 315 | 58.0254 | 1 | 315 | 35.9698 | 1
[9 empty] | 316 | 56.251 | 1 | 316 | 37.4435 | 0
[9 empty] | 317 | 60.1008 | 0 | 317 | 38.3271 | 0
[9 empty] | 318 | 58.1471 | 1 | 318 | 38.8949 | 0
[9 empty] | 319 | 57.0002 | 1 | 319 | 37.3126 | 0
[9 empty] | 320 | 59.4676 | 1 | 320 | 35.7263 | 1
[9 empty] | 321 | 59.2493 | 1 | 321 | 35.8927 | 1
[9 empty] | 322 | 62.0933 | 0 | 322 | 35.3883 | 1
[9 empty] | 323 | 60.9483 | 0 | 323 | 37.6742 | 0
[9 empty] | 324 | 59.7333 | 1 | 324 | 36.0595 | 0
[9 empty] | 325 | 60.4136 | 0 | 325 | 35.4866 | 1
[9 empty] | 326 | 58.3333 | 1 | 326 | 35.6713 | 1
[9 empty] | 327 | 57.1742 | 1 | 327 | 33.4282 | 1
[9 empty] | 328 | 60.7062 | 0 | 328 | 37.1813 | 0
[9 empty] | 329 | 57.646 | 1 | 329 | 33.9006 | 1
[9 empty] | 330 | 60.7643 | 0 | 330 | 37.4509 | 0
[9 empty] | 331 | 59.2176 | 1 | 331 | 36.661 | 0
[9 empty] | 332 | 61.1386 | 0 | 332 | 36.7176 | 0
[9 empty] | 333 | 60.6262 | 0 | 333 | 33.7227 | 1
[9 empty] | 334 | 60.6813 | 0 | 334 | 35.3227 | 1
[9 empty] | 335 | 59.4334 | 1 | 335 | 33.9092 | 1
[9 empty] | 336 | 56.8935 | 1 | 336 | 36.9267 | 0
[9 empty] | 337 | 55.6289 | 1 | 337 | 36.6236 | 0
[9 empty] | 338 | 58.6196 | 1 | 338 | 34.1425 | 1
[9 empty] | 339 | 57.3889 | 1 | 339 | 33.9211 | 1
[9 empty] | 340 | 60.6463 | 0 | 340 | 35.5961 | 1
[9 empty] | 341 | 59.9873 | 1 | 341 | 37.512 | 0
[9 empty] | 342 | 60.6915 | 0 | 342 | 37.7164 | 0
[9 empty] | 343 | 60.4903 | 0 | 343 | 35.4809 | 1
[9 empty] | 344 | 61.273 | 0 | 344 | 39.0493 | 0
[9 empty] | 345 | 59.4027 | 1 | 345 | 38.5057 | 0
[9 empty] | 346 | 59.5585 | 1 | 346 | 38.6525 | 0
[9 empty] | 347 | 58.9419 | 1 | 347 | 35.5364 | 1
[9 empty] | 348 | 58.6147 | 1 | 348 | 38.3141 | 0
[9 empty] | 349 | 57.8393 | 1 | 349 | 35.2792 | 1
[9 empty] | 350 | 57.0026 | 1 | 350 | 34.7812 | 1
[9 empty] | 351 | 60.1507 | 0 | 351 | 34.3448 | 1
[9 empty] | 352 | 58.8255 | 1 | 352 | 37.9649 | 0
[9 empty] | 353 | 56.8964 | 1 | 353 | 36.7976 | 0
[9 empty] | 354 | 59.0969 | 1 | 354 | 36.222 | 0
[9 empty] | 355 | 61.8134 | 0 | 355 | 38.6818 | 0
[9 empty] | 356 | 58.3721 | 1 | 356 | 36.5248 | 0
[9 empty] | 357 | 59.9481 | 1 | 357 | 34.2195 | 1
[9 empty] | 358 | 57.0725 | 1 | 358 | 35.8082 | 1
[9 empty] | 359 | 61.3424 | 0 | 359 | 36.3961 | 0
[9 empty] | 360 | 56.7949 | 1 | 360 | 32.7533 | 1
[9 empty] | 361 | 59.4491 | 1 | 361 | 35.2416 | 1
[9 empty] | 362 | 57.388 | 1 | 362 | 36.2304 | 0
[9 empty] | 363 | 57.7508 | 1 | 363 | 35.6554 | 1
[9 empty] | 364 | 59.7576 | 1 | 364 | 36.1884 | 0
[9 empty] | 365 | 61.0657 | 0 | 365 | 34.7571 | 1
[9 empty] | 366 | 60.2893 | 0 | 366 | 37.1094 | 0
[9 empty] | 367 | 59.5324 | 1 | 367 | 33.7714 | 1
[9 empty] | 368 | 56.4714 | 1 | 368 | 36.7454 | 0
[9 empty] | 369 | 59.9983 | 1 | 369 | 34.6472 | 1
[9 empty] | 370 | 61.0883 | 0 | 370 | 35.1109 | 1
[9 empty] | 371 | 60.7525 | 0 | 371 | 35.0065 | 1
[9 empty] | 372 | 60.151 | 0 | 372 | 37.3418 | 0
[9 empty] | 373 | 58.0376 | 1 | 373 | 34.2285 | 1
[9 empty] | 374 | 62.3296 | 0 | 374 | 37.8313 | 0
[9 empty] | 375 | 56.4431 | 1 | 375 | 37.4205 | 0
[9 empty] | 376 | 57.8485 | 1 | 376 | 35.9745 | 1
[9 empty] | 377 | 61.7361 | 0 | 377 | 35.8941 | 1
[9 empty] | 378 | 57.7618 | 1 | 378 | 33.2056 | 1
[9 empty] | 379 | 58.5933 | 1 | 379 | 38.1706 | 0
[9 empty] | 380 | 59.1664 | 1 | 380 | 35.2831 | 1
[9 empty] | 381 | 61.4708 | 0 | 381 | 38.2733 | 0
[9 empty] | 382 | 57.5219 | 1 | 382 | 37.5949 | 0
[9 empty] | 383 | 58.9026 | 1 | 383 | 35.817 | 1
[9 empty] | 384 | 58.4838 | 1 | 384 | 37.3253 | 0
[9 empty] | 385 | 57.8662 | 1 | 385 | 36.2984 | 0
[9 empty] | 386 | 59.7167 | 1 | 386 | 36.2604 | 0
[9 empty] | 387 | 59.6861 | 1 | 387 | 36.5175 | 0
[9 empty] | 388 | 59.1894 | 1 | 388 | 36.3508 | 0
[9 empty] | 389 | 58.6356 | 1 | 389 | 36.6531 | 0
[9 empty] | 390 | 59.4009 | 1 | 390 | 37.5979 | 0
[9 empty] | 391 | 61.1913 | 0 | 391 | 34.7607 | 1
[9 empty] | 392 | 59.4741 | 1 | 392 | 36.6532 | 0
[9 empty] | 393 | 57.9416 | 1 | 393 | 35.2581 | 1
[9 empty] | 394 | 58.8664 | 1 | 394 | 35.9593 | 1
[9 empty] | 395 | 63.2796 | 0 | 395 | 36.0098 | 0
[9 empty] | 396 | 59.8067 | 1 | 396 | 37.2925 | 0
[9 empty] | 397 | 60.4522 | 0 | 397 | 39.4296 | 0
[9 empty] | 398 | 59.5961 | 1 | 398 | 35.0087 | 1
[9 empty] | 399 | 60.0099 | 0 | 399 | 36.9715 | 0
[9 empty] | 400 | 55.694 | 1 | 400 | 37.3641 | 0
[9 empty] | 401 | 55.6573 | 1 | 401 | 35.0522 | 1
[9 empty] | 402 | 60.9319 | 0 | 402 | 37.8633 | 0
[9 empty] | 403 | 57.4577 | 1 | 403 | 33.6894 | 1
[9 empty] | 404 | 59.7219 | 1 | 404 | 36.1355 | 0
[9 empty] | 405 | 58.3389 | 1 | 405 | 37.3762 | 0
[9 empty] | 406 | 59.6705 | 1 | 406 | 38.2468 | 0
[9 empty] | 407 | 59.6102 | 1 | 407 | 36.631 | 0
[9 empty] | 408 | 58.6695 | 1 | 408 | 36.6734 | 0
[9 empty] | 409 | 58.8786 | 1 | 409 | 36.5935 | 0
[9 empty] | 410 | 58.7414 | 1 | 410 | 36.7733 | 0
[9 empty] | 411 | 61.4289 | 0 | 411 | 36.1021 | 0
[9 empty] | 412 | 59.7186 | 1 | 412 | 35.7325 | 1
[9 empty] | 413 | 61.9873 | 0 | 413 | 36.0514 | 0
[9 empty] | 414 | 57.7969 | 1 | 414 | 36.0235 | 0
[9 empty] | 415 | 59.0616 | 1 | 415 | 36.2675 | 0
[9 empty] | 416 | 60.5013 | 0 | 416 | 34.0879 | 1
[9 empty] | 417 | 58.1795 | 1 | 417 | 35.7243 | 1
[9 empty] | 418 | 59.3387 | 1 | 418 | 35.9407 | 1
[9 empty] | 419 | 60.3864 | 0 | 419 | 36.7458 | 0
[9 empty] | 420 | 58.2841 | 1 | 420 | 34.5612 | 1
[9 empty] | 421 | 61.7773 | 0 | 421 | 37.3442 | 0
[9 empty] | 422 | 59.5888 | 1 | 422 | 38.5394 | 0
[9 empty] | 423 | 57.3529 | 1 | 423 | 34.1516 | 1
[9 empty] | 424 | 62.0268 | 0 | 424 | 38.4228 | 0
[9 empty] | 425 | 60.6091 | 0 | 425 | 37.2679 | 0
[9 empty] | 426 | 58.0288 | 1 | 426 | 36.8901 | 0
[9 empty] | 427 | 61.5986 | 0 | 427 | 35.2972 | 1
[9 empty] | 428 | 59.3395 | 1 | 428 | 38.2692 | 0
[9 empty] | 429 | 59.1718 | 1 | 429 | 38.9887 | 0
[9 empty] | 430 | 60.0586 | 0 | 430 | 37.5388 | 0
[9 empty] | 431 | 59.3505 | 1 | 431 | 33.6541 | 1
[9 empty] | 432 | 60.26 | 0 | 432 | 38.025 | 0
[9 empty] | 433 | 55.6419 | 1 | 433 | 37.154 | 0
[9 empty] | 434 | 60.0877 | 0 | 434 | 38.4174 | 0
[9 empty] | 435 | 61.3724 | 0 | 435 | 36.8833 | 0
[9 empty] | 436 | 55.9016 | 1 | 436 | 37.407 | 0
[9 empty] | 437 | 59.2076 | 1 | 437 | 36.685 | 0
[9 empty] | 438 | 60.9929 | 0 | 438 | 38.4557 | 0
[9 empty] | 439 | 60.6567 | 0 | 439 | 35.6258 | 1
[9 empty] | 440 | 61.0663 | 0 | 440 | 38.8106 | 0
[9 empty] | 441 | 59.5322 | 1 | 441 | 38.7279 | 0
[9 empty] | 442 | 56.6816 | 1 | 442 | 34.0826 | 1
[9 empty] | 443 | 61.1537 | 0 | 443 | 36.8594 | 0
[9 empty] | 444 | 56.3663 | 1 | 444 | 38.6096 | 0
[9 empty] | 445 | 58.0771 | 1 | 445 | 34.5085 | 1
[9 empty] | 446 | 60.0103 | 0 | 446 | 36.2624 | 0
[9 empty] | 447 | 57.4251 | 1 | 447 | 35.6191 | 1
[9 empty] | 448 | 60.3294 | 0 | 448 | 37.9186 | 0
[9 empty] | 449 | 56.8125 | 1 | 449 | 36.6916 | 0
[9 empty] | 450 | 60.5863 | 0 | 450 | 35.8531 | 1
[9 empty] | 451 | 61.1264 | 0 | 451 | 38.1728 | 0
[9 empty] | 452 | 59.908 | 1 | 452 | 36.7175 | 0
[9 empty] | 453 | 57.9885 | 1 | 453 | 37.2642 | 0
[9 empty] | 454 | 59.7338 | 1 | 454 | 34.7959 | 1
[9 empty] | 455 | 61.1106 | 0 | 455 | 38.0012 | 0
[9 empty] | 456 | 61.0917 | 0 | 456 | 36.3694 | 0
[9 empty] | 457 | 59.9968 | 1 | 457 | 39.1047 | 0
[9 empty] | 458 | 58.7269 | 1 | 458 | 34.363 | 1
[9 empty] | 459 | 59.9148 | 1 | 459 | 36.6101 | 0
[9 empty] | 460 | 61.5065 | 0 | 460 | 35.0447 | 1
[9 empty] | 461 | 59.0868 | 1 | 461 | 36.4419 | 0
[9 empty] | 462 | 59.614 | 1 | 462 | 34.2198 | 1
[9 empty] | 463 | 60.8935 | 0 | 463 | 34.9343 | 1
[9 empty] | 464 | 59.5488 | 1 | 464 | 38.209 | 0
[9 empty] | 465 | 58.43 | 1 | 465 | 37.0456 | 0
[9 empty] | 466 | 61.0442 | 0 | 466 | 33.8906 | 1
[9 empty] | 467 | 61.4027 | 0 | 467 | 34.3853 | 1
[9 empty] | 468 | 59.7648 | 1 | 468 | 35.5267 | 1
[9 empty] | 469 | 60.6994 | 0 | 469 | 34.3691 | 1
[9 empty] | 470 | 57.8528 | 1 | 470 | 36.0533 | 0
[9 empty] | 471 | 58.6346 | 1 | 471 | 35.4132 | 1
[9 empty] | 472 | 60.1277 | 0 | 472 | 36.8721 | 0
[9 empty] | 473 | 57.389 | 1 | 473 | 36.1727 | 0
[9 empty] | 474 | 59.3534 | 1 | 474 | 41.5763 | 0
[9 empty] | 475 | 57.9737 | 1 | 475 | 34.7613 | 1
[9 empty] | 476 | 59.957 | 1 | 476 | 36.6226 | 0
[9 empty] | 477 | 59.5008 | 1 | 477 | 36.0572 | 0
[9 empty] | 478 | 59.1632 | 1 | 478 | 34.3939 | 1
[9 empty] | 479 | 60.2266 | 0 | 479 | 37.0746 | 0
[9 empty] | 480 | 60.153 | 0 | 480 | 38.3776 | 0
[9 empty] | 481 | 57.4694 | 1 | 481 | 34.1653 | 1
[9 empty] | 482 | 60.5468 | 0 | 482 | 36.2774 | 0
[9 empty] | 483 | 59.2369 | 1 | 483 | 36.1505 | 0
[9 empty] | 484 | 60.7786 | 0 | 484 | 36.6102 | 0
[9 empty] | 485 | 60.6702 | 0 | 485 | 36.6638 | 0
[9 empty] | 486 | 59.8115 | 1 | 486 | 35.6551 | 1
[9 empty] | 487 | 60.9126 | 0 | 487 | 37.0325 | 0
[9 empty] | 488 | 61.1617 | 0 | 488 | 35.4367 | 1
[9 empty] | 489 | 58.8465 | 1 | 489 | 36.3934 | 0
[9 empty] | 490 | 58.6386 | 1 | 490 | 35.945 | 1
[9 empty] | 491 | 56.1739 | 1 | 491 | 35.8967 | 1
[9 empty] | 492 | 60.9122 | 0 | 492 | 38.1666 | 0
[9 empty] | 493 | 61.6544 | 0 | 493 | 34.9177 | 1
[9 empty] | 494 | 59.5314 | 1 | 494 | 35.8022 | 1
[9 empty] | 495 | 59.3083 | 1 | 495 | 35.49 | 1
[9 empty] | 496 | 63.4344 | 0 | 496 | 38.404 | 0
[9 empty] | 497 | 59.6318 | 1 | 497 | 37.4641 | 0
[9 empty] | 498 | 59.0331 | 1 | 498 | 38.8285 | 0
[9 empty] | 499 | 59.6025 | 1 | 499 | 34.0506 | 1
[9 empty] | 500 | 58.9352 | 1 | 500 | 38.0215 | 0
[9 empty] | 501 | 60.9798 | 0 | 501 | 34.9991 | 1
[9 empty] | 502 | 59.7425 | 1 | 502 | 35.1428 | 1
[9 empty] | 503 | 62.0304 | 0 | 503 | 35.6546 | 1
[9 empty] | 504 | 57.268 | 1 | 504 | 33.9353 | 1
[9 empty] | 505 | 59.6558 | 1 | 505 | 34.9672 | 1
[9 empty] | 506 | 62.1764 | 0 | 506 | 38.7283 | 0
[9 empty] | 507 | 60.6491 | 0 | 507 | 35.4881 | 1
[9 empty] | 508 | 56.8221 | 1 | 508 | 37.72 | 0
[9 empty] | 509 | 62.0445 | 0 | 509 | 33.8008 | 1
[9 empty] | 510 | 57.9463 | 1 | 510 | 38.5602 | 0
[9 empty] | 511 | 60.5999 | 0 | 511 | 38.7093 | 0
[9 empty] | 512 | 60.1808 | 0 | 512 | 34.2094 | 1
[9 empty] | 513 | 61.012 | 0 | 513 | 35.0495 | 1
[9 empty] | 514 | 61.6313 | 0 | 514 | 33.2292 | 1
[9 empty] | 515 | 57.1893 | 1 | 515 | 36.8393 | 0
[9 empty] | 516 | 58.0743 | 1 | 516 | 34.9046 | 1
[9 empty] | 517 | 60.5907 | 0 | 517 | 32.7064 | 1
[9 empty] | 518 | 62.3526 | 0 | 518 | 35.6964 | 1
[9 empty] | 519 | 59.0822 | 1 | 519 | 37.1176 | 0
[9 empty] | 520 | 60.2577 | 0 | 520 | 35.2119 | 1
[9 empty] | 521 | 61.2348 | 0 | 521 | 34.9027 | 1
[9 empty] | 522 | 56.5968 | 1 | 522 | 34.8401 | 1
[9 empty] | 523 | 59.9563 | 1 | 523 | 35.1395 | 1
[9 empty] | 524 | 56.9028 | 1 | 524 | 35.7059 | 1
[9 empty] | 525 | 58.4691 | 1 | 525 | 36.5892 | 0
[9 empty] | 526 | 64.0446 | 0 | 526 | 35.333 | 1
[9 empty] | 527 | 58.1109 | 1 | 527 | 34.4551 | 1
[9 empty] | 528 | 58.0448 | 1 | 528 | 37.96 | 0
[9 empty] | 529 | 60.2601 | 0 | 529 | 34.2875 | 1
[9 empty] | 530 | 56.2165 | 1 | 530 | 36.6868 | 0
[9 empty] | 531 | 57.3066 | 1 | 531 | 37.4137 | 0
[9 empty] | 532 | 61.1334 | 0 | 532 | 39.0417 | 0
[9 empty] | 533 | 59.3564 | 1 | 533 | 36.6951 | 0
[9 empty] | 534 | 59.8199 | 1 | 534 | 35.6548 | 1
[9 empty] | 535 | 57.4185 | 1 | 535 | 35.8533 | 1
[9 empty] | 536 | 59.7499 | 1 | 536 | 37.5893 | 0
[9 empty] | 537 | 60.6565 | 0 | 537 | 38.7456 | 0
[9 empty] | 538 | 55.55 | 1 | 538 | 35.7316 | 1
[9 empty] | 539 | 58.4377 | 1 | 539 | 36.0968 | 0
[9 empty] | 540 | 60.4231 | 0 | 540 | 34.701 | 1
[9 empty] | 541 | 58.445 | 1 | 541 | 35.9355 | 1
[9 empty] | 542 | 58.6937 | 1 | 542 | 37.1504 | 0
[9 empty] | 543 | 59.4052 | 1 | 543 | 35.9981 | 1
[9 empty] | 544 | 57.704 | 1 | 544 | 34.9883 | 1
[9 empty] | 545 | 59.6096 | 1 | 545 | 35.8292 | 1
[9 empty] | 546 | 62.4627 | 0 | 546 | 37.9387 | 0
[9 empty] | 547 | 58.8983 | 1 | 547 | 37.1393 | 0
[9 empty] | 548 | 59.9171 | 1 | 548 | 35.6612 | 1
[9 empty] | 549 | 60.9999 | 0 | 549 | 36.8839 | 0
[9 empty] | 550 | 59.5795 | 1 | 550 | 36.5846 | 0
[9 empty] | 551 | 60.7269 | 0 | 551 | 35.2519 | 1
[9 empty] | 552 | 58.5914 | 1 | 552 | 37.2724 | 0
[9 empty] | 553 | 60.1178 | 0 | 553 | 36.1026 | 0
[9 empty] | 554 | 60.0063 | 0 | 554 | 39.4951 | 0
[9 empty] | 555 | 58.8983 | 1 | 555 | 36.5508 | 0
[9 empty] | 556 | 54.7908 | 1 | 556 | 34.9477 | 1
[9 empty] | 557 | 61.666 | 0 | 557 | 37.5824 | 0
[9 empty] | 558 | 58.3277 | 1 | 558 | 34.3437 | 1
[9 empty] | 559 | 60.3867 | 0 | 559 | 35.1688 | 1
[9 empty] | 560 | 59.7573 | 1 | 560 | 35.7837 | 1
[9 empty] | 561 | 59.1345 | 1 | 561 | 33.1233 | 1
[9 empty] | 562 | 60.8169 | 0 | 562 | 35.2145 | 1
[9 empty] | 563 | 59.2938 | 1 | 563 | 37.6648 | 0
[9 empty] | 564 | 61.2195 | 0 | 564 | 36.3261 | 0
[9 empty] | 565 | 56.419 | 1 | 565 | 35.8668 | 1
[9 empty] | 566 | 60.086 | 0 | 566 | 36.7266 | 0
[9 empty] | 567 | 58.0253 | 1 | 567 | 35.8164 | 1
[9 empty] | 568 | 59.255 | 1 | 568 | 37.3593 | 0
[9 empty] | 569 | 59.4257 | 1 | 569 | 34.6641 | 1
[9 empty] | 570 | 60.3869 | 0 | 570 | 37.3813 | 0
[9 empty] | 571 | 57.7937 | 1 | 571 | 35.5049 | 1
[9 empty] | 572 | 59.5409 | 1 | 572 | 36.7888 | 0
[9 empty] | 573 | 62.6406 | 0 | 573 | 36.4 | 0
[9 empty] | 574 | 57.0122 | 1 | 574 | 37.1368 | 0
[9 empty] | 575 | 59.3281 | 1 | 575 | 34.2187 | 1
[9 empty] | 576 | 61.9243 | 0 | 576 | 37.1289 | 0
[9 empty] | 577 | 59.5475 | 1 | 577 | 35.9377 | 1
[9 empty] | 578 | 61.5768 | 0 | 578 | 36.7344 | 0
[9 empty] | 579 | 58.2942 | 1 | 579 | 34.3791 | 1
[9 empty] | 580 | 58.4208 | 1 | 580 | 34.652 | 1
[9 empty] | 581 | 59.8741 | 1 | 581 | 39.0827 | 0
[9 empty] | 582 | 59.3869 | 1 | 582 | 37.6208 | 0
[9 empty] | 583 | 60.2305 | 0 | 583 | 36.7636 | 0
[9 empty] | 584 | 56.8823 | 1 | 584 | 35.964 | 1
[9 empty] | 585 | 62.187 | 0 | 585 | 33.8131 | 1
[9 empty] | 586 | 59.9117 | 1 | 586 | 34.901 | 1
[9 empty] | 587 | 58.399 | 1 | 587 | 37.4966 | 0
[9 empty] | 588 | 59.6641 | 1 | 588 | 34.6686 | 1
[9 empty] | 589 | 58.6418 | 1 | 589 | 35.3775 | 1
[9 empty] | 590 | 58.8575 | 1 | 590 | 34.9962 | 1
[9 empty] | 591 | 62.6264 | 0 | 591 | 37.5148 | 0
[9 empty] | 592 | 58.6554 | 1 | 592 | 36.4556 | 0
[9 empty] | 593 | 57.0463 | 1 | 593 | 36.5189 | 0
[9 empty] | 594 | 57.939 | 1 | 594 | 37.2434 | 0
[9 empty] | 595 | 58.9738 | 1 | 595 | 35.9189 | 1
[9 empty] | 596 | 60.2354 | 0 | 596 | 36.781 | 0
[9 empty] | 597 | 58.2706 | 1 | 597 | 34.7476 | 1
[9 empty] | 598 | 59.5402 | 1 | 598 | 34.8899 | 1
[9 empty] | 599 | 58.6404 | 1 | 599 | 37.4356 | 0
[9 empty] | 600 | 57.9158 | 1 | 600 | 36.7907 | 0
[9 empty] | 601 | 61.487 | 0 | 601 | 35.1364 | 1
[9 empty] | 602 | 62.9331 | 0 | 602 | 34.9427 | 1
[9 empty] | 603 | 58.0582 | 1 | 603 | 35.532 | 1
[9 empty] | 604 | 57.8409 | 1 | 604 | 35.4121 | 1
[9 empty] | 605 | 60.2681 | 0 | 605 | 38.0351 | 0
[9 empty] | 606 | 56.1076 | 1 | 606 | 36.4741 | 0
[9 empty] | 607 | 57.9461 | 1 | 607 | 37.0109 | 0
[9 empty] | 608 | 62.2961 | 0 | 608 | 37.0406 | 0
[9 empty] | 609 | 59.9495 | 1 | 609 | 36.6583 | 0
[9 empty] | 610 | 57.8895 | 1 | 610 | 35.8392 | 1
[9 empty] | 611 | 60.4917 | 0 | 611 | 36.7669 | 0
[9 empty] | 612 | 60.2573 | 0 | 612 | 33.9588 | 1
[9 empty] | 613 | 58.7179 | 1 | 613 | 37.7381 | 0
[9 empty] | 614 | 58.1226 | 1 | 614 | 35.4619 | 1
[9 empty] | 615 | 60.7266 | 0 | 615 | 36.5955 | 0
[9 empty] | 616 | 59.645 | 1 | 616 | 38.4957 | 0
[9 empty] | 617 | 61.9249 | 0 | 617 | 38.1509 | 0
[9 empty] | 618 | 58.0017 | 1 | 618 | 33.73 | 1
[9 empty] | 619 | 58.3868 | 1 | 619 | 32.7358 | 1
[9 empty] | 620 | 61.3969 | 0 | 620 | 35.7345 | 1
[9 empty] | 621 | 57.6955 | 1 | 621 | 34.6081 | 1
[9 empty] | 622 | 59.5131 | 1 | 622 | 35.1848 | 1
[9 empty] | 623 | 61.1709 | 0 | 623 | 34.7617 | 1
[9 empty] | 624 | 59.7876 | 1 | 624 | 36.3558 | 0
[9 empty] | 625 | 59.9895 | 1 | 625 | 37.0693 | 0
[9 empty] | 626 | 59.651 | 1 | 626 | 36.7062 | 0
[9 empty] | 627 | 58.7799 | 1 | 627 | 38.5792 | 0
[9 empty] | 628 | 61.417 | 0 | 628 | 35.2993 | 1
[9 empty] | 629 | 58.9603 | 1 | 629 | 38.4581 | 0
[9 empty] | 630 | 61.0276 | 0 | 630 | 34.0805 | 1
[9 empty] | 631 | 60.2935 | 0 | 631 | 35.4113 | 1
[9 empty] | 632 | 60.0067 | 0 | 632 | 37.3568 | 0
[9 empty] | 633 | 61.7622 | 0 | 633 | 38.1013 | 0
[9 empty] | 634 | 59.0447 | 1 | 634 | 39.3498 | 0
[9 empty] | 635 | 62.5035 | 0 | 635 | 38.3063 | 0
[9 empty] | 636 | 60.8173 | 0 | 636 | 35.5088 | 1
[9 empty] | 637 | 59.636 | 1 | 637 | 33.7475 | 1
[9 empty] | 638 | 59.6605 | 1 | 638 | 35.8503 | 1
[9 empty] | 639 | 57.4624 | 1 | 639 | 34.6642 | 1
[9 empty] | 640 | 60.4993 | 0 | 640 | 39.3262 | 0
[9 empty] | 641 | 56.8895 | 1 | 641 | 35.2035 | 1
[9 empty] | 642 | 59.2511 | 1 | 642 | 36.9882 | 0
[9 empty] | 643 | 58.6401 | 1 | 643 | 32.657 | 1
[9 empty] | 644 | 58.8339 | 1 | 644 | 34.9375 | 1
[9 empty] | 645 | 61.1434 | 0 | 645 | 35.0632 | 1
[9 empty] | 646 | 56.9525 | 1 | 646 | 36.0195 | 0
[9 empty] | 647 | 61.5716 | 0 | 647 | 34.4717 | 1
[9 empty] | 648 | 60.2057 | 0 | 648 | 34.885 | 1
[9 empty] | 649 | 60.9946 | 0 | 649 | 36.0822 | 0
[9 empty] | 650 | 61.3019 | 0 | 650 | 37.1911 | 0
[9 empty] | 651 | 59.8531 | 1 | 651 | 36.7391 | 0
[9 empty] | 652 | 59.4653 | 1 | 652 | 35.8332 | 1
[9 empty] | 653 | 58.0075 | 1 | 653 | 37.9302 | 0
[9 empty] | 654 | 58.8651 | 1 | 654 | 35.837 | 1
[9 empty] | 655 | 59.569 | 1 | 655 | 35.5075 | 1
[9 empty] | 656 | 58.5207 | 1 | 656 | 36.5684 | 0
[9 empty] | 657 | 60.1007 | 0 | 657 | 34.7768 | 1
[9 empty] | 658 | 57.3587 | 1 | 658 | 33.8966 | 1
[9 empty] | 659 | 58.0303 | 1 | 659 | 35.4705 | 1
[9 empty] | 660 | 58.3794 | 1 | 660 | 37.4489 | 0
[9 empty] | 661 | 58.7471 | 1 | 661 | 35.3416 | 1
[9 empty] | 662 | 61.1693 | 0 | 662 | 37.0487 | 0
[9 empty] | 663 | 61.1409 | 0 | 663 | 34.4098 | 1
[9 empty] | 664 | 60.4227 | 0 | 664 | 34.3934 | 1
[9 empty] | 665 | 60.8212 | 0 | 665 | 35.1739 | 1
[9 empty] | 666 | 59.4919 | 1 | 666 | 36.1132 | 0
[9 empty] | 667 | 59.733 | 1 | 667 | 36.3111 | 0
[9 empty] | 668 | 58.9109 | 1 | 668 | 39.8606 | 0
[9 empty] | 669 | 58.2484 | 1 | 669 | 35.0502 | 1
[9 empty] | 670 | 58.7432 | 1 | 670 | 35.5798 | 1
[9 empty] | 671 | 58.5602 | 1 | 671 | 39.9053 | 0
[9 empty] | 672 | 57.4986 | 1 | 672 | 35.6283 | 1
[9 empty] | 673 | 57.939 | 1 | 673 | 34.6689 | 1
[9 empty] | 674 | 58.0001 | 1 | 674 | 34.3048 | 1
[9 empty] | 675 | 57.7158 | 1 | 675 | 34.2297 | 1
[9 empty] | 676 | 59.558 | 1 | 676 | 35.6662 | 1
[9 empty] | 677 | 60.7346 | 0 | 677 | 36.3271 | 0
[9 empty] | 678 | 59.5206 | 1 | 678 | 34.5659 | 1
[9 empty] | 679 | 64.0592 | 0 | 679 | 34.2206 | 1
[9 empty] | 680 | 61.9532 | 0 | 680 | 33.8725 | 1
[9 empty] | 681 | 61.1387 | 0 | 681 | 34.3968 | 1
[9 empty] | 682 | 61.8667 | 0 | 682 | 38.932 | 0
[9 empty] | 683 | 60.1158 | 0 | 683 | 35.6634 | 1
[9 empty] | 684 | 60.3325 | 0 | 684 | 37.1111 | 0
[9 empty] | 685 | 60.6007 | 0 | 685 | 35.3844 | 1
[9 empty] | 686 | 60.2646 | 0 | 686 | 34.2715 | 1
[9 empty] | 687 | 62.5003 | 0 | 687 | 36.4438 | 0
[9 empty] | 688 | 59.6714 | 1 | 688 | 32.8227 | 1
[9 empty] | 689 | 59.1825 | 1 | 689 | 34.5265 | 1
[9 empty] | 690 | 56.744 | 1 | 690 | 36.4766 | 0
[9 empty] | 691 | 62.8449 | 0 | 691 | 34.276 | 1
[9 empty] | 692 | 61.5901 | 0 | 692 | 35.0633 | 1
[9 empty] | 693 | 59.7953 | 1 | 693 | 34.7365 | 1
[9 empty] | 694 | 61.6768 | 0 | 694 | 36.9748 | 0
[9 empty] | 695 | 58.6326 | 1 | 695 | 39.7558 | 0
[9 empty] | 696 | 57.4036 | 1 | 696 | 36.9155 | 0
[9 empty] | 697 | 59.8676 | 1 | 697 | 36.6363 | 0
[9 empty] | 698 | 59.3847 | 1 | 698 | 35.6098 | 1
[9 empty] | 699 | 57.2509 | 1 | 699 | 38.5213 | 0
[9 empty] | 700 | 58.3779 | 1 | 700 | 37.6462 | 0
[9 empty] | 701 | 59.1304 | 1 | 701 | 36.7473 | 0
[9 empty] | 702 | 59.1106 | 1 | 702 | 35.4823 | 1
[9 empty] | 703 | 59.643 | 1 | 703 | 37.1341 | 0
[9 empty] | 704 | 63.7397 | 0 | 704 | 37.3989 | 0
[9 empty] | 705 | 59.2346 | 1 | 705 | 36.0886 | 0
[9 empty] | 706 | 60.4301 | 0 | 706 | 35.1887 | 1
[9 empty] | 707 | 57.6721 | 1 | 707 | 36.4179 | 0
[9 empty] | 708 | 63.53 | 0 | 708 | 34.7117 | 1
[9 empty] | 709 | 58.5345 | 1 | 709 | 37.5029 | 0
[9 empty] | 710 | 61.093 | 0 | 710 | 36.8619 | 0
[9 empty] | 711 | 59.6617 | 1 | 711 | 37.686 | 0
[9 empty] | 712 | 59.4287 | 1 | 712 | 35.0954 | 1
[9 empty] | 713 | 57.7642 | 1 | 713 | 36.9574 | 0
[9 empty] | 714 | 61.9914 | 0 | 714 | 33.8409 | 1
[9 empty] | 715 | 60.178 | 0 | 715 | 34.2301 | 1
[9 empty] | 716 | 61.4515 | 0 | 716 | 37.2416 | 0
[9 empty] | 717 | 59.5696 | 1 | 717 | 37.8909 | 0
[9 empty] | 718 | 61.7585 | 0 | 718 | 37.1424 | 0
[9 empty] | 719 | 59.6122 | 1 | 719 | 35.1715 | 1
[9 empty] | 720 | 59.7754 | 1 | 720 | 38.563 | 0
[9 empty] | 721 | 55.8401 | 1 | 721 | 36.7474 | 0
[9 empty] | 722 | 61.4378 | 0 | 722 | 34.9421 | 1
[9 empty] | 723 | 61.0311 | 0 | 723 | 34.8157 | 1
[9 empty] | 724 | 59.3072 | 1 | 724 | 35.9083 | 1
[9 empty] | 725 | 61.3426 | 0 | 725 | 39.0933 | 0
[9 empty] | 726 | 58.5625 | 1 | 726 | 36.1361 | 0
[9 empty] | 727 | 57.6819 | 1 | 727 | 40.4475 | 0
[9 empty] | 728 | 57.9171 | 1 | 728 | 37.3616 | 0
[9 empty] | 729 | 61.8388 | 0 | 729 | 37.2074 | 0
[9 empty] | 730 | 60.2033 | 0 | 730 | 35.075 | 1
[9 empty] | 731 | 58.8561 | 1 | 731 | 37.8231 | 0
[9 empty] | 732 | 59.2705 | 1 | 732 | 38.533 | 0
[9 empty] | 733 | 57.636 | 1 | 733 | 35.3035 | 1
[9 empty] | 734 | 59.2016 | 1 | 734 | 36.9072 | 0
[9 empty] | 735 | 61.4944 | 0 | 735 | 37.369 | 0
[9 empty] | 736 | 57.5496 | 1 | 736 | 33.7792 | 1
[9 empty] | 737 | 59.6072 | 1 | 737 | 35.4066 | 1
[9 empty] | 738 | 59.3706 | 1 | 738 | 36.0739 | 0
[9 empty] | 739 | 60.5764 | 0 | 739 | 37.0365 | 0
[9 empty] | 740 | 61.3758 | 0 | 740 | 37.7368 | 0
[9 empty] | 741 | 61.5411 | 0 | 741 | 36.3914 | 0
[9 empty] | 742 | 58.8542 | 1 | 742 | 34.263 | 1
[9 empty] | 743 | 60.6059 | 0 | 743 | 35.0616 | 1
[9 empty] | 744 | 60.0075 | 0 | 744 | 36.9072 | 0
[9 empty] | 745 | 59.5974 | 1 | 745 | 38.0365 | 0
[9 empty] | 746 | 58.5098 | 1 | 746 | 36.4278 | 0
[9 empty] | 747 | 59.0323 | 1 | 747 | 33.1616 | 1
[9 empty] | 748 | 59.8758 | 1 | 748 | 36.428 | 0
[9 empty] | 749 | 60.3161 | 0 | 749 | 37.9407 | 0
[9 empty] | 750 | 61.9143 | 0 | 750 | 38.8795 | 0
[9 empty] | 751 | 58.8757 | 1 | 751 | 36.4131 | 0
[9 empty] | 752 | 57.4582 | 1 | 752 | 36.7917 | 0
[9 empty] | 753 | 56.2905 | 1 | 753 | 36.0037 | 0
[9 empty] | 754 | 61.7711 | 0 | 754 | 35.3848 | 1
[9 empty] | 755 | 57.6858 | 1 | 755 | 36.3187 | 0
[9 empty] | 756 | 61.0558 | 0 | 756 | 37.4819 | 0
[9 empty] | 757 | 63.4544 | 0 | 757 | 36.3255 | 0
[9 empty] | 758 | 58.4343 | 1 | 758 | 38.177 | 0
[9 empty] | 759 | 61.0141 | 0 | 759 | 36.3295 | 0
[9 empty] | 760 | 60.1157 | 0 | 760 | 36.9428 | 0
[9 empty] | 761 | 62.9677 | 0 | 761 | 33.8619 | 1
[9 empty] | 762 | 59.8717 | 1 | 762 | 37.1138 | 0
[9 empty] | 763 | 59.5836 | 1 | 763 | 35.6092 | 1
[9 empty] | 764 | 55.8478 | 1 | 764 | 38.0937 | 0
[9 empty] | 765 | 60.7989 | 0 | 765 | 34.6572 | 1
[9 empty] | 766 | 59.6016 | 1 | 766 | 33.447 | 1
[9 empty] | 767 | 57.3816 | 1 | 767 | 36.8982 | 0
[9 empty] | 768 | 59.948 | 1 | 768 | 35.8406 | 1
[9 empty] | 769 | 60.2565 | 0 | 769 | 36.9961 | 0
[9 empty] | 770 | 57.7946 | 1 | 770 | 37.0034 | 0
[9 empty] | 771 | 59.2223 | 1 | 771 | 37.9276 | 0
[9 empty] | 772 | 59.8478 | 1 | 772 | 34.8481 | 1
[9 empty] | 773 | 60.1908 | 0 | 773 | 36.6485 | 0
[9 empty] | 774 | 59.7651 | 1 | 774 | 37.0562 | 0
[9 empty] | 775 | 59.4444 | 1 | 775 | 36.2833 | 0
[9 empty] | 776 | 57.3996 | 1 | 776 | 35.5441 | 1
[9 empty] | 777 | 62.0861 | 0 | 777 | 37.1772 | 0
[9 empty] | 778 | 60.2775 | 0 | 778 | 33.807 | 1
[9 empty] | 779 | 55.9322 | 1 | 779 | 38.8202 | 0
[9 empty] | 780 | 57.5932 | 1 | 780 | 34.0445 | 1
[9 empty] | 781 | 60.6546 | 0 | 781 | 36.2112 | 0
[9 empty] | 782 | 61.5917 | 0 | 782 | 36.6916 | 0
[9 empty] | 783 | 57.855 | 1 | 783 | 36.6167 | 0
[9 empty] | 784 | 59.9425 | 1 | 784 | 36.9624 | 0
[9 empty] | 785 | 60.1669 | 0 | 785 | 35.3701 | 1
[9 empty] | 786 | 60.5119 | 0 | 786 | 38.2114 | 0
[9 empty] | 787 | 58.3193 | 1 | 787 | 34.1409 | 1
[9 empty] | 788 | 58.5946 | 1 | 788 | 32.8622 | 1
[9 empty] | 789 | 58.7255 | 1 | 789 | 33.7991 | 1
[9 empty] | 790 | 60.2915 | 0 | 790 | 36.0575 | 0
[9 empty] | 791 | 59.0187 | 1 | 791 | 34.1025 | 1
[9 empty] | 792 | 58.5418 | 1 | 792 | 36.1857 | 0
[9 empty] | 793 | 59.052 | 1 | 793 | 36.9851 | 0
[9 empty] | 794 | 57.3215 | 1 | 794 | 33.8489 | 1
[9 empty] | 795 | 59.05 | 1 | 795 | 33.6552 | 1
[9 empty] | 796 | 59.7776 | 1 | 796 | 35.284 | 1
[9 empty] | 797 | 60.2774 | 0 | 797 | 36.0304 | 0
[9 empty] | 798 | 61.5055 | 0 | 798 | 36.7214 | 0
[9 empty] | 799 | 60.6526 | 0 | 799 | 33.8598 | 1
[9 empty] | 800 | 58.4763 | 1 | 800 | 34.1108 | 1
[9 empty] | 801 | 59.9341 | 1 | 801 | 36.5605 | 0
[9 empty] | 802 | 60.5253 | 0 | 802 | 35.4817 | 1
[9 empty] | 803 | 56.7289 | 1 | 803 | 37.7293 | 0
[9 empty] | 804 | 60.3541 | 0 | 804 | 37.4499 | 0
[9 empty] | 805 | 58.1985 | 1 | 805 | 38.4828 | 0
[9 empty] | 806 | 61.2224 | 0 | 806 | 33.1982 | 1
[9 empty] | 807 | 59.8383 | 1 | 807 | 37.1874 | 0
[9 empty] | 808 | 58.3017 | 1 | 808 | 36.115 | 0
[9 empty] | 809 | 59.384 | 1 | 809 | 36.915 | 0
[9 empty] | 810 | 61.5098 | 0 | 810 | 36.8412 | 0
[9 empty] | 811 | 59.5865 | 1 | 811 | 34.1654 | 1
[9 empty] | 812 | 58.9709 | 1 | 812 | 36.1331 | 0
[9 empty] | 813 | 58.888 | 1 | 813 | 37.305 | 0
[9 empty] | 814 | 60.433 | 0 | 814 | 37.5577 | 0
[9 empty] | 815 | 55.1903 | 1 | 815 | 35.2331 | 1
[9 empty] | 816 | 59.5753 | 1 | 816 | 34.7211 | 1
[9 empty] | 817 | 58.1067 | 1 | 817 | 37.3 | 0
[9 empty] | 818 | 57.919 | 1 | 818 | 33.9093 | 1
[9 empty] | 819 | 57.9403 | 1 | 819 | 32.4691 | 1
[9 empty] | 820 | 58.9726 | 1 | 820 | 37.1368 | 0
[9 empty] | 821 | 61.4784 | 0 | 821 | 36.2794 | 0
[9 empty] | 822 | 61.2209 | 0 | 822 | 37.1473 | 0
[9 empty] | 823 | 59.2563 | 1 | 823 | 37.3112 | 0
[9 empty] | 824 | 57.8104 | 1 | 824 | 37.7013 | 0
[9 empty] | 825 | 57.4003 | 1 | 825 | 35.8662 | 1
[9 empty] | 826 | 58.0229 | 1 | 826 | 37.9878 | 0
[9 empty] | 827 | 60.411 | 0 | 827 | 36.0218 | 0
[9 empty] | 828 | 57.3794 | 1 | 828 | 33.3908 | 1
[9 empty] | 829 | 63.0004 | 0 | 829 | 37.6447 | 0
[9 empty] | 830 | 62.5156 | 0 | 830 | 37.6172 | 0
[9 empty] | 831 | 59.4428 | 1 | 831 | 36.0431 | 0
[9 empty] | 832 | 61.6208 | 0 | 832 | 34.0887 | 1
[9 empty] | 833 | 63.6185 | 0 | 833 | 37.0298 | 0
[9 empty] | 834 | 62.3266 | 0 | 834 | 35.7452 | 1
[9 empty] | 835 | 59.9093 | 1 | 835 | 37.37 | 0
[9 empty] | 836 | 58.9624 | 1 | 836 | 36.5119 | 0
[9 empty] | 837 | 61.2069 | 0 | 837 | 36.345 | 0
[9 empty] | 838 | 59.3565 | 1 | 838 | 37.5921 | 0
[9 empty] | 839 | 59.0024 | 1 | 839 | 38.1729 | 0
[9 empty] | 840 | 59.581 | 1 | 840 | 36.8666 | 0
[9 empty] | 841 | 58.9878 | 1 | 841 | 34.7773 | 1
[9 empty] | 842 | 58.1478 | 1 | 842 | 36.4906 | 0
[9 empty] | 843 | 58.7089 | 1 | 843 | 36.8133 | 0
[9 empty] | 844 | 60.2145 | 0 | 844 | 37.8931 | 0
[9 empty] | 845 | 58.8468 | 1 | 845 | 35.6808 | 1
[9 empty] | 846 | 61.7922 | 0 | 846 | 37.1517 | 0
[9 empty] | 847 | 58.0481 | 1 | 847 | 36.7721 | 0
[9 empty] | 848 | 58.9044 | 1 | 848 | 37.1742 | 0
[9 empty] | 849 | 61.2154 | 0 | 849 | 35.6795 | 1
[9 empty] | 850 | 58.9507 | 1 | 850 | 36.0952 | 0
[9 empty] | 851 | 62.124 | 0 | 851 | 35.441 | 1
[9 empty] | 852 | 59.4029 | 1 | 852 | 36.4431 | 0
[9 empty] | 853 | 57.9295 | 1 | 853 | 34.5396 | 1
[9 empty] | 854 | 61.7635 | 0 | 854 | 34.7056 | 1
[9 empty] | 855 | 55.2571 | 1 | 855 | 34.7068 | 1
[9 empty] | 856 | 56.2754 | 1 | 856 | 35.2192 | 1
[9 empty] | 857 | 55.4439 | 1 | 857 | 35.0645 | 1
[9 empty] | 858 | 61.5617 | 0 | 858 | 36.1409 | 0
[9 empty] | 859 | 58.103 | 1 | 859 | 37.554 | 0
[9 empty] | 860 | 56.8415 | 1 | 860 | 36.1353 | 0
[9 empty] | 861 | 57.6502 | 1 | 861 | 34.8604 | 1
[9 empty] | 862 | 57.9931 | 1 | 862 | 37.4177 | 0
[9 empty] | 863 | 56.719 | 1 | 863 | 37.8087 | 0
[9 empty] | 864 | 58.1471 | 1 | 864 | 34.9616 | 1
[9 empty] | 865 | 60.1379 | 0 | 865 | 37.6985 | 0
[9 empty] | 866 | 62.967 | 0 | 866 | 36.591 | 0
[9 empty] | 867 | 59.0462 | 1 | 867 | 34.8332 | 1
[9 empty] | 868 | 58.8208 | 1 | 868 | 34.483 | 1
[9 empty] | 869 | 58.4494 | 1 | 869 | 34.7498 | 1
[9 empty] | 870 | 58.2407 | 1 | 870 | 37.1834 | 0
[9 empty] | 871 | 61.1992 | 0 | 871 | 36.1031 | 0
[9 empty] | 872 | 60.3456 | 0 | 872 | 34.7538 | 1
[9 empty] | 873 | 59.2941 | 1 | 873 | 35.4517 | 1
[9 empty] | 874 | 59.1068 | 1 | 874 | 36.2856 | 0
[9 empty] | 875 | 60.2343 | 0 | 875 | 38.5822 | 0
[9 empty] | 876 | 57.1414 | 1 | 876 | 35.791 | 1
[9 empty] | 877 | 60.5308 | 0 | 877 | 37.1 | 0
[9 empty] | 878 | 58.6753 | 1 | 878 | 34.5758 | 1
[9 empty] | 879 | 60.7623 | 0 | 879 | 35.5898 | 1
[9 empty] | 880 | 60.0119 | 0 | 880 | 38.0636 | 0
[9 empty] | 881 | 57.288 | 1 | 881 | 36.8567 | 0
[9 empty] | 882 | 59.4828 | 1 | 882 | 35.8389 | 1
[9 empty] | 883 | 58.6125 | 1 | 883 | 35.568 | 1
[9 empty] | 884 | 60.9361 | 0 | 884 | 37.1765 | 0
[9 empty] | 885 | 60.1154 | 0 | 885 | 35.3967 | 1
[9 empty] | 886 | 58.8905 | 1 | 886 | 37.5212 | 0
[9 empty] | 887 | 59.3828 | 1 | 887 | 33.5868 | 1
[9 empty] | 888 | 57.731 | 1 | 888 | 35.6427 | 1
[9 empty] | 889 | 57.363 | 1 | 889 | 35.5498 | 1
[9 empty] | 890 | 59.0071 | 1 | 890 | 34.1488 | 1
[9 empty] | 891 | 62.6471 | 0 | 891 | 38.285 | 0
[9 empty] | 892 | 60.7716 | 0 | 892 | 34.0878 | 1
[9 empty] | 893 | 58.4772 | 1 | 893 | 39.2743 | 0
[9 empty] | 894 | 59.5378 | 1 | 894 | 36.3427 | 0
[9 empty] | 895 | 58.8848 | 1 | 895 | 35.1289 | 1
[9 empty] | 896 | 58.7774 | 1 | 896 | 36.268 | 0
[9 empty] | 897 | 60.3953 | 0 | 897 | 35.4138 | 1
[9 empty] | 898 | 59.326 | 1 | 898 | 35.1603 | 1
[9 empty] | 899 | 59.6079 | 1 | 899 | 38.4253 | 0
[9 empty] | 900 | 58.6295 | 1 | 900 | 36.9256 | 0
[9 empty] | 901 | 59.1405 | 1 | 901 | 38.7764 | 0
[9 empty] | 902 | 60.5506 | 0 | 902 | 36.0916 | 0
[9 empty] | 903 | 56.9591 | 1 | 903 | 36.0424 | 0
[9 empty] | 904 | 62.4951 | 0 | 904 | 37.2167 | 0
[9 empty] | 905 | 61.2134 | 0 | 905 | 37.3773 | 0
[9 empty] | 906 | 61.0235 | 0 | 906 | 35.9902 | 1
[9 empty] | 907 | 56.6773 | 1 | 907 | 36.1411 | 0
[9 empty] | 908 | 60.1979 | 0 | 908 | 36.6223 | 0
[9 empty] | 909 | 58.9473 | 1 | 909 | 36.8566 | 0
[9 empty] | 910 | 61.4788 | 0 | 910 | 34.7791 | 1
[9 empty] | 911 | 56.6833 | 1 | 911 | 36.9687 | 0
[9 empty] | 912 | 59.8767 | 1 | 912 | 36.5793 | 0
[9 empty] | 913 | 61.005 | 0 | 913 | 36.1071 | 0
[9 empty] | 914 | 59.1292 | 1 | 914 | 33.7348 | 1
[9 empty] | 915 | 59.3609 | 1 | 915 | 35.4544 | 1
[9 empty] | 916 | 59.8536 | 1 | 916 | 36.4013 | 0
[9 empty] | 917 | 60.4627 | 0 | 917 | 35.4707 | 1
[9 empty] | 918 | 59.8823 | 1 | 918 | 36.8329 | 0
[9 empty] | 919 | 61.0885 | 0 | 919 | 36.1 | 0
[9 empty] | 920 | 62.3804 | 0 | 920 | 37.31 | 0
[9 empty] | 921 | 60.8413 | 0 | 921 | 36.3039 | 0
[9 empty] | 922 | 58.6314 | 1 | 922 | 34.6646 | 1
[9 empty] | 923 | 58.4314 | 1 | 923 | 37.3284 | 0
[9 empty] | 924 | 58.2798 | 1 | 924 | 39.6874 | 0
[9 empty] | 925 | 57.7702 | 1 | 925 | 36.2935 | 0
[9 empty] | 926 | 60.3984 | 0 | 926 | 36.7659 | 0
[9 empty] | 927 | 58.9464 | 1 | 927 | 39.0597 | 0
[9 empty] | 928 | 61.2727 | 0 | 928 | 36.9451 | 0
[9 empty] | 929 | 59.4208 | 1 | 929 | 36.3985 | 0
[9 empty] | 930 | 57.5974 | 1 | 930 | 35.4888 | 1
[9 empty] | 931 | 57.235 | 1 | 931 | 35.9145 | 1
[9 empty] | 932 | 59.5842 | 1 | 932 | 37.447 | 0
[9 empty] | 933 | 58.0292 | 1 | 933 | 37.3045 | 0
[9 empty] | 934 | 59.026 | 1 | 934 | 36.9998 | 0
[9 empty] | 935 | 57.7724 | 1 | 935 | 34.9079 | 1
[9 empty] | 936 | 60.1415 | 0 | 936 | 38.831 | 0
[9 empty] | 937 | 60.7461 | 0 | 937 | 39.5088 | 0
[9 empty] | 938 | 58.5689 | 1 | 938 | 36.8705 | 0
[9 empty] | 939 | 58.9553 | 1 | 939 | 36.1322 | 0
[9 empty] | 940 | 65.2679 | 0 | 940 | 35.1693 | 1
[9 empty] | 941 | 60.1377 | 0 | 941 | 35.8394 | 1
[9 empty] | 942 | 60.1289 | 0 | 942 | 33.6413 | 1
[9 empty] | 943 | 57.4783 | 1 | 943 | 34.5908 | 1
[9 empty] | 944 | 59.5616 | 1 | 944 | 33.9137 | 1
[9 empty] | 945 | 57.1977 | 1 | 945 | 37.2251 | 0
[9 empty] | 946 | 59.5648 | 1 | 946 | 34.5832 | 1
[9 empty] | 947 | 61.9224 | 0 | 947 | 36.2692 | 0
[9 empty] | 948 | 60.6081 | 0 | 948 | 36.6192 | 0
[9 empty] | 949 | 61.9661 | 0 | 949 | 38.4368 | 0
[9 empty] | 950 | 59.9488 | 1 | 950 | 35.2292 | 1
[9 empty] | 951 | 61.939 | 0 | 951 | 37.4752 | 0
[9 empty] | 952 | 55.4422 | 1 | 952 | 36.6768 | 0
[9 empty] | 953 | 58.0425 | 1 | 953 | 35.0495 | 1
[9 empty] | 954 | 58.1273 | 1 | 954 | 39.0987 | 0
[9 empty] | 955 | 60.6406 | 0 | 955 | 35.4267 | 1
[9 empty] | 956 | 60.6869 | 0 | 956 | 36.2781 | 0
[9 empty] | 957 | 55.4702 | 1 | 957 | 36.3537 | 0
[9 empty] | 958 | 60.208 | 0 | 958 | 36.2005 | 0
[9 empty] | 959 | 60.3388 | 0 | 959 | 37.0699 | 0
[9 empty] | 960 | 58.9396 | 1 | 960 | 40.2862 | 0
[9 empty] | 961 | 60.5901 | 0 | 961 | 33.8496 | 1
[9 empty] | 962 | 61.2079 | 0 | 962 | 35.7139 | 1
[9 empty] | 963 | 58.6458 | 1 | 963 | 37.0304 | 0
[9 empty] | 964 | 58.5021 | 1 | 964 | 34.7009 | 1
[9 empty] | 965 | 61.326 | 0 | 965 | 37.4113 | 0
[9 empty] | 966 | 59.1953 | 1 | 966 | 37.8534 | 0
[9 empty] | 967 | 59.6522 | 1 | 967 | 34.9164 | 1
[9 empty] | 968 | 57.1091 | 1 | 968 | 37.4252 | 0
[9 empty] | 969 | 56.4173 | 1 | 969 | 36.6413 | 0
[9 empty] | 970 | 63.2335 | 0 | 970 | 34.9253 | 1
[9 empty] | 971 | 57.9247 | 1 | 971 | 33.8867 | 1
[9 empty] | 972 | 58.5118 | 1 | 972 | 35.2753 | 1
[9 empty] | 973 | 59.1987 | 1 | 973 | 34.929 | 1
[9 empty] | 974 | 61.8158 | 0 | 974 | 35.4615 | 1
[9 empty] | 975 | 57.8998 | 1 | 975 | 35.3047 | 1
[9 empty] | 976 | 60.2054 | 0 | 976 | 35.424 | 1
[9 empty] | 977 | 57.9654 | 1 | 977 | 34.6229 | 1
[9 empty] | 978 | 62.3123 | 0 | 978 | 37.6006 | 0
[9 empty] | 979 | 62.3889 | 0 | 979 | 35.8407 | 1
[9 empty] | 980 | 59.3083 | 1 | 980 | 35.9953 | 1
[9 empty] | 981 | 60.6633 | 0 | 981 | 36.819 | 0
[9 empty] | 982 | 57.2305 | 1 | 982 | 36.6088 | 0
[9 empty] | 983 | 62.3986 | 0 | 983 | 35.662 | 1
[9 empty] | 984 | 62.2775 | 0 | 984 | 39.8742 | 0
[9 empty] | 985 | 56.8041 | 1 | 985 | 34.3816 | 1
[9 empty] | 986 | 60.8591 | 0 | 986 | 33.6314 | 1
[9 empty] | 987 | 55.5963 | 1 | 987 | 34.1697 | 1
[9 empty] | 988 | 61.3833 | 0 | 988 | 36.2636 | 0
[9 empty] | 989 | 61.9829 | 0 | 989 | 36.0296 | 0
[9 empty] | 990 | 59.8084 | 1 | 990 | 36.7263 | 0
[9 empty] | 991 | 58.5546 | 1 | 991 | 33.4964 | 1
[9 empty] | 992 | 58.1321 | 1 | 992 | 36.5574 | 0
[9 empty] | 993 | 59.9733 | 1 | 993 | 36.5873 | 0
[9 empty] | 994 | 59.3872 | 1 | 994 | 35.8902 | 1
[9 empty] | 995 | 60.4169 | 0 | 995 | 36.5706 | 0
[9 empty] | 996 | 63.1526 | 0 | 996 | 36.372 | 0
[9 empty] | 997 | 60.3963 | 0 | 997 | 34.9775 | 1
[9 empty] | 998 | 58.1261 | 1 | 998 | 38.0843 | 0
[9 empty] | 999 | 59.9658 | 1 | 999 | 36.2441 | 0
[9 empty] | 1000 | 59.5153 | 1 | 1000 | 34.445 | 1

## RT
PROJECT - 1 | [8 empty] | PROJECT - 1 |  |  | PROJECT - 2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success Rate | Trial | Project Finish Time | Success Rate
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.38804 | 6.8809 | 6.8809 |  | 62.7451 | 0 |  | 38.9976 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.8809 | 0.27635 | 7 | 13.8809 | 1 | 62.7468 | 0 | 1 | 36.9346 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.8809 | 0.61715 | 9.9372 | 16.8181 | 2 | 65.0847 | 0 | 2 | 38.6551 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.8809 | 0.70432 | 11.9656 | 18.8465 | 3 | 64.7661 | 0 | 3 | 38.6964 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.8809 | 0.15581 | 9.0443 | 22.9252 | 4 | 60.6217 | 0 | 4 | 41.4018 | 0
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 18.8465 | 0.14446 | 6.6535 | 25.5 | 5 | 63.5598 | 0 | 5 | 35.9143 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.9252 | 0.82121 | 14.1061 | 37.0312 | 6 | 60.4943 | 0 | 6 | 41.7191 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 25.5 | 0.95404 | 5 | 30.5 | 7 | 62.9255 | 0 | 7 | 42.9607 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 25.5 | 0.42122 | 13.1061 | 38.6061 | 8 | 62.199 | 0 | 8 | 41.8934 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 37.0312 | 0.70644 | 11.1193 | 48.1505 | 9 | 60.9935 | 0 | 9 | 39.0679 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 38.6061 | 0.027372 | 6.4294 | 45.0356 | 10 | 62.1644 | 0 | 10 | 40.0942 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 48.1505 | 0.083204 | 14.5945 | 62.7451 | 11 | 62.6274 | 0 | 11 | 40.372 | 0
[9 empty] | 12 | 63.8417 | 0 | 12 | 39.7836 | 0
[9 empty] | 13 | 62.651 | 0 | 13 | 40.3416 | 0
[9 empty] | 14 | 62.69 | 0 | 14 | 39.6072 | 0
[9 empty] | 15 | 61.223 | 0 | 15 | 35.8863 | 1
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 16 | 63.356 | 0 | 16 | 43.3644 | 0
| 60 |  | 63.1204 |  |  | 5.2% |  |  | 17 | 65.2225 | 0 | 17 | 37.9307 | 0
[9 empty] | 18 | 60.9884 | 0 | 18 | 40.1119 | 0
[9 empty] | 19 | 65.5537 | 0 | 19 | 41.0434 | 0
[9 empty] | 20 | 61.1754 | 0 | 20 | 38.8144 | 0
[9 empty] | 21 | 64.4843 | 0 | 21 | 38.0637 | 0
[9 empty] | 22 | 60.6305 | 0 | 22 | 40.9761 | 0
[9 empty] | 23 | 65.6499 | 0 | 23 | 41.5149 | 0
PROJECT - 2 | [8 empty] | 24 | 62.3858 | 0 | 24 | 40.7154 | 0
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | 25 | 64.0578 | 0 | 25 | 37.1245 | 0
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.12545 | 4.8727 | 4.8727 | 26 | 63.0401 | 0 | 26 | 41.9407 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.8727 | 0.0050271 | 5.9798 | 10.8524 | 27 | 63.6147 | 0 | 27 | 41.8315 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8727 | 0.3823 | 4.3 | 9.1727 | 28 | 62.1811 | 0 | 28 | 41.6768 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.8524 | 0.76769 | 5.639 | 16.4914 | 29 | 60.3101 | 0 | 29 | 42.208 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.8524 | 0.08335 | 8.9174 | 19.7699 | 30 | 67.2471 | 0 | 30 | 37.8749 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.1727 | 0.88199 | 10.528 | 19.7006 | 31 | 65.1032 | 0 | 31 | 41.7949 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.1727 | 0.55411 | 5.0677 | 14.2403 | 32 | 61.9788 | 0 | 32 | 38.5148 | 0
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 19.7699 | 0.94087 | 9.6162 | 29.3861 | 33 | 62.3964 | 0 | 33 | 41.2725 | 0
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 19.7006 | 0.57677 | 9.1535 | 28.8542 | 34 | 64.7816 | 0 | 34 | 37.798 | 0
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 29.3861 | 0.35361 | 2.4 | 31.7861 | 35 | 61.2696 | 0 | 35 | 38.0573 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 28.8542 | 0.45344 | 4.4861 | 33.3403 | 36 | 61.0318 | 0 | 36 | 40.6942 | 0
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 33.3403 | 0.52383 | 5.6572 | 38.9976 | 37 | 65.9749 | 0 | 37 | 39.9993 | 0
[9 empty] | 38 | 63.4242 | 0 | 38 | 38.5671 | 0
[9 empty] | 39 | 62.7851 | 0 | 39 | 41.7232 | 0
[9 empty] | 40 | 63.9202 | 0 | 40 | 42.0181 | 0
[9 empty] | 41 | 65.0195 | 0 | 41 | 40.2312 | 0
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 42 | 64.4192 | 0 | 42 | 38.6622 | 0
| 36 |  | 39.309 |  |  | 3.4% |  |  | 43 | 63.7007 | 0 | 43 | 42.2348 | 0
[9 empty] | 44 | 64.6049 | 0 | 44 | 38.3284 | 0
[9 empty] | 45 | 63.4115 | 0 | 45 | 39.2133 | 0
[9 empty] | 46 | 59.4096 | 1 | 46 | 37.7829 | 0
[9 empty] | 47 | 59.0056 | 1 | 47 | 37.2702 | 0
[9 empty] | 48 | 65.2425 | 0 | 48 | 38.3858 | 0
[9 empty] | 49 | 63.2153 | 0 | 49 | 40.5356 | 0
[9 empty] | 50 | 65.9992 | 0 | 50 | 39.8768 | 0
[9 empty] | 51 | 65.5893 | 0 | 51 | 37.7294 | 0
[9 empty] | 52 | 66.4471 | 0 | 52 | 41.5186 | 0
[9 empty] | 53 | 58.9154 | 1 | 53 | 38.5288 | 0
[9 empty] | 54 | 65.6525 | 0 | 54 | 40.4932 | 0
[9 empty] | 55 | 64.8395 | 0 | 55 | 37.381 | 0
[9 empty] | 56 | 62.3695 | 0 | 56 | 39.6985 | 0
[9 empty] | 57 | 66.6154 | 0 | 57 | 40.1004 | 0
[9 empty] | 58 | 62.4911 | 0 | 58 | 37.744 | 0
[9 empty] | 59 | 62.061 | 0 | 59 | 41.6343 | 0
[9 empty] | 60 | 61.8859 | 0 | 60 | 37.0555 | 0
[9 empty] | 61 | 62.5389 | 0 | 61 | 43.2088 | 0
[9 empty] | 62 | 63.1773 | 0 | 62 | 40.1647 | 0
[9 empty] | 63 | 60.8328 | 0 | 63 | 39.0449 | 0
[9 empty] | 64 | 63.6996 | 0 | 64 | 37.9087 | 0
[9 empty] | 65 | 64.0325 | 0 | 65 | 39.9484 | 0
[9 empty] | 66 | 65.1494 | 0 | 66 | 38.3008 | 0
[9 empty] | 67 | 61.2016 | 0 | 67 | 38.8578 | 0
[9 empty] | 68 | 64.019 | 0 | 68 | 39.7085 | 0
[9 empty] | 69 | 61.8285 | 0 | 69 | 41.6358 | 0
[9 empty] | 70 | 60.6245 | 0 | 70 | 38.4193 | 0
[9 empty] | 71 | 64.4568 | 0 | 71 | 36.9194 | 0
[9 empty] | 72 | 63.2603 | 0 | 72 | 40.2586 | 0
[9 empty] | 73 | 64.9934 | 0 | 73 | 36.8081 | 0
[9 empty] | 74 | 64.2057 | 0 | 74 | 40.7572 | 0
[9 empty] | 75 | 66.5917 | 0 | 75 | 40.9311 | 0
[9 empty] | 76 | 61.1979 | 0 | 76 | 39.9043 | 0
[9 empty] | 77 | 61.9102 | 0 | 77 | 40.6116 | 0
[9 empty] | 78 | 61.9371 | 0 | 78 | 38.0604 | 0
[9 empty] | 79 | 60.5562 | 0 | 79 | 41.3621 | 0
[9 empty] | 80 | 64.0242 | 0 | 80 | 37.9364 | 0
[9 empty] | 81 | 63.4337 | 0 | 81 | 37.2754 | 0
[9 empty] | 82 | 63.3715 | 0 | 82 | 39.1206 | 0
[9 empty] | 83 | 65.7245 | 0 | 83 | 37.604 | 0
[9 empty] | 84 | 63.7161 | 0 | 84 | 37.9481 | 0
[9 empty] | 85 | 64.6424 | 0 | 85 | 40.8252 | 0
[9 empty] | 86 | 63.5647 | 0 | 86 | 38.3895 | 0
[9 empty] | 87 | 57.5759 | 1 | 87 | 40.4474 | 0
[9 empty] | 88 | 58.9674 | 1 | 88 | 41.608 | 0
[9 empty] | 89 | 63.351 | 0 | 89 | 40.6315 | 0
[9 empty] | 90 | 61.52 | 0 | 90 | 38.3049 | 0
[9 empty] | 91 | 56.6266 | 1 | 91 | 38.1867 | 0
[9 empty] | 92 | 62.0831 | 0 | 92 | 42.8967 | 0
[9 empty] | 93 | 64.415 | 0 | 93 | 36.1809 | 0
[9 empty] | 94 | 62.3453 | 0 | 94 | 40.4608 | 0
[9 empty] | 95 | 65.2681 | 0 | 95 | 36.3387 | 0
[9 empty] | 96 | 64.6303 | 0 | 96 | 40.0123 | 0
[9 empty] | 97 | 64.147 | 0 | 97 | 38.8755 | 0
[9 empty] | 98 | 66.1643 | 0 | 98 | 38.5947 | 0
[9 empty] | 99 | 60.1659 | 0 | 99 | 38.9464 | 0
[9 empty] | 100 | 64.5514 | 0 | 100 | 40.0452 | 0
[9 empty] | 101 | 61.8912 | 0 | 101 | 37.5354 | 0
[9 empty] | 102 | 63.6892 | 0 | 102 | 41.0014 | 0
[9 empty] | 103 | 61.8926 | 0 | 103 | 38.2829 | 0
[9 empty] | 104 | 59.7417 | 1 | 104 | 40.7758 | 0
[9 empty] | 105 | 61.3612 | 0 | 105 | 41.4329 | 0
[9 empty] | 106 | 60.4058 | 0 | 106 | 40.7957 | 0
[9 empty] | 107 | 62.0354 | 0 | 107 | 37.6051 | 0
[9 empty] | 108 | 65.2396 | 0 | 108 | 39.2327 | 0
[9 empty] | 109 | 63.0396 | 0 | 109 | 35.603 | 1
[9 empty] | 110 | 61.547 | 0 | 110 | 38.4822 | 0
[9 empty] | 111 | 60.7453 | 0 | 111 | 40.4871 | 0
[9 empty] | 112 | 65.7858 | 0 | 112 | 39.9772 | 0
[9 empty] | 113 | 66.6251 | 0 | 113 | 41.7347 | 0
[9 empty] | 114 | 64.2064 | 0 | 114 | 38.5779 | 0
[9 empty] | 115 | 59.7457 | 1 | 115 | 36.2344 | 0
[9 empty] | 116 | 61.0352 | 0 | 116 | 38.9418 | 0
[9 empty] | 117 | 62.4808 | 0 | 117 | 39.0805 | 0
[9 empty] | 118 | 63.3977 | 0 | 118 | 40.6649 | 0
[9 empty] | 119 | 64.2885 | 0 | 119 | 37.2171 | 0
[9 empty] | 120 | 63.0069 | 0 | 120 | 38.2366 | 0
[9 empty] | 121 | 61.1951 | 0 | 121 | 38.6239 | 0
[9 empty] | 122 | 63.6332 | 0 | 122 | 37.4582 | 0
[9 empty] | 123 | 65.2988 | 0 | 123 | 41.2486 | 0
[9 empty] | 124 | 63.6422 | 0 | 124 | 37.0312 | 0
[9 empty] | 125 | 61.2096 | 0 | 125 | 39.8552 | 0
[9 empty] | 126 | 64.882 | 0 | 126 | 41.4379 | 0
[9 empty] | 127 | 64.3709 | 0 | 127 | 37.3802 | 0
[9 empty] | 128 | 62.3136 | 0 | 128 | 38.5861 | 0
[9 empty] | 129 | 64.0681 | 0 | 129 | 39.3441 | 0
[9 empty] | 130 | 61.5087 | 0 | 130 | 40.8728 | 0
[9 empty] | 131 | 63.3708 | 0 | 131 | 37.8791 | 0
[9 empty] | 132 | 64.9057 | 0 | 132 | 36.9847 | 0
[9 empty] | 133 | 60.477 | 0 | 133 | 33.7594 | 1
[9 empty] | 134 | 62.9308 | 0 | 134 | 38.152 | 0
[9 empty] | 135 | 61.8407 | 0 | 135 | 35.8048 | 1
[9 empty] | 136 | 64.2284 | 0 | 136 | 39.6984 | 0
[9 empty] | 137 | 65.646 | 0 | 137 | 40.3112 | 0
[9 empty] | 138 | 64.8182 | 0 | 138 | 40.2875 | 0
[9 empty] | 139 | 63.7332 | 0 | 139 | 38.9102 | 0
[9 empty] | 140 | 63.1419 | 0 | 140 | 39.1556 | 0
[9 empty] | 141 | 60.5448 | 0 | 141 | 40.8284 | 0
[9 empty] | 142 | 60.1095 | 0 | 142 | 39.6445 | 0
[9 empty] | 143 | 62.5553 | 0 | 143 | 41.5999 | 0
[9 empty] | 144 | 63.7775 | 0 | 144 | 36.0536 | 0
[9 empty] | 145 | 62.5088 | 0 | 145 | 38.3966 | 0
[9 empty] | 146 | 61.8949 | 0 | 146 | 36.9818 | 0
[9 empty] | 147 | 64.1576 | 0 | 147 | 38.798 | 0
[9 empty] | 148 | 63.9197 | 0 | 148 | 40.9557 | 0
[9 empty] | 149 | 63.7001 | 0 | 149 | 39.5593 | 0
[9 empty] | 150 | 61.3781 | 0 | 150 | 40.4313 | 0
[9 empty] | 151 | 64.1088 | 0 | 151 | 38.8339 | 0
[9 empty] | 152 | 60.8532 | 0 | 152 | 37.0202 | 0
[9 empty] | 153 | 62.1432 | 0 | 153 | 39.9286 | 0
[9 empty] | 154 | 63.5634 | 0 | 154 | 40.7191 | 0
[9 empty] | 155 | 62.7849 | 0 | 155 | 36.8518 | 0
[9 empty] | 156 | 66.0641 | 0 | 156 | 42.5364 | 0
[9 empty] | 157 | 66.4279 | 0 | 157 | 40.1094 | 0
[9 empty] | 158 | 64.091 | 0 | 158 | 38.5105 | 0
[9 empty] | 159 | 64.1016 | 0 | 159 | 39.0488 | 0
[9 empty] | 160 | 61.7015 | 0 | 160 | 41.2741 | 0
[9 empty] | 161 | 64.0387 | 0 | 161 | 41.1938 | 0
[9 empty] | 162 | 63.582 | 0 | 162 | 36.0022 | 0
[9 empty] | 163 | 63.6558 | 0 | 163 | 40.8716 | 0
[9 empty] | 164 | 61.763 | 0 | 164 | 38.6803 | 0
[9 empty] | 165 | 66.1018 | 0 | 165 | 40.1975 | 0
[9 empty] | 166 | 65.5393 | 0 | 166 | 42.2505 | 0
[9 empty] | 167 | 63.2808 | 0 | 167 | 39.7869 | 0
[9 empty] | 168 | 63.2799 | 0 | 168 | 36.987 | 0
[9 empty] | 169 | 64.7229 | 0 | 169 | 40.1014 | 0
[9 empty] | 170 | 62.8639 | 0 | 170 | 38.4628 | 0
[9 empty] | 171 | 62.6832 | 0 | 171 | 38.0373 | 0
[9 empty] | 172 | 62.6486 | 0 | 172 | 40.5735 | 0
[9 empty] | 173 | 64.6134 | 0 | 173 | 40.565 | 0
[9 empty] | 174 | 63.4657 | 0 | 174 | 41.0588 | 0
[9 empty] | 175 | 63.4815 | 0 | 175 | 41.0187 | 0
[9 empty] | 176 | 64.7885 | 0 | 176 | 39.5988 | 0
[9 empty] | 177 | 60.1343 | 0 | 177 | 38.4901 | 0
[9 empty] | 178 | 61.7446 | 0 | 178 | 39.2394 | 0
[9 empty] | 179 | 64.2828 | 0 | 179 | 40.9423 | 0
[9 empty] | 180 | 64.1376 | 0 | 180 | 41.2477 | 0
[9 empty] | 181 | 62.3992 | 0 | 181 | 41.5718 | 0
[9 empty] | 182 | 63.6482 | 0 | 182 | 40.6294 | 0
[9 empty] | 183 | 65.1832 | 0 | 183 | 39.7686 | 0
[9 empty] | 184 | 62.3045 | 0 | 184 | 37.9525 | 0
[9 empty] | 185 | 63.7672 | 0 | 185 | 39.8723 | 0
[9 empty] | 186 | 63.0211 | 0 | 186 | 37.5749 | 0
[9 empty] | 187 | 61.9804 | 0 | 187 | 38.3978 | 0
[9 empty] | 188 | 63.3849 | 0 | 188 | 40.6045 | 0
[9 empty] | 189 | 65.2995 | 0 | 189 | 37.3463 | 0
[9 empty] | 190 | 65.5698 | 0 | 190 | 39.1287 | 0
[9 empty] | 191 | 63.7602 | 0 | 191 | 37.9253 | 0
[9 empty] | 192 | 65.4342 | 0 | 192 | 40.225 | 0
[9 empty] | 193 | 63.2227 | 0 | 193 | 38.8154 | 0
[9 empty] | 194 | 61.001 | 0 | 194 | 40.4514 | 0
[9 empty] | 195 | 62.3429 | 0 | 195 | 40.402 | 0
[9 empty] | 196 | 63.9895 | 0 | 196 | 41.1871 | 0
[9 empty] | 197 | 64.455 | 0 | 197 | 37.345 | 0
[9 empty] | 198 | 64.4144 | 0 | 198 | 39.5722 | 0
[9 empty] | 199 | 64.1235 | 0 | 199 | 39.9948 | 0
[9 empty] | 200 | 65.8568 | 0 | 200 | 36.4769 | 0
[9 empty] | 201 | 64.4183 | 0 | 201 | 39.099 | 0
[9 empty] | 202 | 64.0717 | 0 | 202 | 43.3371 | 0
[9 empty] | 203 | 63.144 | 0 | 203 | 38.3089 | 0
[9 empty] | 204 | 64.1832 | 0 | 204 | 36.1972 | 0
[9 empty] | 205 | 59.635 | 1 | 205 | 41.6764 | 0
[9 empty] | 206 | 62.3383 | 0 | 206 | 37.6971 | 0
[9 empty] | 207 | 63.086 | 0 | 207 | 38.5107 | 0
[9 empty] | 208 | 66.1101 | 0 | 208 | 40.6143 | 0
[9 empty] | 209 | 60.5187 | 0 | 209 | 37.2312 | 0
[9 empty] | 210 | 65.0169 | 0 | 210 | 38.3873 | 0
[9 empty] | 211 | 66.0187 | 0 | 211 | 39.0244 | 0
[9 empty] | 212 | 66.329 | 0 | 212 | 38.707 | 0
[9 empty] | 213 | 61.5701 | 0 | 213 | 40.0297 | 0
[9 empty] | 214 | 60.1026 | 0 | 214 | 38.6299 | 0
[9 empty] | 215 | 67.0145 | 0 | 215 | 39.6923 | 0
[9 empty] | 216 | 61.0823 | 0 | 216 | 42.3853 | 0
[9 empty] | 217 | 65.6836 | 0 | 217 | 39.2461 | 0
[9 empty] | 218 | 65.035 | 0 | 218 | 38.8929 | 0
[9 empty] | 219 | 61.2129 | 0 | 219 | 39.3123 | 0
[9 empty] | 220 | 63.4569 | 0 | 220 | 41.0018 | 0
[9 empty] | 221 | 62.3756 | 0 | 221 | 40.3111 | 0
[9 empty] | 222 | 65.2098 | 0 | 222 | 38.9529 | 0
[9 empty] | 223 | 61.4027 | 0 | 223 | 40.2416 | 0
[9 empty] | 224 | 63.9998 | 0 | 224 | 37.6755 | 0
[9 empty] | 225 | 63.0693 | 0 | 225 | 39.4063 | 0
[9 empty] | 226 | 59.9619 | 1 | 226 | 40.2187 | 0
[9 empty] | 227 | 65.2898 | 0 | 227 | 41.9015 | 0
[9 empty] | 228 | 60.4515 | 0 | 228 | 40.738 | 0
[9 empty] | 229 | 60.0594 | 0 | 229 | 36.4331 | 0
[9 empty] | 230 | 62.8885 | 0 | 230 | 40.8468 | 0
[9 empty] | 231 | 65.2359 | 0 | 231 | 41.2022 | 0
[9 empty] | 232 | 64.9675 | 0 | 232 | 42.0943 | 0
[9 empty] | 233 | 61.7513 | 0 | 233 | 38.6166 | 0
[9 empty] | 234 | 62.8568 | 0 | 234 | 37.8105 | 0
[9 empty] | 235 | 63.3716 | 0 | 235 | 39.2264 | 0
[9 empty] | 236 | 64.7115 | 0 | 236 | 41.4559 | 0
[9 empty] | 237 | 61.5813 | 0 | 237 | 42.1912 | 0
[9 empty] | 238 | 58.7534 | 1 | 238 | 38.0736 | 0
[9 empty] | 239 | 63.1733 | 0 | 239 | 39.2579 | 0
[9 empty] | 240 | 64.1774 | 0 | 240 | 39.4916 | 0
[9 empty] | 241 | 63.0637 | 0 | 241 | 41.5379 | 0
[9 empty] | 242 | 65.3918 | 0 | 242 | 40.2372 | 0
[9 empty] | 243 | 63.5535 | 0 | 243 | 38.2141 | 0
[9 empty] | 244 | 64.2894 | 0 | 244 | 38.8364 | 0
[9 empty] | 245 | 63.5322 | 0 | 245 | 39.7188 | 0
[9 empty] | 246 | 64.8931 | 0 | 246 | 40.1474 | 0
[9 empty] | 247 | 61.1872 | 0 | 247 | 38.6662 | 0
[9 empty] | 248 | 63.0632 | 0 | 248 | 39.2791 | 0
[9 empty] | 249 | 63.9892 | 0 | 249 | 38.0012 | 0
[9 empty] | 250 | 65.7053 | 0 | 250 | 40.5211 | 0
[9 empty] | 251 | 65.6272 | 0 | 251 | 40.3669 | 0
[9 empty] | 252 | 65.4534 | 0 | 252 | 39.4257 | 0
[9 empty] | 253 | 62.2548 | 0 | 253 | 41.6737 | 0
[9 empty] | 254 | 58.3516 | 1 | 254 | 39.0485 | 0
[9 empty] | 255 | 60.3093 | 0 | 255 | 40.1748 | 0
[9 empty] | 256 | 61.9059 | 0 | 256 | 39.5415 | 0
[9 empty] | 257 | 67.0693 | 0 | 257 | 40.1401 | 0
[9 empty] | 258 | 61.379 | 0 | 258 | 39.5004 | 0
[9 empty] | 259 | 66.0615 | 0 | 259 | 37.7577 | 0
[9 empty] | 260 | 65.2607 | 0 | 260 | 39.8142 | 0
[9 empty] | 261 | 63.235 | 0 | 261 | 38.9312 | 0
[9 empty] | 262 | 60.9684 | 0 | 262 | 40.0829 | 0
[9 empty] | 263 | 61.9581 | 0 | 263 | 35.5312 | 1
[9 empty] | 264 | 60.893 | 0 | 264 | 40.9625 | 0
[9 empty] | 265 | 63.9257 | 0 | 265 | 38.888 | 0
[9 empty] | 266 | 65.9336 | 0 | 266 | 37.3291 | 0
[9 empty] | 267 | 64.5969 | 0 | 267 | 37.852 | 0
[9 empty] | 268 | 62.912 | 0 | 268 | 38.3133 | 0
[9 empty] | 269 | 64.7302 | 0 | 269 | 38.3463 | 0
[9 empty] | 270 | 64.1106 | 0 | 270 | 38.6546 | 0
[9 empty] | 271 | 60.7903 | 0 | 271 | 35.4925 | 1
[9 empty] | 272 | 62.9902 | 0 | 272 | 40.0073 | 0
[9 empty] | 273 | 62.7592 | 0 | 273 | 40.6158 | 0
[9 empty] | 274 | 64.6692 | 0 | 274 | 40.5849 | 0
[9 empty] | 275 | 66.0966 | 0 | 275 | 39.577 | 0
[9 empty] | 276 | 64.2927 | 0 | 276 | 40.1429 | 0
[9 empty] | 277 | 61.0982 | 0 | 277 | 38.2597 | 0
[9 empty] | 278 | 61.4028 | 0 | 278 | 38.773 | 0
[9 empty] | 279 | 65.2847 | 0 | 279 | 39.3363 | 0
[9 empty] | 280 | 62.465 | 0 | 280 | 37.4993 | 0
[9 empty] | 281 | 63.665 | 0 | 281 | 37.936 | 0
[9 empty] | 282 | 64.0497 | 0 | 282 | 39.0565 | 0
[9 empty] | 283 | 66.5109 | 0 | 283 | 40.9843 | 0
[9 empty] | 284 | 64.2901 | 0 | 284 | 42.9772 | 0
[9 empty] | 285 | 63.6894 | 0 | 285 | 40.1598 | 0
[9 empty] | 286 | 59.5293 | 1 | 286 | 38.9945 | 0
[9 empty] | 287 | 58.6498 | 1 | 287 | 36.8117 | 0
[9 empty] | 288 | 66.1281 | 0 | 288 | 42.3786 | 0
[9 empty] | 289 | 65.1274 | 0 | 289 | 38.3503 | 0
[9 empty] | 290 | 64.1383 | 0 | 290 | 39.7546 | 0
[9 empty] | 291 | 60.5973 | 0 | 291 | 39.9452 | 0
[9 empty] | 292 | 61.6729 | 0 | 292 | 38.4379 | 0
[9 empty] | 293 | 65.6564 | 0 | 293 | 39.6145 | 0
[9 empty] | 294 | 62.3053 | 0 | 294 | 34.7809 | 1
[9 empty] | 295 | 63.8604 | 0 | 295 | 39.0279 | 0
[9 empty] | 296 | 59.0718 | 1 | 296 | 41.4231 | 0
[9 empty] | 297 | 58.593 | 1 | 297 | 40.9999 | 0
[9 empty] | 298 | 64.1094 | 0 | 298 | 36.8639 | 0
[9 empty] | 299 | 64.9581 | 0 | 299 | 37.9856 | 0
[9 empty] | 300 | 61.2355 | 0 | 300 | 38.9674 | 0
[9 empty] | 301 | 61.0532 | 0 | 301 | 38.2727 | 0
[9 empty] | 302 | 64.3667 | 0 | 302 | 41.1127 | 0
[9 empty] | 303 | 63.6602 | 0 | 303 | 36.5084 | 0
[9 empty] | 304 | 60.8463 | 0 | 304 | 38.118 | 0
[9 empty] | 305 | 60.0368 | 0 | 305 | 40.072 | 0
[9 empty] | 306 | 65.0301 | 0 | 306 | 41.7884 | 0
[9 empty] | 307 | 62.2387 | 0 | 307 | 39.7003 | 0
[9 empty] | 308 | 59.5115 | 1 | 308 | 40.495 | 0
[9 empty] | 309 | 66.1214 | 0 | 309 | 41.1843 | 0
[9 empty] | 310 | 62.5143 | 0 | 310 | 42.3348 | 0
[9 empty] | 311 | 61.5257 | 0 | 311 | 41.8631 | 0
[9 empty] | 312 | 63.5897 | 0 | 312 | 37.0396 | 0
[9 empty] | 313 | 64.7559 | 0 | 313 | 39.5211 | 0
[9 empty] | 314 | 59.733 | 1 | 314 | 40.4679 | 0
[9 empty] | 315 | 65.3432 | 0 | 315 | 40.1214 | 0
[9 empty] | 316 | 63.3055 | 0 | 316 | 40.5693 | 0
[9 empty] | 317 | 65.1309 | 0 | 317 | 38.499 | 0
[9 empty] | 318 | 63.2455 | 0 | 318 | 39.5463 | 0
[9 empty] | 319 | 60.7541 | 0 | 319 | 40.4028 | 0
[9 empty] | 320 | 63.7907 | 0 | 320 | 40.0415 | 0
[9 empty] | 321 | 64.2057 | 0 | 321 | 37.4338 | 0
[9 empty] | 322 | 64.1254 | 0 | 322 | 40.8929 | 0
[9 empty] | 323 | 59.7116 | 1 | 323 | 39.5488 | 0
[9 empty] | 324 | 64.2759 | 0 | 324 | 41.0782 | 0
[9 empty] | 325 | 63.8228 | 0 | 325 | 39.1948 | 0
[9 empty] | 326 | 60.8787 | 0 | 326 | 40.3328 | 0
[9 empty] | 327 | 63.4101 | 0 | 327 | 40.0276 | 0
[9 empty] | 328 | 62.6173 | 0 | 328 | 40.4119 | 0
[9 empty] | 329 | 63.7814 | 0 | 329 | 39.9331 | 0
[9 empty] | 330 | 60.7317 | 0 | 330 | 39.6959 | 0
[9 empty] | 331 | 63.6278 | 0 | 331 | 40.3455 | 0
[9 empty] | 332 | 65.6117 | 0 | 332 | 41.0254 | 0
[9 empty] | 333 | 61.2498 | 0 | 333 | 37.2861 | 0
[9 empty] | 334 | 61.241 | 0 | 334 | 38.2197 | 0
[9 empty] | 335 | 62.6992 | 0 | 335 | 40.1508 | 0
[9 empty] | 336 | 63.3735 | 0 | 336 | 41.8239 | 0
[9 empty] | 337 | 63.4258 | 0 | 337 | 39.0839 | 0
[9 empty] | 338 | 62.7261 | 0 | 338 | 41.893 | 0
[9 empty] | 339 | 63.0223 | 0 | 339 | 37.7519 | 0
[9 empty] | 340 | 60.4548 | 0 | 340 | 39.7928 | 0
[9 empty] | 341 | 63.6037 | 0 | 341 | 37.5683 | 0
[9 empty] | 342 | 63.501 | 0 | 342 | 38.9538 | 0
[9 empty] | 343 | 60.7924 | 0 | 343 | 39.2207 | 0
[9 empty] | 344 | 59.1893 | 1 | 344 | 41.2015 | 0
[9 empty] | 345 | 59.9922 | 1 | 345 | 37.8902 | 0
[9 empty] | 346 | 65.3338 | 0 | 346 | 39.9307 | 0
[9 empty] | 347 | 62.707 | 0 | 347 | 38.7212 | 0
[9 empty] | 348 | 66.2767 | 0 | 348 | 40.4396 | 0
[9 empty] | 349 | 62.4671 | 0 | 349 | 42.1113 | 0
[9 empty] | 350 | 63.608 | 0 | 350 | 41.442 | 0
[9 empty] | 351 | 61.0675 | 0 | 351 | 39.3534 | 0
[9 empty] | 352 | 63.6823 | 0 | 352 | 40.6002 | 0
[9 empty] | 353 | 61.3981 | 0 | 353 | 41.7091 | 0
[9 empty] | 354 | 63.3354 | 0 | 354 | 40.661 | 0
[9 empty] | 355 | 67.1049 | 0 | 355 | 40.0602 | 0
[9 empty] | 356 | 60.3811 | 0 | 356 | 35.8529 | 1
[9 empty] | 357 | 63.0022 | 0 | 357 | 40.7079 | 0
[9 empty] | 358 | 62.8699 | 0 | 358 | 38.7068 | 0
[9 empty] | 359 | 61.998 | 0 | 359 | 38.266 | 0
[9 empty] | 360 | 63.2281 | 0 | 360 | 38.9636 | 0
[9 empty] | 361 | 63.1282 | 0 | 361 | 38.6381 | 0
[9 empty] | 362 | 64.0683 | 0 | 362 | 35.9379 | 1
[9 empty] | 363 | 64.4924 | 0 | 363 | 38.1469 | 0
[9 empty] | 364 | 62.9875 | 0 | 364 | 40.5931 | 0
[9 empty] | 365 | 65.5154 | 0 | 365 | 38.2153 | 0
[9 empty] | 366 | 62.5348 | 0 | 366 | 37.2343 | 0
[9 empty] | 367 | 63.8795 | 0 | 367 | 39.6593 | 0
[9 empty] | 368 | 61.4496 | 0 | 368 | 40.5879 | 0
[9 empty] | 369 | 63.9857 | 0 | 369 | 39.5818 | 0
[9 empty] | 370 | 62.0988 | 0 | 370 | 37.1596 | 0
[9 empty] | 371 | 64.7516 | 0 | 371 | 41.9612 | 0
[9 empty] | 372 | 64.9722 | 0 | 372 | 39.9621 | 0
[9 empty] | 373 | 66.3602 | 0 | 373 | 40.0469 | 0
[9 empty] | 374 | 64.0076 | 0 | 374 | 40.2337 | 0
[9 empty] | 375 | 57.901 | 1 | 375 | 39.3598 | 0
[9 empty] | 376 | 67.2665 | 0 | 376 | 39.851 | 0
[9 empty] | 377 | 63.8011 | 0 | 377 | 40.9198 | 0
[9 empty] | 378 | 63.5475 | 0 | 378 | 39.4087 | 0
[9 empty] | 379 | 62.6306 | 0 | 379 | 41.1374 | 0
[9 empty] | 380 | 64.0335 | 0 | 380 | 40.7309 | 0
[9 empty] | 381 | 65.1079 | 0 | 381 | 38.5497 | 0
[9 empty] | 382 | 63.1581 | 0 | 382 | 37.7289 | 0
[9 empty] | 383 | 60.5875 | 0 | 383 | 39.5252 | 0
[9 empty] | 384 | 63.9948 | 0 | 384 | 40.4172 | 0
[9 empty] | 385 | 62.4976 | 0 | 385 | 37.6037 | 0
[9 empty] | 386 | 63.3124 | 0 | 386 | 36.8811 | 0
[9 empty] | 387 | 64.2304 | 0 | 387 | 38.1085 | 0
[9 empty] | 388 | 65.9802 | 0 | 388 | 37.6897 | 0
[9 empty] | 389 | 65.3603 | 0 | 389 | 36.7106 | 0
[9 empty] | 390 | 61.7842 | 0 | 390 | 41.637 | 0
[9 empty] | 391 | 62.9127 | 0 | 391 | 40.3169 | 0
[9 empty] | 392 | 61.5551 | 0 | 392 | 41.8647 | 0
[9 empty] | 393 | 62.3798 | 0 | 393 | 38.2433 | 0
[9 empty] | 394 | 62.9686 | 0 | 394 | 36.2324 | 0
[9 empty] | 395 | 60.7094 | 0 | 395 | 38.9991 | 0
[9 empty] | 396 | 64.3452 | 0 | 396 | 39.7753 | 0
[9 empty] | 397 | 68.2628 | 0 | 397 | 38.831 | 0
[9 empty] | 398 | 62.4635 | 0 | 398 | 35.8386 | 1
[9 empty] | 399 | 66.3734 | 0 | 399 | 40.4041 | 0
[9 empty] | 400 | 61.9978 | 0 | 400 | 41.369 | 0
[9 empty] | 401 | 65.4191 | 0 | 401 | 37.631 | 0
[9 empty] | 402 | 64.5914 | 0 | 402 | 38.9544 | 0
[9 empty] | 403 | 64.1163 | 0 | 403 | 37.2349 | 0
[9 empty] | 404 | 61.3846 | 0 | 404 | 41.0549 | 0
[9 empty] | 405 | 63.7474 | 0 | 405 | 38.1629 | 0
[9 empty] | 406 | 59.1804 | 1 | 406 | 42.0567 | 0
[9 empty] | 407 | 61.3251 | 0 | 407 | 38.9785 | 0
[9 empty] | 408 | 62.7506 | 0 | 408 | 39.4041 | 0
[9 empty] | 409 | 62.1236 | 0 | 409 | 40.2484 | 0
[9 empty] | 410 | 63.9537 | 0 | 410 | 37.8097 | 0
[9 empty] | 411 | 62.7452 | 0 | 411 | 37.8067 | 0
[9 empty] | 412 | 61.9802 | 0 | 412 | 37.076 | 0
[9 empty] | 413 | 61.5254 | 0 | 413 | 40.0669 | 0
[9 empty] | 414 | 60.4907 | 0 | 414 | 38.1045 | 0
[9 empty] | 415 | 61.8328 | 0 | 415 | 37.1138 | 0
[9 empty] | 416 | 61.9395 | 0 | 416 | 38.4232 | 0
[9 empty] | 417 | 67.4752 | 0 | 417 | 39.6748 | 0
[9 empty] | 418 | 63.0506 | 0 | 418 | 40.9855 | 0
[9 empty] | 419 | 62.8261 | 0 | 419 | 40.9417 | 0
[9 empty] | 420 | 64.499 | 0 | 420 | 38.9154 | 0
[9 empty] | 421 | 63.2098 | 0 | 421 | 37.6831 | 0
[9 empty] | 422 | 65.5905 | 0 | 422 | 41.1382 | 0
[9 empty] | 423 | 62.5253 | 0 | 423 | 37.9074 | 0
[9 empty] | 424 | 58.2345 | 1 | 424 | 39.5027 | 0
[9 empty] | 425 | 61.4982 | 0 | 425 | 36.3452 | 0
[9 empty] | 426 | 64.7581 | 0 | 426 | 39.2606 | 0
[9 empty] | 427 | 63.4977 | 0 | 427 | 39.9738 | 0
[9 empty] | 428 | 60.8019 | 0 | 428 | 38.2967 | 0
[9 empty] | 429 | 66.2104 | 0 | 429 | 40.365 | 0
[9 empty] | 430 | 60.735 | 0 | 430 | 40.4923 | 0
[9 empty] | 431 | 64.6254 | 0 | 431 | 37.5319 | 0
[9 empty] | 432 | 65.6642 | 0 | 432 | 38.2083 | 0
[9 empty] | 433 | 60.975 | 0 | 433 | 40.6005 | 0
[9 empty] | 434 | 64.5889 | 0 | 434 | 37.2903 | 0
[9 empty] | 435 | 62.0901 | 0 | 435 | 38.2179 | 0
[9 empty] | 436 | 61.7258 | 0 | 436 | 40.1018 | 0
[9 empty] | 437 | 61.6675 | 0 | 437 | 38.9114 | 0
[9 empty] | 438 | 62.833 | 0 | 438 | 40.187 | 0
[9 empty] | 439 | 65.247 | 0 | 439 | 34.2369 | 1
[9 empty] | 440 | 65.9061 | 0 | 440 | 39.0492 | 0
[9 empty] | 441 | 62.277 | 0 | 441 | 37.1657 | 0
[9 empty] | 442 | 65.8453 | 0 | 442 | 37.2658 | 0
[9 empty] | 443 | 64.1996 | 0 | 443 | 35.5871 | 1
[9 empty] | 444 | 63.5611 | 0 | 444 | 37.5431 | 0
[9 empty] | 445 | 61.573 | 0 | 445 | 38.7216 | 0
[9 empty] | 446 | 63.7249 | 0 | 446 | 35.3774 | 1
[9 empty] | 447 | 62.215 | 0 | 447 | 40.732 | 0
[9 empty] | 448 | 64.4935 | 0 | 448 | 39.5405 | 0
[9 empty] | 449 | 63.2049 | 0 | 449 | 42.2076 | 0
[9 empty] | 450 | 64.0402 | 0 | 450 | 40.7422 | 0
[9 empty] | 451 | 62.85 | 0 | 451 | 39.8863 | 0
[9 empty] | 452 | 65.4028 | 0 | 452 | 38.4595 | 0
[9 empty] | 453 | 58.6605 | 1 | 453 | 36.8001 | 0
[9 empty] | 454 | 62.3181 | 0 | 454 | 43.0123 | 0
[9 empty] | 455 | 64.0641 | 0 | 455 | 39.9597 | 0
[9 empty] | 456 | 60.5904 | 0 | 456 | 39.5065 | 0
[9 empty] | 457 | 62.1044 | 0 | 457 | 35.9563 | 1
[9 empty] | 458 | 60.4816 | 0 | 458 | 39.3667 | 0
[9 empty] | 459 | 65.5548 | 0 | 459 | 38.4757 | 0
[9 empty] | 460 | 63.0036 | 0 | 460 | 40.3997 | 0
[9 empty] | 461 | 65.6311 | 0 | 461 | 40.0382 | 0
[9 empty] | 462 | 63.5919 | 0 | 462 | 41.5391 | 0
[9 empty] | 463 | 63.358 | 0 | 463 | 39.7892 | 0
[9 empty] | 464 | 64.5429 | 0 | 464 | 40.6421 | 0
[9 empty] | 465 | 64.4241 | 0 | 465 | 40.5068 | 0
[9 empty] | 466 | 63.9211 | 0 | 466 | 39.05 | 0
[9 empty] | 467 | 61.8017 | 0 | 467 | 37.9403 | 0
[9 empty] | 468 | 65.2585 | 0 | 468 | 38.7801 | 0
[9 empty] | 469 | 62.79 | 0 | 469 | 38.9615 | 0
[9 empty] | 470 | 61.8076 | 0 | 470 | 37.7407 | 0
[9 empty] | 471 | 62.4081 | 0 | 471 | 38.8726 | 0
[9 empty] | 472 | 64.0533 | 0 | 472 | 39.2962 | 0
[9 empty] | 473 | 65.7479 | 0 | 473 | 39.6513 | 0
[9 empty] | 474 | 68.2869 | 0 | 474 | 37.3127 | 0
[9 empty] | 475 | 58.5294 | 1 | 475 | 39.1334 | 0
[9 empty] | 476 | 64.9557 | 0 | 476 | 42.2371 | 0
[9 empty] | 477 | 59.6915 | 1 | 477 | 39.0722 | 0
[9 empty] | 478 | 63.4434 | 0 | 478 | 39.252 | 0
[9 empty] | 479 | 64.378 | 0 | 479 | 38.7186 | 0
[9 empty] | 480 | 63.6194 | 0 | 480 | 40.0815 | 0
[9 empty] | 481 | 57.1112 | 1 | 481 | 38.8149 | 0
[9 empty] | 482 | 63.3475 | 0 | 482 | 39.0627 | 0
[9 empty] | 483 | 65.803 | 0 | 483 | 39.6912 | 0
[9 empty] | 484 | 61.1497 | 0 | 484 | 37.154 | 0
[9 empty] | 485 | 62.327 | 0 | 485 | 37.8904 | 0
[9 empty] | 486 | 63.4042 | 0 | 486 | 39.6304 | 0
[9 empty] | 487 | 66.1009 | 0 | 487 | 41.8362 | 0
[9 empty] | 488 | 63.5035 | 0 | 488 | 39.2141 | 0
[9 empty] | 489 | 62.5334 | 0 | 489 | 39.3452 | 0
[9 empty] | 490 | 62.5436 | 0 | 490 | 39.5912 | 0
[9 empty] | 491 | 61.3743 | 0 | 491 | 35.3729 | 1
[9 empty] | 492 | 63.524 | 0 | 492 | 37.941 | 0
[9 empty] | 493 | 61.2647 | 0 | 493 | 39.4799 | 0
[9 empty] | 494 | 64.5668 | 0 | 494 | 38.5732 | 0
[9 empty] | 495 | 63.8545 | 0 | 495 | 39.3589 | 0
[9 empty] | 496 | 64.6239 | 0 | 496 | 38.3059 | 0
[9 empty] | 497 | 62.8174 | 0 | 497 | 36.9503 | 0
[9 empty] | 498 | 61.5191 | 0 | 498 | 35.8515 | 1
[9 empty] | 499 | 65.6179 | 0 | 499 | 41.9864 | 0
[9 empty] | 500 | 65.6267 | 0 | 500 | 36.4744 | 0
[9 empty] | 501 | 62.3722 | 0 | 501 | 39.9886 | 0
[9 empty] | 502 | 60.7479 | 0 | 502 | 39.3427 | 0
[9 empty] | 503 | 64.7222 | 0 | 503 | 40.5388 | 0
[9 empty] | 504 | 60.1488 | 0 | 504 | 40.9189 | 0
[9 empty] | 505 | 63.6845 | 0 | 505 | 40.3054 | 0
[9 empty] | 506 | 65.0911 | 0 | 506 | 36.5504 | 0
[9 empty] | 507 | 64.2413 | 0 | 507 | 42.5127 | 0
[9 empty] | 508 | 61.6935 | 0 | 508 | 35.8199 | 1
[9 empty] | 509 | 63.1105 | 0 | 509 | 39.265 | 0
[9 empty] | 510 | 63.2682 | 0 | 510 | 37.3797 | 0
[9 empty] | 511 | 63.9987 | 0 | 511 | 38.9389 | 0
[9 empty] | 512 | 64.0081 | 0 | 512 | 38.2692 | 0
[9 empty] | 513 | 63.2114 | 0 | 513 | 38.6576 | 0
[9 empty] | 514 | 64.5177 | 0 | 514 | 41.4128 | 0
[9 empty] | 515 | 63.0945 | 0 | 515 | 41.1338 | 0
[9 empty] | 516 | 64.4031 | 0 | 516 | 37.3017 | 0
[9 empty] | 517 | 63.9144 | 0 | 517 | 38.5598 | 0
[9 empty] | 518 | 63.725 | 0 | 518 | 38.4882 | 0
[9 empty] | 519 | 66.5194 | 0 | 519 | 35.2711 | 1
[9 empty] | 520 | 60.6794 | 0 | 520 | 38.482 | 0
[9 empty] | 521 | 63.5401 | 0 | 521 | 39.3011 | 0
[9 empty] | 522 | 63.1666 | 0 | 522 | 40.2293 | 0
[9 empty] | 523 | 63.8074 | 0 | 523 | 39.3031 | 0
[9 empty] | 524 | 61.0764 | 0 | 524 | 37.8081 | 0
[9 empty] | 525 | 61.4877 | 0 | 525 | 38.3362 | 0
[9 empty] | 526 | 62.2642 | 0 | 526 | 37.6404 | 0
[9 empty] | 527 | 64.1637 | 0 | 527 | 35.6719 | 1
[9 empty] | 528 | 62.5935 | 0 | 528 | 42.8557 | 0
[9 empty] | 529 | 62.5319 | 0 | 529 | 38.3534 | 0
[9 empty] | 530 | 62.0394 | 0 | 530 | 40.7401 | 0
[9 empty] | 531 | 65.2207 | 0 | 531 | 38.3334 | 0
[9 empty] | 532 | 62.0697 | 0 | 532 | 38.4938 | 0
[9 empty] | 533 | 63.0649 | 0 | 533 | 39.9378 | 0
[9 empty] | 534 | 64.1563 | 0 | 534 | 34.5287 | 1
[9 empty] | 535 | 65.8179 | 0 | 535 | 41.4127 | 0
[9 empty] | 536 | 63.7098 | 0 | 536 | 40.5888 | 0
[9 empty] | 537 | 63.0076 | 0 | 537 | 40.4023 | 0
[9 empty] | 538 | 61.9276 | 0 | 538 | 39.3281 | 0
[9 empty] | 539 | 65.3213 | 0 | 539 | 41.7189 | 0
[9 empty] | 540 | 62.4165 | 0 | 540 | 38.6696 | 0
[9 empty] | 541 | 64.5245 | 0 | 541 | 40.452 | 0
[9 empty] | 542 | 59.3737 | 1 | 542 | 41.7831 | 0
[9 empty] | 543 | 65.3976 | 0 | 543 | 37.4824 | 0
[9 empty] | 544 | 61.3561 | 0 | 544 | 40.592 | 0
[9 empty] | 545 | 60.0246 | 0 | 545 | 41.1157 | 0
[9 empty] | 546 | 65.5196 | 0 | 546 | 38.9753 | 0
[9 empty] | 547 | 60.5534 | 0 | 547 | 36.8511 | 0
[9 empty] | 548 | 63.9579 | 0 | 548 | 41.7685 | 0
[9 empty] | 549 | 63.3672 | 0 | 549 | 38.1148 | 0
[9 empty] | 550 | 60.6628 | 0 | 550 | 39.5071 | 0
[9 empty] | 551 | 61.2271 | 0 | 551 | 38.095 | 0
[9 empty] | 552 | 61.0879 | 0 | 552 | 35.603 | 1
[9 empty] | 553 | 60.0677 | 0 | 553 | 41.9649 | 0
[9 empty] | 554 | 65.0729 | 0 | 554 | 41.5772 | 0
[9 empty] | 555 | 62.5244 | 0 | 555 | 39.3379 | 0
[9 empty] | 556 | 60.8092 | 0 | 556 | 39.141 | 0
[9 empty] | 557 | 62.4042 | 0 | 557 | 38.1246 | 0
[9 empty] | 558 | 61.9425 | 0 | 558 | 40.5956 | 0
[9 empty] | 559 | 64.2351 | 0 | 559 | 37.2097 | 0
[9 empty] | 560 | 60.3665 | 0 | 560 | 38.7939 | 0
[9 empty] | 561 | 66.957 | 0 | 561 | 38.5975 | 0
[9 empty] | 562 | 61.2134 | 0 | 562 | 41.1795 | 0
[9 empty] | 563 | 61.731 | 0 | 563 | 39.4962 | 0
[9 empty] | 564 | 63.7022 | 0 | 564 | 39.5576 | 0
[9 empty] | 565 | 64.0267 | 0 | 565 | 37.3946 | 0
[9 empty] | 566 | 64.7779 | 0 | 566 | 40.2322 | 0
[9 empty] | 567 | 63.7599 | 0 | 567 | 39.9813 | 0
[9 empty] | 568 | 62.6075 | 0 | 568 | 39.373 | 0
[9 empty] | 569 | 65.1559 | 0 | 569 | 38.5841 | 0
[9 empty] | 570 | 64.4916 | 0 | 570 | 38.6266 | 0
[9 empty] | 571 | 63.3285 | 0 | 571 | 41.791 | 0
[9 empty] | 572 | 63.3679 | 0 | 572 | 41.8656 | 0
[9 empty] | 573 | 65.7661 | 0 | 573 | 37.2755 | 0
[9 empty] | 574 | 61.3931 | 0 | 574 | 36.9453 | 0
[9 empty] | 575 | 65.5092 | 0 | 575 | 41.0399 | 0
[9 empty] | 576 | 63.3605 | 0 | 576 | 39.1 | 0
[9 empty] | 577 | 60.0849 | 0 | 577 | 35.2546 | 1
[9 empty] | 578 | 59.7801 | 1 | 578 | 37.201 | 0
[9 empty] | 579 | 62.4493 | 0 | 579 | 37.5519 | 0
[9 empty] | 580 | 62.3296 | 0 | 580 | 37.2645 | 0
[9 empty] | 581 | 63.8434 | 0 | 581 | 41.5276 | 0
[9 empty] | 582 | 63.1954 | 0 | 582 | 39.9541 | 0
[9 empty] | 583 | 63.228 | 0 | 583 | 37.8355 | 0
[9 empty] | 584 | 62.7603 | 0 | 584 | 39.959 | 0
[9 empty] | 585 | 66.8967 | 0 | 585 | 35.9598 | 1
[9 empty] | 586 | 63.9818 | 0 | 586 | 39.2901 | 0
[9 empty] | 587 | 65.5102 | 0 | 587 | 38.8086 | 0
[9 empty] | 588 | 63.4134 | 0 | 588 | 38.0609 | 0
[9 empty] | 589 | 63.839 | 0 | 589 | 39.6709 | 0
[9 empty] | 590 | 61.2991 | 0 | 590 | 39.5759 | 0
[9 empty] | 591 | 67.6138 | 0 | 591 | 39.0677 | 0
[9 empty] | 592 | 63.9817 | 0 | 592 | 42.4376 | 0
[9 empty] | 593 | 62.7927 | 0 | 593 | 42.538 | 0
[9 empty] | 594 | 64.8533 | 0 | 594 | 37.1361 | 0
[9 empty] | 595 | 64.4526 | 0 | 595 | 38.5732 | 0
[9 empty] | 596 | 62.5398 | 0 | 596 | 37.8604 | 0
[9 empty] | 597 | 58.453 | 1 | 597 | 36.4548 | 0
[9 empty] | 598 | 62.4224 | 0 | 598 | 39.9798 | 0
[9 empty] | 599 | 65.0834 | 0 | 599 | 37.4693 | 0
[9 empty] | 600 | 62.4656 | 0 | 600 | 40.8095 | 0
[9 empty] | 601 | 63.7541 | 0 | 601 | 39.6713 | 0
[9 empty] | 602 | 62.758 | 0 | 602 | 38.4819 | 0
[9 empty] | 603 | 62.029 | 0 | 603 | 41.2637 | 0
[9 empty] | 604 | 62.3278 | 0 | 604 | 40.9364 | 0
[9 empty] | 605 | 63.1592 | 0 | 605 | 38.2656 | 0
[9 empty] | 606 | 61.5538 | 0 | 606 | 40.4648 | 0
[9 empty] | 607 | 62.289 | 0 | 607 | 40.3969 | 0
[9 empty] | 608 | 62.239 | 0 | 608 | 36.0059 | 0
[9 empty] | 609 | 62.858 | 0 | 609 | 38.7745 | 0
[9 empty] | 610 | 60.2834 | 0 | 610 | 38.2888 | 0
[9 empty] | 611 | 65.0548 | 0 | 611 | 38.5824 | 0
[9 empty] | 612 | 63.6254 | 0 | 612 | 40.6872 | 0
[9 empty] | 613 | 64.6743 | 0 | 613 | 40.968 | 0
[9 empty] | 614 | 61.285 | 0 | 614 | 39.549 | 0
[9 empty] | 615 | 64.7292 | 0 | 615 | 39.995 | 0
[9 empty] | 616 | 66.491 | 0 | 616 | 40.7855 | 0
[9 empty] | 617 | 65.9421 | 0 | 617 | 39.0182 | 0
[9 empty] | 618 | 64.5933 | 0 | 618 | 37.8139 | 0
[9 empty] | 619 | 62.8988 | 0 | 619 | 40.0207 | 0
[9 empty] | 620 | 61.9285 | 0 | 620 | 36.5851 | 0
[9 empty] | 621 | 62.3205 | 0 | 621 | 41.1115 | 0
[9 empty] | 622 | 64.9833 | 0 | 622 | 37.3264 | 0
[9 empty] | 623 | 61.1066 | 0 | 623 | 38.1986 | 0
[9 empty] | 624 | 61.0936 | 0 | 624 | 40.9585 | 0
[9 empty] | 625 | 61.2551 | 0 | 625 | 38.8634 | 0
[9 empty] | 626 | 63.7763 | 0 | 626 | 36.9582 | 0
[9 empty] | 627 | 65.6434 | 0 | 627 | 36.7708 | 0
[9 empty] | 628 | 63.5135 | 0 | 628 | 39.5005 | 0
[9 empty] | 629 | 64.1538 | 0 | 629 | 35.7066 | 1
[9 empty] | 630 | 64.7787 | 0 | 630 | 41.1107 | 0
[9 empty] | 631 | 59.8079 | 1 | 631 | 40.6166 | 0
[9 empty] | 632 | 64.9802 | 0 | 632 | 40.085 | 0
[9 empty] | 633 | 61.4162 | 0 | 633 | 38.1788 | 0
[9 empty] | 634 | 62.9827 | 0 | 634 | 40.8504 | 0
[9 empty] | 635 | 61.1433 | 0 | 635 | 38.7575 | 0
[9 empty] | 636 | 59.7402 | 1 | 636 | 38.5893 | 0
[9 empty] | 637 | 60.9007 | 0 | 637 | 38.1298 | 0
[9 empty] | 638 | 62.5668 | 0 | 638 | 34.1379 | 1
[9 empty] | 639 | 60.6646 | 0 | 639 | 40.8765 | 0
[9 empty] | 640 | 63.5681 | 0 | 640 | 39.1513 | 0
[9 empty] | 641 | 61.2394 | 0 | 641 | 40.7139 | 0
[9 empty] | 642 | 65.3623 | 0 | 642 | 37.9242 | 0
[9 empty] | 643 | 63.0063 | 0 | 643 | 41.3079 | 0
[9 empty] | 644 | 62.9474 | 0 | 644 | 40.1564 | 0
[9 empty] | 645 | 58.5355 | 1 | 645 | 40.3477 | 0
[9 empty] | 646 | 63.1497 | 0 | 646 | 36.7395 | 0
[9 empty] | 647 | 63.2575 | 0 | 647 | 41.1924 | 0
[9 empty] | 648 | 62.7342 | 0 | 648 | 38.6804 | 0
[9 empty] | 649 | 63.7931 | 0 | 649 | 40.7688 | 0
[9 empty] | 650 | 65.5349 | 0 | 650 | 40.845 | 0
[9 empty] | 651 | 62.8844 | 0 | 651 | 40.4167 | 0
[9 empty] | 652 | 65.6235 | 0 | 652 | 39.7969 | 0
[9 empty] | 653 | 61.8352 | 0 | 653 | 39.0547 | 0
[9 empty] | 654 | 64.2241 | 0 | 654 | 38.9615 | 0
[9 empty] | 655 | 63.0889 | 0 | 655 | 37.0385 | 0
[9 empty] | 656 | 64.0156 | 0 | 656 | 40.4615 | 0
[9 empty] | 657 | 63.8332 | 0 | 657 | 37.3947 | 0
[9 empty] | 658 | 63.3243 | 0 | 658 | 39.273 | 0
[9 empty] | 659 | 64.1634 | 0 | 659 | 41.3721 | 0
[9 empty] | 660 | 63.6847 | 0 | 660 | 38.4913 | 0
[9 empty] | 661 | 59.9772 | 1 | 661 | 37.994 | 0
[9 empty] | 662 | 61.3319 | 0 | 662 | 41.3331 | 0
[9 empty] | 663 | 64.0437 | 0 | 663 | 37.9991 | 0
[9 empty] | 664 | 64.9595 | 0 | 664 | 39.5278 | 0
[9 empty] | 665 | 62.6063 | 0 | 665 | 39.1425 | 0
[9 empty] | 666 | 63.031 | 0 | 666 | 38.4114 | 0
[9 empty] | 667 | 64.748 | 0 | 667 | 37.1675 | 0
[9 empty] | 668 | 60.687 | 0 | 668 | 41.9667 | 0
[9 empty] | 669 | 62.4049 | 0 | 669 | 41.204 | 0
[9 empty] | 670 | 64.3617 | 0 | 670 | 36.8973 | 0
[9 empty] | 671 | 63.2113 | 0 | 671 | 39.0032 | 0
[9 empty] | 672 | 63.343 | 0 | 672 | 40.6148 | 0
[9 empty] | 673 | 63.8505 | 0 | 673 | 37.1779 | 0
[9 empty] | 674 | 63.9257 | 0 | 674 | 40.2539 | 0
[9 empty] | 675 | 60.9089 | 0 | 675 | 39.9832 | 0
[9 empty] | 676 | 64.3413 | 0 | 676 | 34.7022 | 1
[9 empty] | 677 | 62.7238 | 0 | 677 | 37.9588 | 0
[9 empty] | 678 | 65.0867 | 0 | 678 | 34.639 | 1
[9 empty] | 679 | 65.4993 | 0 | 679 | 40.8973 | 0
[9 empty] | 680 | 64.5485 | 0 | 680 | 37.2066 | 0
[9 empty] | 681 | 64.4275 | 0 | 681 | 38.2049 | 0
[9 empty] | 682 | 62.5078 | 0 | 682 | 39.7812 | 0
[9 empty] | 683 | 61.4727 | 0 | 683 | 40.7245 | 0
[9 empty] | 684 | 64.8744 | 0 | 684 | 35.7283 | 1
[9 empty] | 685 | 62.85 | 0 | 685 | 36.2165 | 0
[9 empty] | 686 | 64.1359 | 0 | 686 | 39.1366 | 0
[9 empty] | 687 | 64.1658 | 0 | 687 | 42.0362 | 0
[9 empty] | 688 | 65.617 | 0 | 688 | 39.8439 | 0
[9 empty] | 689 | 64.3684 | 0 | 689 | 40.842 | 0
[9 empty] | 690 | 63.6699 | 0 | 690 | 36.4715 | 0
[9 empty] | 691 | 60.6696 | 0 | 691 | 39.8226 | 0
[9 empty] | 692 | 62.4203 | 0 | 692 | 40.1433 | 0
[9 empty] | 693 | 63.2908 | 0 | 693 | 38.0115 | 0
[9 empty] | 694 | 62.6509 | 0 | 694 | 39.1518 | 0
[9 empty] | 695 | 62.3294 | 0 | 695 | 39.6293 | 0
[9 empty] | 696 | 65.1717 | 0 | 696 | 41.195 | 0
[9 empty] | 697 | 64.9454 | 0 | 697 | 40.7337 | 0
[9 empty] | 698 | 65.2489 | 0 | 698 | 39.1654 | 0
[9 empty] | 699 | 63.4891 | 0 | 699 | 38.9362 | 0
[9 empty] | 700 | 61.5888 | 0 | 700 | 39.1747 | 0
[9 empty] | 701 | 62.361 | 0 | 701 | 39.0893 | 0
[9 empty] | 702 | 63.1562 | 0 | 702 | 37.6944 | 0
[9 empty] | 703 | 59.4641 | 1 | 703 | 36.3358 | 0
[9 empty] | 704 | 66.4242 | 0 | 704 | 37.8169 | 0
[9 empty] | 705 | 61.324 | 0 | 705 | 42.2191 | 0
[9 empty] | 706 | 61.8727 | 0 | 706 | 39.1348 | 0
[9 empty] | 707 | 59.7232 | 1 | 707 | 43.1489 | 0
[9 empty] | 708 | 60.9124 | 0 | 708 | 37.4938 | 0
[9 empty] | 709 | 63.1781 | 0 | 709 | 37.4906 | 0
[9 empty] | 710 | 65.0021 | 0 | 710 | 41.3802 | 0
[9 empty] | 711 | 62.5774 | 0 | 711 | 41.3296 | 0
[9 empty] | 712 | 65.273 | 0 | 712 | 36.3633 | 0
[9 empty] | 713 | 63.79 | 0 | 713 | 37.3963 | 0
[9 empty] | 714 | 62.9703 | 0 | 714 | 37.6498 | 0
[9 empty] | 715 | 63.2657 | 0 | 715 | 38.9341 | 0
[9 empty] | 716 | 61.3162 | 0 | 716 | 39.2939 | 0
[9 empty] | 717 | 65.6692 | 0 | 717 | 39.6796 | 0
[9 empty] | 718 | 65.6534 | 0 | 718 | 37.5859 | 0
[9 empty] | 719 | 62.1306 | 0 | 719 | 39.6329 | 0
[9 empty] | 720 | 60.6179 | 0 | 720 | 39.4852 | 0
[9 empty] | 721 | 63.4514 | 0 | 721 | 40.6547 | 0
[9 empty] | 722 | 62.0159 | 0 | 722 | 38.4859 | 0
[9 empty] | 723 | 63.5334 | 0 | 723 | 38.0893 | 0
[9 empty] | 724 | 62.953 | 0 | 724 | 40.2933 | 0
[9 empty] | 725 | 63.2372 | 0 | 725 | 37.1645 | 0
[9 empty] | 726 | 60.5126 | 0 | 726 | 35.7 | 1
[9 empty] | 727 | 62.8668 | 0 | 727 | 38.5727 | 0
[9 empty] | 728 | 64.8098 | 0 | 728 | 39.0986 | 0
[9 empty] | 729 | 61.6969 | 0 | 729 | 39.1242 | 0
[9 empty] | 730 | 63.2849 | 0 | 730 | 40.4271 | 0
[9 empty] | 731 | 64.7685 | 0 | 731 | 41.2041 | 0
[9 empty] | 732 | 65.0246 | 0 | 732 | 39.1144 | 0
[9 empty] | 733 | 65.1178 | 0 | 733 | 40.7219 | 0
[9 empty] | 734 | 64.9935 | 0 | 734 | 36.4752 | 0
[9 empty] | 735 | 62.6328 | 0 | 735 | 39.4047 | 0
[9 empty] | 736 | 64.2614 | 0 | 736 | 39.3832 | 0
[9 empty] | 737 | 62.4594 | 0 | 737 | 39.1525 | 0
[9 empty] | 738 | 60.4012 | 0 | 738 | 39.6416 | 0
[9 empty] | 739 | 64.6794 | 0 | 739 | 38.3128 | 0
[9 empty] | 740 | 65.1766 | 0 | 740 | 39.5547 | 0
[9 empty] | 741 | 64.6827 | 0 | 741 | 37.22 | 0
[9 empty] | 742 | 63.5969 | 0 | 742 | 37.1843 | 0
[9 empty] | 743 | 65.0995 | 0 | 743 | 39.6814 | 0
[9 empty] | 744 | 63.2326 | 0 | 744 | 36.5102 | 0
[9 empty] | 745 | 60.402 | 0 | 745 | 42.3033 | 0
[9 empty] | 746 | 64.1276 | 0 | 746 | 39.753 | 0
[9 empty] | 747 | 61.8829 | 0 | 747 | 39.1636 | 0
[9 empty] | 748 | 65.0516 | 0 | 748 | 39.7076 | 0
[9 empty] | 749 | 63.3002 | 0 | 749 | 40.6262 | 0
[9 empty] | 750 | 64.0819 | 0 | 750 | 41.1766 | 0
[9 empty] | 751 | 64.352 | 0 | 751 | 37.6701 | 0
[9 empty] | 752 | 62.4819 | 0 | 752 | 40.3918 | 0
[9 empty] | 753 | 62.6376 | 0 | 753 | 41.8493 | 0
[9 empty] | 754 | 62.3507 | 0 | 754 | 41.0316 | 0
[9 empty] | 755 | 64.8256 | 0 | 755 | 39.7691 | 0
[9 empty] | 756 | 65.1413 | 0 | 756 | 38.8395 | 0
[9 empty] | 757 | 60.5618 | 0 | 757 | 42.3138 | 0
[9 empty] | 758 | 60.5227 | 0 | 758 | 41.0734 | 0
[9 empty] | 759 | 60.4352 | 0 | 759 | 36.1949 | 0
[9 empty] | 760 | 62.1874 | 0 | 760 | 39.4816 | 0
[9 empty] | 761 | 63.6998 | 0 | 761 | 40.0544 | 0
[9 empty] | 762 | 61.0271 | 0 | 762 | 40.2249 | 0
[9 empty] | 763 | 61.4461 | 0 | 763 | 37.9307 | 0
[9 empty] | 764 | 62.4412 | 0 | 764 | 37.2254 | 0
[9 empty] | 765 | 61.3887 | 0 | 765 | 37.487 | 0
[9 empty] | 766 | 60.6364 | 0 | 766 | 40.4934 | 0
[9 empty] | 767 | 63.2297 | 0 | 767 | 36.752 | 0
[9 empty] | 768 | 59.5043 | 1 | 768 | 38.529 | 0
[9 empty] | 769 | 65.0093 | 0 | 769 | 41.9306 | 0
[9 empty] | 770 | 64.2447 | 0 | 770 | 38.8766 | 0
[9 empty] | 771 | 60.7359 | 0 | 771 | 37.0023 | 0
[9 empty] | 772 | 62.0201 | 0 | 772 | 42.2318 | 0
[9 empty] | 773 | 63.3476 | 0 | 773 | 41.8558 | 0
[9 empty] | 774 | 62.2876 | 0 | 774 | 37.7399 | 0
[9 empty] | 775 | 64.4511 | 0 | 775 | 42.0989 | 0
[9 empty] | 776 | 62.0753 | 0 | 776 | 41.4843 | 0
[9 empty] | 777 | 60.3979 | 0 | 777 | 40.825 | 0
[9 empty] | 778 | 61.4445 | 0 | 778 | 40.9313 | 0
[9 empty] | 779 | 61.4211 | 0 | 779 | 39.7291 | 0
[9 empty] | 780 | 62.5618 | 0 | 780 | 38.7776 | 0
[9 empty] | 781 | 62.1307 | 0 | 781 | 39.6551 | 0
[9 empty] | 782 | 63.5636 | 0 | 782 | 40.7472 | 0
[9 empty] | 783 | 64.7519 | 0 | 783 | 41.3628 | 0
[9 empty] | 784 | 62.855 | 0 | 784 | 40.423 | 0
[9 empty] | 785 | 64.9585 | 0 | 785 | 40.8129 | 0
[9 empty] | 786 | 60.8438 | 0 | 786 | 37.5102 | 0
[9 empty] | 787 | 62.617 | 0 | 787 | 38.9574 | 0
[9 empty] | 788 | 59.2649 | 1 | 788 | 38.6195 | 0
[9 empty] | 789 | 63.4083 | 0 | 789 | 37.9196 | 0
[9 empty] | 790 | 61.591 | 0 | 790 | 38.6569 | 0
[9 empty] | 791 | 69.0944 | 0 | 791 | 39.7383 | 0
[9 empty] | 792 | 62.4036 | 0 | 792 | 36.9191 | 0
[9 empty] | 793 | 62.9803 | 0 | 793 | 39.1817 | 0
[9 empty] | 794 | 64.8467 | 0 | 794 | 39.3548 | 0
[9 empty] | 795 | 61.6416 | 0 | 795 | 39.6533 | 0
[9 empty] | 796 | 60.5534 | 0 | 796 | 39.2877 | 0
[9 empty] | 797 | 63.5935 | 0 | 797 | 38.9203 | 0
[9 empty] | 798 | 61.8598 | 0 | 798 | 40.3489 | 0
[9 empty] | 799 | 60.8891 | 0 | 799 | 35.9711 | 1
[9 empty] | 800 | 62.6391 | 0 | 800 | 42.8087 | 0
[9 empty] | 801 | 63.6693 | 0 | 801 | 41.2249 | 0
[9 empty] | 802 | 62.1248 | 0 | 802 | 41.8414 | 0
[9 empty] | 803 | 60.946 | 0 | 803 | 41.963 | 0
[9 empty] | 804 | 62.1349 | 0 | 804 | 37.8817 | 0
[9 empty] | 805 | 64.5316 | 0 | 805 | 36.9681 | 0
[9 empty] | 806 | 60.9771 | 0 | 806 | 39.1354 | 0
[9 empty] | 807 | 63.2651 | 0 | 807 | 37.9491 | 0
[9 empty] | 808 | 62.1902 | 0 | 808 | 38.9773 | 0
[9 empty] | 809 | 65.2643 | 0 | 809 | 40.2167 | 0
[9 empty] | 810 | 64.3001 | 0 | 810 | 39.0862 | 0
[9 empty] | 811 | 65.4603 | 0 | 811 | 39.4145 | 0
[9 empty] | 812 | 61.5056 | 0 | 812 | 39.3437 | 0
[9 empty] | 813 | 64.2533 | 0 | 813 | 40.204 | 0
[9 empty] | 814 | 65.5242 | 0 | 814 | 39.0521 | 0
[9 empty] | 815 | 62.6927 | 0 | 815 | 39.8637 | 0
[9 empty] | 816 | 61.1759 | 0 | 816 | 38.9397 | 0
[9 empty] | 817 | 65.5801 | 0 | 817 | 34.9074 | 1
[9 empty] | 818 | 62.7492 | 0 | 818 | 39.2803 | 0
[9 empty] | 819 | 60.9808 | 0 | 819 | 40.3031 | 0
[9 empty] | 820 | 62.7876 | 0 | 820 | 41.8101 | 0
[9 empty] | 821 | 61.6727 | 0 | 821 | 40.989 | 0
[9 empty] | 822 | 63.1322 | 0 | 822 | 36.2482 | 0
[9 empty] | 823 | 64.7706 | 0 | 823 | 39.5886 | 0
[9 empty] | 824 | 61.3574 | 0 | 824 | 40.4723 | 0
[9 empty] | 825 | 60.8034 | 0 | 825 | 40.6072 | 0
[9 empty] | 826 | 63.7774 | 0 | 826 | 41.0261 | 0
[9 empty] | 827 | 65.113 | 0 | 827 | 41.6899 | 0
[9 empty] | 828 | 63.3172 | 0 | 828 | 38.1739 | 0
[9 empty] | 829 | 63.6435 | 0 | 829 | 37.0238 | 0
[9 empty] | 830 | 59.2266 | 1 | 830 | 39.1 | 0
[9 empty] | 831 | 60.7331 | 0 | 831 | 39.2066 | 0
[9 empty] | 832 | 64.406 | 0 | 832 | 39.5069 | 0
[9 empty] | 833 | 64.2589 | 0 | 833 | 38.5327 | 0
[9 empty] | 834 | 62.8644 | 0 | 834 | 37.1312 | 0
[9 empty] | 835 | 64.5317 | 0 | 835 | 38.736 | 0
[9 empty] | 836 | 62.5858 | 0 | 836 | 38.587 | 0
[9 empty] | 837 | 61.8243 | 0 | 837 | 39.0445 | 0
[9 empty] | 838 | 62.7514 | 0 | 838 | 39.3035 | 0
[9 empty] | 839 | 62.7753 | 0 | 839 | 38.2572 | 0
[9 empty] | 840 | 60.0067 | 0 | 840 | 38.6662 | 0
[9 empty] | 841 | 64.7138 | 0 | 841 | 41.2344 | 0
[9 empty] | 842 | 62.5822 | 0 | 842 | 38.3423 | 0
[9 empty] | 843 | 61.9914 | 0 | 843 | 40.3483 | 0
[9 empty] | 844 | 62.2067 | 0 | 844 | 39.5412 | 0
[9 empty] | 845 | 63.7417 | 0 | 845 | 39.7148 | 0
[9 empty] | 846 | 64.0624 | 0 | 846 | 37.0357 | 0
[9 empty] | 847 | 62.3938 | 0 | 847 | 42.559 | 0
[9 empty] | 848 | 64.3192 | 0 | 848 | 42.0141 | 0
[9 empty] | 849 | 63.3156 | 0 | 849 | 42.4331 | 0
[9 empty] | 850 | 64.1351 | 0 | 850 | 38.7246 | 0
[9 empty] | 851 | 62.9974 | 0 | 851 | 38.1915 | 0
[9 empty] | 852 | 66.0381 | 0 | 852 | 38.6119 | 0
[9 empty] | 853 | 61.3367 | 0 | 853 | 39.5908 | 0
[9 empty] | 854 | 60.1678 | 0 | 854 | 39.0415 | 0
[9 empty] | 855 | 63.7388 | 0 | 855 | 42.3538 | 0
[9 empty] | 856 | 62.4884 | 0 | 856 | 41.2954 | 0
[9 empty] | 857 | 59.036 | 1 | 857 | 38.6357 | 0
[9 empty] | 858 | 60.8986 | 0 | 858 | 39.865 | 0
[9 empty] | 859 | 66.7489 | 0 | 859 | 38.3488 | 0
[9 empty] | 860 | 64.0458 | 0 | 860 | 42.3783 | 0
[9 empty] | 861 | 64.0741 | 0 | 861 | 39.9569 | 0
[9 empty] | 862 | 59.8455 | 1 | 862 | 39.6358 | 0
[9 empty] | 863 | 60.6734 | 0 | 863 | 36.7514 | 0
[9 empty] | 864 | 64.9113 | 0 | 864 | 41.0109 | 0
[9 empty] | 865 | 63.054 | 0 | 865 | 35.9555 | 1
[9 empty] | 866 | 61.9226 | 0 | 866 | 37.2464 | 0
[9 empty] | 867 | 66.9449 | 0 | 867 | 42.6276 | 0
[9 empty] | 868 | 64.1823 | 0 | 868 | 39.285 | 0
[9 empty] | 869 | 59.3064 | 1 | 869 | 38.226 | 0
[9 empty] | 870 | 62.6009 | 0 | 870 | 40.844 | 0
[9 empty] | 871 | 62.4309 | 0 | 871 | 42.3233 | 0
[9 empty] | 872 | 66.9187 | 0 | 872 | 38.2808 | 0
[9 empty] | 873 | 61.534 | 0 | 873 | 37.0668 | 0
[9 empty] | 874 | 65.2275 | 0 | 874 | 38.6876 | 0
[9 empty] | 875 | 63.2178 | 0 | 875 | 39.8872 | 0
[9 empty] | 876 | 65.721 | 0 | 876 | 39.3479 | 0
[9 empty] | 877 | 62.4724 | 0 | 877 | 38.1841 | 0
[9 empty] | 878 | 60.7122 | 0 | 878 | 38.8219 | 0
[9 empty] | 879 | 64.6773 | 0 | 879 | 37.4097 | 0
[9 empty] | 880 | 58.202 | 1 | 880 | 38.4825 | 0
[9 empty] | 881 | 60.87 | 0 | 881 | 39.8088 | 0
[9 empty] | 882 | 65.8055 | 0 | 882 | 39.3038 | 0
[9 empty] | 883 | 65.1349 | 0 | 883 | 40.0353 | 0
[9 empty] | 884 | 59.8557 | 1 | 884 | 37.8052 | 0
[9 empty] | 885 | 59.5025 | 1 | 885 | 40.8799 | 0
[9 empty] | 886 | 64.407 | 0 | 886 | 40.0407 | 0
[9 empty] | 887 | 64.9763 | 0 | 887 | 40.3849 | 0
[9 empty] | 888 | 65.0778 | 0 | 888 | 40.5895 | 0
[9 empty] | 889 | 60.0659 | 0 | 889 | 38.2199 | 0
[9 empty] | 890 | 65.575 | 0 | 890 | 40.9007 | 0
[9 empty] | 891 | 63.238 | 0 | 891 | 40.6483 | 0
[9 empty] | 892 | 63.8656 | 0 | 892 | 41.2324 | 0
[9 empty] | 893 | 62.9707 | 0 | 893 | 40.0672 | 0
[9 empty] | 894 | 63.7641 | 0 | 894 | 39.6617 | 0
[9 empty] | 895 | 64.9105 | 0 | 895 | 40.3841 | 0
[9 empty] | 896 | 62.1363 | 0 | 896 | 41.7532 | 0
[9 empty] | 897 | 59.0431 | 1 | 897 | 40.4537 | 0
[9 empty] | 898 | 62.8367 | 0 | 898 | 40.8683 | 0
[9 empty] | 899 | 64.0852 | 0 | 899 | 37.8151 | 0
[9 empty] | 900 | 63.3755 | 0 | 900 | 40.7745 | 0
[9 empty] | 901 | 63.6603 | 0 | 901 | 36.7867 | 0
[9 empty] | 902 | 62.3338 | 0 | 902 | 40.3448 | 0
[9 empty] | 903 | 66.0641 | 0 | 903 | 38.2054 | 0
[9 empty] | 904 | 61.1616 | 0 | 904 | 37.3271 | 0
[9 empty] | 905 | 62.0431 | 0 | 905 | 39.7659 | 0
[9 empty] | 906 | 61.4718 | 0 | 906 | 38.2552 | 0
[9 empty] | 907 | 62.364 | 0 | 907 | 39.5816 | 0
[9 empty] | 908 | 62.8032 | 0 | 908 | 39.9492 | 0
[9 empty] | 909 | 64.9443 | 0 | 909 | 40.1614 | 0
[9 empty] | 910 | 64.7668 | 0 | 910 | 38.9541 | 0
[9 empty] | 911 | 65.648 | 0 | 911 | 41.3904 | 0
[9 empty] | 912 | 65.0553 | 0 | 912 | 39.0994 | 0
[9 empty] | 913 | 66.1441 | 0 | 913 | 39.9493 | 0
[9 empty] | 914 | 63.8486 | 0 | 914 | 39.2474 | 0
[9 empty] | 915 | 62.6669 | 0 | 915 | 40.3478 | 0
[9 empty] | 916 | 63.517 | 0 | 916 | 38.3354 | 0
[9 empty] | 917 | 64.3967 | 0 | 917 | 36.8081 | 0
[9 empty] | 918 | 63.1017 | 0 | 918 | 37.2648 | 0
[9 empty] | 919 | 59.2112 | 1 | 919 | 40.1301 | 0
[9 empty] | 920 | 65.7303 | 0 | 920 | 39.7652 | 0
[9 empty] | 921 | 65.6188 | 0 | 921 | 38.1158 | 0
[9 empty] | 922 | 62.2071 | 0 | 922 | 40.939 | 0
[9 empty] | 923 | 67.134 | 0 | 923 | 37.5055 | 0
[9 empty] | 924 | 63.9753 | 0 | 924 | 41.5567 | 0
[9 empty] | 925 | 64.3421 | 0 | 925 | 41.0509 | 0
[9 empty] | 926 | 62.9423 | 0 | 926 | 41.8246 | 0
[9 empty] | 927 | 65.26 | 0 | 927 | 37.5014 | 0
[9 empty] | 928 | 62.7056 | 0 | 928 | 41.6903 | 0
[9 empty] | 929 | 64.4211 | 0 | 929 | 41.3899 | 0
[9 empty] | 930 | 64.7722 | 0 | 930 | 40.4967 | 0
[9 empty] | 931 | 60.4292 | 0 | 931 | 41.7635 | 0
[9 empty] | 932 | 62.927 | 0 | 932 | 37.9084 | 0
[9 empty] | 933 | 63.4422 | 0 | 933 | 39.9209 | 0
[9 empty] | 934 | 61.0325 | 0 | 934 | 38.3884 | 0
[9 empty] | 935 | 59.2763 | 1 | 935 | 40.8058 | 0
[9 empty] | 936 | 63.5686 | 0 | 936 | 38.0743 | 0
[9 empty] | 937 | 60.227 | 0 | 937 | 40.4162 | 0
[9 empty] | 938 | 63.6113 | 0 | 938 | 40.0169 | 0
[9 empty] | 939 | 62.0591 | 0 | 939 | 38.7833 | 0
[9 empty] | 940 | 57.9415 | 1 | 940 | 39.8084 | 0
[9 empty] | 941 | 63.8616 | 0 | 941 | 41.1238 | 0
[9 empty] | 942 | 67.1294 | 0 | 942 | 40.3313 | 0
[9 empty] | 943 | 62.146 | 0 | 943 | 37.7179 | 0
[9 empty] | 944 | 64.657 | 0 | 944 | 37.0156 | 0
[9 empty] | 945 | 65.6524 | 0 | 945 | 40.3582 | 0
[9 empty] | 946 | 61.7147 | 0 | 946 | 37.187 | 0
[9 empty] | 947 | 60.5129 | 0 | 947 | 40.4755 | 0
[9 empty] | 948 | 62.2784 | 0 | 948 | 41.503 | 0
[9 empty] | 949 | 63.2507 | 0 | 949 | 38.7266 | 0
[9 empty] | 950 | 62.4935 | 0 | 950 | 37.4106 | 0
[9 empty] | 951 | 61.1666 | 0 | 951 | 38.742 | 0
[9 empty] | 952 | 61.151 | 0 | 952 | 37.9144 | 0
[9 empty] | 953 | 65.3608 | 0 | 953 | 40.9607 | 0
[9 empty] | 954 | 63.1033 | 0 | 954 | 33.5515 | 1
[9 empty] | 955 | 61.017 | 0 | 955 | 39.9419 | 0
[9 empty] | 956 | 60.915 | 0 | 956 | 39.0255 | 0
[9 empty] | 957 | 62.23 | 0 | 957 | 39.3509 | 0
[9 empty] | 958 | 63.9598 | 0 | 958 | 39.9373 | 0
[9 empty] | 959 | 64.6224 | 0 | 959 | 42.2579 | 0
[9 empty] | 960 | 62.4735 | 0 | 960 | 39.8246 | 0
[9 empty] | 961 | 64.0804 | 0 | 961 | 40.3325 | 0
[9 empty] | 962 | 61.9928 | 0 | 962 | 40.4759 | 0
[9 empty] | 963 | 61.9941 | 0 | 963 | 42.6431 | 0
[9 empty] | 964 | 65.5866 | 0 | 964 | 38.1745 | 0
[9 empty] | 965 | 61.2051 | 0 | 965 | 38.9994 | 0
[9 empty] | 966 | 65.4922 | 0 | 966 | 37.9097 | 0
[9 empty] | 967 | 61.1978 | 0 | 967 | 40.1373 | 0
[9 empty] | 968 | 61.3483 | 0 | 968 | 40.307 | 0
[9 empty] | 969 | 64.881 | 0 | 969 | 37.5437 | 0
[9 empty] | 970 | 62.1896 | 0 | 970 | 41.354 | 0
[9 empty] | 971 | 62.6084 | 0 | 971 | 40.7966 | 0
[9 empty] | 972 | 63.9531 | 0 | 972 | 40.044 | 0
[9 empty] | 973 | 65.1665 | 0 | 973 | 40.6315 | 0
[9 empty] | 974 | 67.5034 | 0 | 974 | 41.3613 | 0
[9 empty] | 975 | 64.9678 | 0 | 975 | 38.6597 | 0
[9 empty] | 976 | 63.8685 | 0 | 976 | 36.9275 | 0
[9 empty] | 977 | 61.5779 | 0 | 977 | 38.7873 | 0
[9 empty] | 978 | 64.1962 | 0 | 978 | 37.0236 | 0
[9 empty] | 979 | 66.8876 | 0 | 979 | 39.243 | 0
[9 empty] | 980 | 63.8371 | 0 | 980 | 39.3321 | 0
[9 empty] | 981 | 64.6295 | 0 | 981 | 41.8652 | 0
[9 empty] | 982 | 65.3468 | 0 | 982 | 41.6316 | 0
[9 empty] | 983 | 61.4615 | 0 | 983 | 37.2024 | 0
[9 empty] | 984 | 61.2192 | 0 | 984 | 37.7973 | 0
[9 empty] | 985 | 65.2277 | 0 | 985 | 37.4665 | 0
[9 empty] | 986 | 63.8213 | 0 | 986 | 37.4601 | 0
[9 empty] | 987 | 62.1326 | 0 | 987 | 39.0109 | 0
[9 empty] | 988 | 62.1517 | 0 | 988 | 40.0888 | 0
[9 empty] | 989 | 62.4461 | 0 | 989 | 36.6776 | 0
[9 empty] | 990 | 64.13 | 0 | 990 | 41.1785 | 0
[9 empty] | 991 | 64.1524 | 0 | 991 | 38.245 | 0
[9 empty] | 992 | 63.4543 | 0 | 992 | 38.042 | 0
[9 empty] | 993 | 67.403 | 0 | 993 | 40.7036 | 0
[9 empty] | 994 | 65.3764 | 0 | 994 | 38.3964 | 0
[9 empty] | 995 | 63.9009 | 0 | 995 | 38.1978 | 0
[9 empty] | 996 | 58.7687 | 1 | 996 | 41.9664 | 0
[9 empty] | 997 | 63.4166 | 0 | 997 | 41.4955 | 0
[9 empty] | 998 | 62.9415 | 0 | 998 | 39.4795 | 0
[9 empty] | 999 | 59.089 | 1 | 999 | 38.9167 | 0
[9 empty] | 1000 | 64.3675 | 0 | 1000 | 39.7722 | 0

## LT
PROJECT - 1 | [8 empty] | PROJECT - 1 |  |  | PROJECT - 2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success Rate | Trial | Project Finish Time | Success Rate
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.16666 | 5.9889 | 5.9889 |  | 59.0067 | 1 |  | 37.4092 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.9889 | 0.73403 | 7 | 12.9889 | 1 | 58.0362 | 1 | 1 | 33.0263 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.9889 | 0.46656 | 9.2675 | 15.2564 | 2 | 58.0105 | 1 | 2 | 34.4326 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.9889 | 0.13368 | 10.637 | 16.6259 | 3 | 62.6536 | 0 | 3 | 33.1865 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.9889 | 0.89092 | 8.2182 | 21.207 | 4 | 54.684 | 1 | 4 | 36.0594 | 0
I | F, G | 6 | 8 | 10 | 16.6259 | 0.12028 | 7.4561 | 24.082 | 5 | 55.6107 | 1 | 5 | 35.336 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.207 | 0.57125 | 12.1437 | 33.3508 | 6 | 55.762 | 1 | 6 | 36.0896 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 24.082 | 0.91902 | 5 | 29.082 | 7 | 56.8351 | 1 | 7 | 34.164 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 24.082 | 0.36941 | 13.6339 | 37.7158 | 8 | 62.1034 | 0 | 8 | 33.5373 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.3508 | 0.49203 | 10.5239 | 43.8747 | 9 | 56.6159 | 1 | 9 | 31.088 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 37.7158 | 0.69778 | 4.2089 | 41.9247 | 10 | 55.0784 | 1 | 10 | 36.0796 | 0
O | K, M, N | 12 | 14 | 17 | 43.8747 | 0.37361 | 15.132 | 59.0067 | 11 | 56.9004 | 1 | 11 | 32.5281 | 1
[9 empty] | 12 | 54.9722 | 1 | 12 | 34.8466 | 1
[9 empty] | 13 | 56.9831 | 1 | 13 | 33.1406 | 1
[9 empty] | 14 | 61.5058 | 0 | 14 | 32.3165 | 1
[9 empty] | 15 | 56.6021 | 1 | 15 | 31.7035 | 1
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 16 | 56.0612 | 1 | 16 | 34.2541 | 1
| 60 |  | 56.7875 |  |  | 93.9% |  |  | 17 | 52.5257 | 1 | 17 | 34.5351 | 1
[9 empty] | 18 | 56.5969 | 1 | 18 | 32.6008 | 1
[9 empty] | 19 | 54.7665 | 1 | 19 | 34.3759 | 1
[9 empty] | 20 | 55.1489 | 1 | 20 | 33.1033 | 1
[9 empty] | 21 | 61.0986 | 0 | 21 | 31.6391 | 1
[9 empty] | 22 | 62.6099 | 0 | 22 | 31.7382 | 1
[9 empty] | 23 | 59.4057 | 1 | 23 | 31.6686 | 1
PROJECT - 2 | [8 empty] | 24 | 57.5159 | 1 | 24 | 33.7019 | 1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U (0, 1) | Duration | End Time | 25 | 57.7921 | 1 | 25 | 34.261 | 1
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.46312 | 4.9764 | 4.9764 | 26 | 56.3942 | 1 | 26 | 30.7197 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.9764 | 0.74912 | 5.5018 | 10.4782 | 27 | 56.4178 | 1 | 27 | 33.7582 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9764 | 0.060581 | 4.3 | 9.2764 | 28 | 53.4692 | 1 | 28 | 32.9194 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.4782 | 0.99416 | 3.0175 | 13.4957 | 29 | 59.1917 | 1 | 29 | 36.3618 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.4782 | 0.74607 | 7.9586 | 18.4368 | 30 | 57.5633 | 1 | 30 | 33.058 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.2764 | 0.12023 | 10.5191 | 19.7955 | 31 | 57.6062 | 1 | 31 | 34.1343 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.2764 | 0.46034 | 4.4952 | 13.7716 | 32 | 53.3624 | 1 | 32 | 31.183 | 1
H | D, E, F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 19.7955 | 0.83177 | 5.9075 | 25.703 | 33 | 58.6988 | 1 | 33 | 35.4604 | 1
I | F, G | 8 | 9 | 10 | 19.7955 | 0.64575 | 8.0417 | 27.8372 | 34 | 54.3762 | 1 | 34 | 33.5882 | 1
J | H, I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.8372 | 0.2394 | 2.4 | 30.2372 | 35 | 55.3463 | 1 | 35 | 34.3062 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 27.8372 | 0.60879 | 3.3736 | 31.2109 | 36 | 55.278 | 1 | 36 | 33.5782 | 1
L | J, K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 31.2109 | 0.35593 | 6.1983 | 37.4092 | 37 | 59.7795 | 1 | 37 | 37.6979 | 0
[9 empty] | 38 | 57.0438 | 1 | 38 | 35.2493 | 1
[9 empty] | 39 | 56.845 | 1 | 39 | 31.1135 | 1
[9 empty] | 40 | 56.5113 | 1 | 40 | 35.3176 | 1
[9 empty] | 41 | 55.7893 | 1 | 41 | 34.5182 | 1
| Deadline |  | Mean Project Finish Time |  |  | Success Rate |  |  | 42 | 54.9368 | 1 | 42 | 33.316 | 1
| 36 |  | 33.9162 |  |  | 88.6% |  |  | 43 | 57.3067 | 1 | 43 | 31.2562 | 1
[9 empty] | 44 | 55.7408 | 1 | 44 | 31.4574 | 1
[9 empty] | 45 | 55.3246 | 1 | 45 | 33.7306 | 1
[9 empty] | 46 | 55.9496 | 1 | 46 | 34.1437 | 1
[9 empty] | 47 | 54.2909 | 1 | 47 | 35.0673 | 1
[9 empty] | 48 | 56.4027 | 1 | 48 | 35.6802 | 1
[9 empty] | 49 | 56.3723 | 1 | 49 | 35.0615 | 1
[9 empty] | 50 | 57.8883 | 1 | 50 | 32.799 | 1
[9 empty] | 51 | 55.0559 | 1 | 51 | 31.7903 | 1
[9 empty] | 52 | 57.5065 | 1 | 52 | 33.5077 | 1
[9 empty] | 53 | 54.2186 | 1 | 53 | 36.277 | 0
[9 empty] | 54 | 56.523 | 1 | 54 | 34.0139 | 1
[9 empty] | 55 | 55.8343 | 1 | 55 | 37.6314 | 0
[9 empty] | 56 | 56.937 | 1 | 56 | 35.0699 | 1
[9 empty] | 57 | 55.4231 | 1 | 57 | 33.0169 | 1
[9 empty] | 58 | 56.7542 | 1 | 58 | 32.5089 | 1
[9 empty] | 59 | 54.9276 | 1 | 59 | 33.0873 | 1
[9 empty] | 60 | 56.6606 | 1 | 60 | 33.6276 | 1
[9 empty] | 61 | 57.3626 | 1 | 61 | 34.4375 | 1
[9 empty] | 62 | 56.5919 | 1 | 62 | 32.8504 | 1
[9 empty] | 63 | 54.7078 | 1 | 63 | 33.1098 | 1
[9 empty] | 64 | 54.2915 | 1 | 64 | 36.2834 | 0
[9 empty] | 65 | 61.0429 | 0 | 65 | 33.0332 | 1
[9 empty] | 66 | 56.8211 | 1 | 66 | 37.1642 | 0
[9 empty] | 67 | 56.3537 | 1 | 67 | 33.4767 | 1
[9 empty] | 68 | 59.2477 | 1 | 68 | 33.7303 | 1
[9 empty] | 69 | 57.3996 | 1 | 69 | 37.9637 | 0
[9 empty] | 70 | 60.7423 | 0 | 70 | 32.8652 | 1
[9 empty] | 71 | 54.1848 | 1 | 71 | 31.6292 | 1
[9 empty] | 72 | 58.33 | 1 | 72 | 33.1411 | 1
[9 empty] | 73 | 53.6798 | 1 | 73 | 32.0199 | 1
[9 empty] | 74 | 54.0727 | 1 | 74 | 32.9121 | 1
[9 empty] | 75 | 58.1203 | 1 | 75 | 33.511 | 1
[9 empty] | 76 | 55.216 | 1 | 76 | 31.9034 | 1
[9 empty] | 77 | 56.0948 | 1 | 77 | 35.4637 | 1
[9 empty] | 78 | 55.8447 | 1 | 78 | 36.2184 | 0
[9 empty] | 79 | 59.5474 | 1 | 79 | 33.6284 | 1
[9 empty] | 80 | 58.1357 | 1 | 80 | 34.1224 | 1
[9 empty] | 81 | 57.607 | 1 | 81 | 36.1689 | 0
[9 empty] | 82 | 57.9332 | 1 | 82 | 33.238 | 1
[9 empty] | 83 | 57.9644 | 1 | 83 | 35.2119 | 1
[9 empty] | 84 | 56.3225 | 1 | 84 | 33.8555 | 1
[9 empty] | 85 | 59.6125 | 1 | 85 | 32.2748 | 1
[9 empty] | 86 | 56.0101 | 1 | 86 | 35.8518 | 1
[9 empty] | 87 | 57.7735 | 1 | 87 | 32.2331 | 1
[9 empty] | 88 | 60.0055 | 0 | 88 | 38.3853 | 0
[9 empty] | 89 | 61.1248 | 0 | 89 | 33.0364 | 1
[9 empty] | 90 | 53.281 | 1 | 90 | 35.5513 | 1
[9 empty] | 91 | 53.7556 | 1 | 91 | 35.5001 | 1
[9 empty] | 92 | 55.8635 | 1 | 92 | 32.4391 | 1
[9 empty] | 93 | 53.9057 | 1 | 93 | 32.3375 | 1
[9 empty] | 94 | 56.8054 | 1 | 94 | 35.6758 | 1
[9 empty] | 95 | 55.9407 | 1 | 95 | 34.073 | 1
[9 empty] | 96 | 55.4235 | 1 | 96 | 31.8009 | 1
[9 empty] | 97 | 54.9401 | 1 | 97 | 35.0938 | 1
[9 empty] | 98 | 54.9522 | 1 | 98 | 33.8402 | 1
[9 empty] | 99 | 55.362 | 1 | 99 | 33.6023 | 1
[9 empty] | 100 | 53.9452 | 1 | 100 | 32.6018 | 1
[9 empty] | 101 | 55.5846 | 1 | 101 | 34.2263 | 1
[9 empty] | 102 | 59.7479 | 1 | 102 | 31.6232 | 1
[9 empty] | 103 | 53.9809 | 1 | 103 | 34.4367 | 1
[9 empty] | 104 | 55.1353 | 1 | 104 | 38.1577 | 0
[9 empty] | 105 | 55.296 | 1 | 105 | 32.8999 | 1
[9 empty] | 106 | 58.3039 | 1 | 106 | 34.3048 | 1
[9 empty] | 107 | 55.5193 | 1 | 107 | 36.7122 | 0
[9 empty] | 108 | 55.9179 | 1 | 108 | 32.8764 | 1
[9 empty] | 109 | 55.7062 | 1 | 109 | 35.4406 | 1
[9 empty] | 110 | 57.4965 | 1 | 110 | 33.5782 | 1
[9 empty] | 111 | 55.5826 | 1 | 111 | 34.0818 | 1
[9 empty] | 112 | 56.6119 | 1 | 112 | 34.6129 | 1
[9 empty] | 113 | 56.9827 | 1 | 113 | 30.7108 | 1
[9 empty] | 114 | 55.4635 | 1 | 114 | 30.5646 | 1
[9 empty] | 115 | 59.0566 | 1 | 115 | 31.3017 | 1
[9 empty] | 116 | 57.2451 | 1 | 116 | 33.9399 | 1
[9 empty] | 117 | 57.2826 | 1 | 117 | 34.1937 | 1
[9 empty] | 118 | 57.4054 | 1 | 118 | 32.7719 | 1
[9 empty] | 119 | 55.8799 | 1 | 119 | 31.7157 | 1
[9 empty] | 120 | 56.1362 | 1 | 120 | 30.3288 | 1
[9 empty] | 121 | 54.7098 | 1 | 121 | 35.1931 | 1
[9 empty] | 122 | 54.5405 | 1 | 122 | 36.5515 | 0
[9 empty] | 123 | 58.2866 | 1 | 123 | 32.9022 | 1
[9 empty] | 124 | 56.9612 | 1 | 124 | 33.4787 | 1
[9 empty] | 125 | 59.0542 | 1 | 125 | 32.9879 | 1
[9 empty] | 126 | 55.0136 | 1 | 126 | 33.4502 | 1
[9 empty] | 127 | 54.834 | 1 | 127 | 37.893 | 0
[9 empty] | 128 | 58.1787 | 1 | 128 | 33.1353 | 1
[9 empty] | 129 | 54.5571 | 1 | 129 | 34.5906 | 1
[9 empty] | 130 | 56.7775 | 1 | 130 | 35.3315 | 1
[9 empty] | 131 | 52.9836 | 1 | 131 | 35.264 | 1
[9 empty] | 132 | 56.1623 | 1 | 132 | 33.1897 | 1
[9 empty] | 133 | 58.6937 | 1 | 133 | 32.0398 | 1
[9 empty] | 134 | 56.514 | 1 | 134 | 32.5925 | 1
[9 empty] | 135 | 59.535 | 1 | 135 | 32.8413 | 1
[9 empty] | 136 | 61.211 | 0 | 136 | 31.7737 | 1
[9 empty] | 137 | 58.379 | 1 | 137 | 35.9298 | 1
[9 empty] | 138 | 55.7986 | 1 | 138 | 35.061 | 1
[9 empty] | 139 | 58.5314 | 1 | 139 | 33.1743 | 1
[9 empty] | 140 | 59.5057 | 1 | 140 | 32.0829 | 1
[9 empty] | 141 | 58.5048 | 1 | 141 | 35.5249 | 1
[9 empty] | 142 | 62.011 | 0 | 142 | 30.2603 | 1
[9 empty] | 143 | 57.2185 | 1 | 143 | 31.728 | 1
[9 empty] | 144 | 57.8516 | 1 | 144 | 34.3406 | 1
[9 empty] | 145 | 54.7311 | 1 | 145 | 33.4886 | 1
[9 empty] | 146 | 58.7028 | 1 | 146 | 35.9722 | 1
[9 empty] | 147 | 58.8905 | 1 | 147 | 31.5763 | 1
[9 empty] | 148 | 55.3257 | 1 | 148 | 31.6335 | 1
[9 empty] | 149 | 59.9056 | 1 | 149 | 35.4057 | 1
[9 empty] | 150 | 57.2121 | 1 | 150 | 34.2527 | 1
[9 empty] | 151 | 59.9778 | 1 | 151 | 34.5809 | 1
[9 empty] | 152 | 57.4976 | 1 | 152 | 36.176 | 0
[9 empty] | 153 | 54.0314 | 1 | 153 | 34.1502 | 1
[9 empty] | 154 | 57.5927 | 1 | 154 | 33.5809 | 1
[9 empty] | 155 | 56.7502 | 1 | 155 | 33.2481 | 1
[9 empty] | 156 | 58.7038 | 1 | 156 | 33.838 | 1
[9 empty] | 157 | 57.0509 | 1 | 157 | 35.7835 | 1
[9 empty] | 158 | 55.3157 | 1 | 158 | 33.8857 | 1
[9 empty] | 159 | 57.5926 | 1 | 159 | 37.369 | 0
[9 empty] | 160 | 56.0028 | 1 | 160 | 34.1917 | 1
[9 empty] | 161 | 55.635 | 1 | 161 | 31.4695 | 1
[9 empty] | 162 | 54.9329 | 1 | 162 | 33.669 | 1
[9 empty] | 163 | 58.6596 | 1 | 163 | 34.2053 | 1
[9 empty] | 164 | 53.6077 | 1 | 164 | 32.1412 | 1
[9 empty] | 165 | 57.8365 | 1 | 165 | 33.468 | 1
[9 empty] | 166 | 55.5979 | 1 | 166 | 32.6785 | 1
[9 empty] | 167 | 57.1037 | 1 | 167 | 33.6272 | 1
[9 empty] | 168 | 56.5815 | 1 | 168 | 33.7884 | 1
[9 empty] | 169 | 55.9152 | 1 | 169 | 33.8895 | 1
[9 empty] | 170 | 56.2879 | 1 | 170 | 33.4727 | 1
[9 empty] | 171 | 58.1147 | 1 | 171 | 34.4245 | 1
[9 empty] | 172 | 56.7068 | 1 | 172 | 33.8886 | 1
[9 empty] | 173 | 55.7812 | 1 | 173 | 34.0096 | 1
[9 empty] | 174 | 54.7921 | 1 | 174 | 33.0378 | 1
[9 empty] | 175 | 54.0758 | 1 | 175 | 32.2635 | 1
[9 empty] | 176 | 54.2447 | 1 | 176 | 35.9575 | 1
[9 empty] | 177 | 58.0118 | 1 | 177 | 34.1675 | 1
[9 empty] | 178 | 59.1508 | 1 | 178 | 33.9608 | 1
[9 empty] | 179 | 57.1119 | 1 | 179 | 34.0369 | 1
[9 empty] | 180 | 55.9494 | 1 | 180 | 35.5803 | 1
[9 empty] | 181 | 58.6204 | 1 | 181 | 31.9604 | 1
[9 empty] | 182 | 57.4149 | 1 | 182 | 33.3723 | 1
[9 empty] | 183 | 54.2274 | 1 | 183 | 34.5385 | 1
[9 empty] | 184 | 56.2405 | 1 | 184 | 33.8232 | 1
[9 empty] | 185 | 58.1081 | 1 | 185 | 34.3039 | 1
[9 empty] | 186 | 55.2093 | 1 | 186 | 34.2 | 1
[9 empty] | 187 | 58.8253 | 1 | 187 | 35.9265 | 1
[9 empty] | 188 | 58.8662 | 1 | 188 | 35.4728 | 1
[9 empty] | 189 | 57.0342 | 1 | 189 | 35.9104 | 1
[9 empty] | 190 | 56.1361 | 1 | 190 | 31.7443 | 1
[9 empty] | 191 | 56.2005 | 1 | 191 | 33.6311 | 1
[9 empty] | 192 | 58.2587 | 1 | 192 | 37.1902 | 0
[9 empty] | 193 | 56.8177 | 1 | 193 | 33.3389 | 1
[9 empty] | 194 | 56.0153 | 1 | 194 | 38.078 | 0
[9 empty] | 195 | 56.4062 | 1 | 195 | 36.9747 | 0
[9 empty] | 196 | 54.2873 | 1 | 196 | 33.8116 | 1
[9 empty] | 197 | 57.5924 | 1 | 197 | 36.4021 | 0
[9 empty] | 198 | 57.1061 | 1 | 198 | 36.2343 | 0
[9 empty] | 199 | 56.4923 | 1 | 199 | 37.7883 | 0
[9 empty] | 200 | 57.9445 | 1 | 200 | 32.4292 | 1
[9 empty] | 201 | 58.3542 | 1 | 201 | 35.4986 | 1
[9 empty] | 202 | 53.9766 | 1 | 202 | 33.4459 | 1
[9 empty] | 203 | 54.8844 | 1 | 203 | 36.2418 | 0
[9 empty] | 204 | 57.8594 | 1 | 204 | 38.2303 | 0
[9 empty] | 205 | 61.2544 | 0 | 205 | 33.1147 | 1
[9 empty] | 206 | 52.9612 | 1 | 206 | 33.8516 | 1
[9 empty] | 207 | 61.784 | 0 | 207 | 33.6055 | 1
[9 empty] | 208 | 58.9416 | 1 | 208 | 32.8673 | 1
[9 empty] | 209 | 55.7492 | 1 | 209 | 34.3503 | 1
[9 empty] | 210 | 60.609 | 0 | 210 | 33.2214 | 1
[9 empty] | 211 | 59.2485 | 1 | 211 | 33.5469 | 1
[9 empty] | 212 | 59.7849 | 1 | 212 | 36.0424 | 0
[9 empty] | 213 | 54.0511 | 1 | 213 | 32.4517 | 1
[9 empty] | 214 | 58.7158 | 1 | 214 | 34.421 | 1
[9 empty] | 215 | 56.0036 | 1 | 215 | 33.7208 | 1
[9 empty] | 216 | 58.5422 | 1 | 216 | 32.3081 | 1
[9 empty] | 217 | 54.4343 | 1 | 217 | 31.0769 | 1
[9 empty] | 218 | 59.7182 | 1 | 218 | 32.6963 | 1
[9 empty] | 219 | 56.6142 | 1 | 219 | 33.9126 | 1
[9 empty] | 220 | 56.7835 | 1 | 220 | 33.3577 | 1
[9 empty] | 221 | 56.4351 | 1 | 221 | 30.9664 | 1
[9 empty] | 222 | 54.9689 | 1 | 222 | 35.0871 | 1
[9 empty] | 223 | 55.6813 | 1 | 223 | 33.1464 | 1
[9 empty] | 224 | 55.1419 | 1 | 224 | 35.7216 | 1
[9 empty] | 225 | 56.9203 | 1 | 225 | 35.7188 | 1
[9 empty] | 226 | 54.6287 | 1 | 226 | 32.5957 | 1
[9 empty] | 227 | 56.2811 | 1 | 227 | 32.5928 | 1
[9 empty] | 228 | 57.1023 | 1 | 228 | 33.3155 | 1
[9 empty] | 229 | 59.4365 | 1 | 229 | 35.4283 | 1
[9 empty] | 230 | 56.3237 | 1 | 230 | 31.7184 | 1
[9 empty] | 231 | 52.8672 | 1 | 231 | 35.7584 | 1
[9 empty] | 232 | 57.3469 | 1 | 232 | 36.2551 | 0
[9 empty] | 233 | 60.4176 | 0 | 233 | 32.4133 | 1
[9 empty] | 234 | 55.8203 | 1 | 234 | 33.3325 | 1
[9 empty] | 235 | 54.0026 | 1 | 235 | 32.9166 | 1
[9 empty] | 236 | 57.268 | 1 | 236 | 36.7473 | 0
[9 empty] | 237 | 57.4488 | 1 | 237 | 34.2904 | 1
[9 empty] | 238 | 54.4243 | 1 | 238 | 31.9285 | 1
[9 empty] | 239 | 56.2406 | 1 | 239 | 34.0383 | 1
[9 empty] | 240 | 59.1104 | 1 | 240 | 35.5862 | 1
[9 empty] | 241 | 54.7391 | 1 | 241 | 34.8529 | 1
[9 empty] | 242 | 59.5343 | 1 | 242 | 33.6772 | 1
[9 empty] | 243 | 56.8215 | 1 | 243 | 37.1388 | 0
[9 empty] | 244 | 58.6439 | 1 | 244 | 31.6961 | 1
[9 empty] | 245 | 59.0432 | 1 | 245 | 32.6802 | 1
[9 empty] | 246 | 57.712 | 1 | 246 | 32.0111 | 1
[9 empty] | 247 | 56.7404 | 1 | 247 | 39.4411 | 0
[9 empty] | 248 | 60.5835 | 0 | 248 | 33.4706 | 1
[9 empty] | 249 | 52.7415 | 1 | 249 | 32.9073 | 1
[9 empty] | 250 | 59.5831 | 1 | 250 | 34.3373 | 1
[9 empty] | 251 | 62.3672 | 0 | 251 | 34.3073 | 1
[9 empty] | 252 | 60.1017 | 0 | 252 | 32.1976 | 1
[9 empty] | 253 | 56.9562 | 1 | 253 | 30.9155 | 1
[9 empty] | 254 | 55.147 | 1 | 254 | 32.8011 | 1
[9 empty] | 255 | 58.9868 | 1 | 255 | 35.4085 | 1
[9 empty] | 256 | 55.8929 | 1 | 256 | 33.9944 | 1
[9 empty] | 257 | 57.7251 | 1 | 257 | 34.47 | 1
[9 empty] | 258 | 54.7879 | 1 | 258 | 32.055 | 1
[9 empty] | 259 | 57.7595 | 1 | 259 | 34.0315 | 1
[9 empty] | 260 | 60.6379 | 0 | 260 | 32.7333 | 1
[9 empty] | 261 | 54.3588 | 1 | 261 | 31.9756 | 1
[9 empty] | 262 | 54.7399 | 1 | 262 | 33.347 | 1
[9 empty] | 263 | 55.984 | 1 | 263 | 31.3031 | 1
[9 empty] | 264 | 53.4648 | 1 | 264 | 35.0577 | 1
[9 empty] | 265 | 59.1485 | 1 | 265 | 32.687 | 1
[9 empty] | 266 | 55.8303 | 1 | 266 | 33.0926 | 1
[9 empty] | 267 | 60.7575 | 0 | 267 | 32.2653 | 1
[9 empty] | 268 | 56.8909 | 1 | 268 | 34.5609 | 1
[9 empty] | 269 | 57.8706 | 1 | 269 | 34.3687 | 1
[9 empty] | 270 | 55.8934 | 1 | 270 | 32.169 | 1
[9 empty] | 271 | 54.0378 | 1 | 271 | 33.0757 | 1
[9 empty] | 272 | 55.0606 | 1 | 272 | 33.5638 | 1
[9 empty] | 273 | 57.3212 | 1 | 273 | 32.0033 | 1
[9 empty] | 274 | 57.9736 | 1 | 274 | 33.8683 | 1
[9 empty] | 275 | 54.2231 | 1 | 275 | 35.3169 | 1
[9 empty] | 276 | 55.9891 | 1 | 276 | 32.6348 | 1
[9 empty] | 277 | 56.5883 | 1 | 277 | 38.1382 | 0
[9 empty] | 278 | 54.5045 | 1 | 278 | 33.0495 | 1
[9 empty] | 279 | 59.3142 | 1 | 279 | 35.3752 | 1
[9 empty] | 280 | 55.7921 | 1 | 280 | 33.2935 | 1
[9 empty] | 281 | 55.8599 | 1 | 281 | 32.8885 | 1
[9 empty] | 282 | 53.1661 | 1 | 282 | 33.723 | 1
[9 empty] | 283 | 55.141 | 1 | 283 | 31.9902 | 1
[9 empty] | 284 | 57.7871 | 1 | 284 | 32.8209 | 1
[9 empty] | 285 | 55.5684 | 1 | 285 | 34.9255 | 1
[9 empty] | 286 | 56.3403 | 1 | 286 | 34.1233 | 1
[9 empty] | 287 | 57.4341 | 1 | 287 | 32.3898 | 1
[9 empty] | 288 | 57.6599 | 1 | 288 | 33.6603 | 1
[9 empty] | 289 | 52.831 | 1 | 289 | 34.3751 | 1
[9 empty] | 290 | 54.9793 | 1 | 290 | 33.3012 | 1
[9 empty] | 291 | 60.0144 | 0 | 291 | 35.6024 | 1
[9 empty] | 292 | 57.6848 | 1 | 292 | 32.5545 | 1
[9 empty] | 293 | 55.339 | 1 | 293 | 32.7084 | 1
[9 empty] | 294 | 57.3578 | 1 | 294 | 35.5695 | 1
[9 empty] | 295 | 57.0152 | 1 | 295 | 35.6829 | 1
[9 empty] | 296 | 55.1751 | 1 | 296 | 33.1099 | 1
[9 empty] | 297 | 55.6211 | 1 | 297 | 35.1141 | 1
[9 empty] | 298 | 59.1896 | 1 | 298 | 34.7902 | 1
[9 empty] | 299 | 58.0879 | 1 | 299 | 35.5716 | 1
[9 empty] | 300 | 54.8298 | 1 | 300 | 34.1885 | 1
[9 empty] | 301 | 58.7734 | 1 | 301 | 34.0477 | 1
[9 empty] | 302 | 56.7235 | 1 | 302 | 33.8349 | 1
[9 empty] | 303 | 58.2031 | 1 | 303 | 33.8214 | 1
[9 empty] | 304 | 57.8242 | 1 | 304 | 34.8809 | 1
[9 empty] | 305 | 55.2735 | 1 | 305 | 32.6464 | 1
[9 empty] | 306 | 57.2186 | 1 | 306 | 33.7702 | 1
[9 empty] | 307 | 53.8074 | 1 | 307 | 33.046 | 1
[9 empty] | 308 | 59.324 | 1 | 308 | 32.1318 | 1
[9 empty] | 309 | 57.4205 | 1 | 309 | 32.1102 | 1
[9 empty] | 310 | 54.1846 | 1 | 310 | 34.4085 | 1
[9 empty] | 311 | 54.7174 | 1 | 311 | 32.0247 | 1
[9 empty] | 312 | 53.5945 | 1 | 312 | 34.0884 | 1
[9 empty] | 313 | 57.5663 | 1 | 313 | 33.9427 | 1
[9 empty] | 314 | 54.7209 | 1 | 314 | 32.9769 | 1
[9 empty] | 315 | 58.3447 | 1 | 315 | 32.5982 | 1
[9 empty] | 316 | 56.4322 | 1 | 316 | 36.1998 | 0
[9 empty] | 317 | 53.6598 | 1 | 317 | 32.6254 | 1
[9 empty] | 318 | 56.9098 | 1 | 318 | 34.2026 | 1
[9 empty] | 319 | 55.0669 | 1 | 319 | 35.0845 | 1
[9 empty] | 320 | 58.6039 | 1 | 320 | 34.1991 | 1
[9 empty] | 321 | 57.8229 | 1 | 321 | 33.175 | 1
[9 empty] | 322 | 55.7086 | 1 | 322 | 31.5572 | 1
[9 empty] | 323 | 59.239 | 1 | 323 | 32.1755 | 1
[9 empty] | 324 | 53.8185 | 1 | 324 | 32.0394 | 1
[9 empty] | 325 | 54.8532 | 1 | 325 | 35.4793 | 1
[9 empty] | 326 | 57.8244 | 1 | 326 | 32.6094 | 1
[9 empty] | 327 | 55.4244 | 1 | 327 | 31.8846 | 1
[9 empty] | 328 | 55.6628 | 1 | 328 | 32.473 | 1
[9 empty] | 329 | 59.6637 | 1 | 329 | 36.3979 | 0
[9 empty] | 330 | 56.9999 | 1 | 330 | 31.1769 | 1
[9 empty] | 331 | 62.3822 | 0 | 331 | 34.1558 | 1
[9 empty] | 332 | 57.9804 | 1 | 332 | 31.772 | 1
[9 empty] | 333 | 57.5897 | 1 | 333 | 34.0481 | 1
[9 empty] | 334 | 56.4416 | 1 | 334 | 30.9147 | 1
[9 empty] | 335 | 53.798 | 1 | 335 | 36.8036 | 0
[9 empty] | 336 | 54.0898 | 1 | 336 | 33.0129 | 1
[9 empty] | 337 | 59.1945 | 1 | 337 | 34.132 | 1
[9 empty] | 338 | 56.1781 | 1 | 338 | 35.0391 | 1
[9 empty] | 339 | 59.4045 | 1 | 339 | 32.7172 | 1
[9 empty] | 340 | 53.511 | 1 | 340 | 34.112 | 1
[9 empty] | 341 | 55.69 | 1 | 341 | 32.8541 | 1
[9 empty] | 342 | 60.245 | 0 | 342 | 31.8571 | 1
[9 empty] | 343 | 59.6068 | 1 | 343 | 35.7259 | 1
[9 empty] | 344 | 58.0053 | 1 | 344 | 34.4137 | 1
[9 empty] | 345 | 60.4511 | 0 | 345 | 36.3617 | 0
[9 empty] | 346 | 56.3552 | 1 | 346 | 33.5545 | 1
[9 empty] | 347 | 59.5976 | 1 | 347 | 37.8951 | 0
[9 empty] | 348 | 55.457 | 1 | 348 | 35.0718 | 1
[9 empty] | 349 | 53.0617 | 1 | 349 | 34.0551 | 1
[9 empty] | 350 | 56.642 | 1 | 350 | 37.196 | 0
[9 empty] | 351 | 57.0511 | 1 | 351 | 33.0328 | 1
[9 empty] | 352 | 56.8379 | 1 | 352 | 34.8508 | 1
[9 empty] | 353 | 53.9932 | 1 | 353 | 33.1441 | 1
[9 empty] | 354 | 57.0021 | 1 | 354 | 34.423 | 1
[9 empty] | 355 | 55.371 | 1 | 355 | 34.2178 | 1
[9 empty] | 356 | 57.9274 | 1 | 356 | 36.0949 | 0
[9 empty] | 357 | 53.8805 | 1 | 357 | 35.7354 | 1
[9 empty] | 358 | 61.0203 | 0 | 358 | 30.484 | 1
[9 empty] | 359 | 52.3135 | 1 | 359 | 31.9949 | 1
[9 empty] | 360 | 57.5928 | 1 | 360 | 32.5375 | 1
[9 empty] | 361 | 59.7891 | 1 | 361 | 35.5009 | 1
[9 empty] | 362 | 55.1611 | 1 | 362 | 34.2582 | 1
[9 empty] | 363 | 56.489 | 1 | 363 | 32.9536 | 1
[9 empty] | 364 | 53.5215 | 1 | 364 | 33.748 | 1
[9 empty] | 365 | 57.731 | 1 | 365 | 34.8388 | 1
[9 empty] | 366 | 57.88 | 1 | 366 | 33.0834 | 1
[9 empty] | 367 | 54.516 | 1 | 367 | 33.2168 | 1
[9 empty] | 368 | 56.309 | 1 | 368 | 34.4733 | 1
[9 empty] | 369 | 59.1272 | 1 | 369 | 37.8393 | 0
[9 empty] | 370 | 55.7325 | 1 | 370 | 33.7203 | 1
[9 empty] | 371 | 54.6085 | 1 | 371 | 35.1205 | 1
[9 empty] | 372 | 53.315 | 1 | 372 | 33.7756 | 1
[9 empty] | 373 | 56.9699 | 1 | 373 | 31.872 | 1
[9 empty] | 374 | 62.0129 | 0 | 374 | 32.6296 | 1
[9 empty] | 375 | 56.6085 | 1 | 375 | 36.8555 | 0
[9 empty] | 376 | 55.8274 | 1 | 376 | 32.5416 | 1
[9 empty] | 377 | 59.7994 | 1 | 377 | 37.2929 | 0
[9 empty] | 378 | 57.5639 | 1 | 378 | 32.9094 | 1
[9 empty] | 379 | 59.3736 | 1 | 379 | 36.6496 | 0
[9 empty] | 380 | 56.6905 | 1 | 380 | 34.195 | 1
[9 empty] | 381 | 58.749 | 1 | 381 | 33.4289 | 1
[9 empty] | 382 | 57.5912 | 1 | 382 | 36.7338 | 0
[9 empty] | 383 | 54.7327 | 1 | 383 | 33.0931 | 1
[9 empty] | 384 | 56.5467 | 1 | 384 | 35.613 | 1
[9 empty] | 385 | 56.5069 | 1 | 385 | 32.2552 | 1
[9 empty] | 386 | 57.7117 | 1 | 386 | 35.1822 | 1
[9 empty] | 387 | 59.9968 | 1 | 387 | 35.4724 | 1
[9 empty] | 388 | 56.4449 | 1 | 388 | 34.1256 | 1
[9 empty] | 389 | 60.2803 | 0 | 389 | 34.0482 | 1
[9 empty] | 390 | 54.6416 | 1 | 390 | 35.7094 | 1
[9 empty] | 391 | 61.5703 | 0 | 391 | 31.1843 | 1
[9 empty] | 392 | 56.187 | 1 | 392 | 33.2158 | 1
[9 empty] | 393 | 55.4669 | 1 | 393 | 35.2598 | 1
[9 empty] | 394 | 60.1986 | 0 | 394 | 32.937 | 1
[9 empty] | 395 | 57.8108 | 1 | 395 | 34.3658 | 1
[9 empty] | 396 | 56.3162 | 1 | 396 | 30.5989 | 1
[9 empty] | 397 | 57.2902 | 1 | 397 | 32.3795 | 1
[9 empty] | 398 | 54.6647 | 1 | 398 | 34.0403 | 1
[9 empty] | 399 | 57.7162 | 1 | 399 | 36.3643 | 0
[9 empty] | 400 | 54.7406 | 1 | 400 | 33.9853 | 1
[9 empty] | 401 | 54.4523 | 1 | 401 | 34.5038 | 1
[9 empty] | 402 | 54.7725 | 1 | 402 | 35.2844 | 1
[9 empty] | 403 | 53.8186 | 1 | 403 | 37.3243 | 0
[9 empty] | 404 | 54.5276 | 1 | 404 | 35.2626 | 1
[9 empty] | 405 | 54.6497 | 1 | 405 | 33.0211 | 1
[9 empty] | 406 | 56.0961 | 1 | 406 | 33.9146 | 1
[9 empty] | 407 | 56.1687 | 1 | 407 | 36.285 | 0
[9 empty] | 408 | 55.865 | 1 | 408 | 32.3203 | 1
[9 empty] | 409 | 57.863 | 1 | 409 | 33.0244 | 1
[9 empty] | 410 | 59.4851 | 1 | 410 | 33.4902 | 1
[9 empty] | 411 | 55.684 | 1 | 411 | 34.1877 | 1
[9 empty] | 412 | 57.4193 | 1 | 412 | 36.2017 | 0
[9 empty] | 413 | 56.1673 | 1 | 413 | 37.8052 | 0
[9 empty] | 414 | 54.385 | 1 | 414 | 34.9905 | 1
[9 empty] | 415 | 55.6155 | 1 | 415 | 32.5036 | 1
[9 empty] | 416 | 55.588 | 1 | 416 | 38.9463 | 0
[9 empty] | 417 | 59.4513 | 1 | 417 | 33.3097 | 1
[9 empty] | 418 | 56.7125 | 1 | 418 | 31.5318 | 1
[9 empty] | 419 | 54.947 | 1 | 419 | 34.0076 | 1
[9 empty] | 420 | 56.5574 | 1 | 420 | 32.8285 | 1
[9 empty] | 421 | 55.74 | 1 | 421 | 34.1853 | 1
[9 empty] | 422 | 56.7439 | 1 | 422 | 31.8787 | 1
[9 empty] | 423 | 53.6457 | 1 | 423 | 33.1968 | 1
[9 empty] | 424 | 54.7192 | 1 | 424 | 31.5904 | 1
[9 empty] | 425 | 55.0403 | 1 | 425 | 33.3801 | 1
[9 empty] | 426 | 58.434 | 1 | 426 | 32.7124 | 1
[9 empty] | 427 | 54.8839 | 1 | 427 | 33.2799 | 1
[9 empty] | 428 | 60.6967 | 0 | 428 | 32.5443 | 1
[9 empty] | 429 | 58.7473 | 1 | 429 | 33.8364 | 1
[9 empty] | 430 | 56.2371 | 1 | 430 | 33.9089 | 1
[9 empty] | 431 | 57.2483 | 1 | 431 | 35.7519 | 1
[9 empty] | 432 | 57.6415 | 1 | 432 | 36.1375 | 0
[9 empty] | 433 | 58.1489 | 1 | 433 | 33.5002 | 1
[9 empty] | 434 | 55.2219 | 1 | 434 | 32.6955 | 1
[9 empty] | 435 | 56.7232 | 1 | 435 | 31.4906 | 1
[9 empty] | 436 | 58.0019 | 1 | 436 | 33.1126 | 1
[9 empty] | 437 | 56.5705 | 1 | 437 | 35.9507 | 1
[9 empty] | 438 | 59.082 | 1 | 438 | 39.469 | 0
[9 empty] | 439 | 56.1034 | 1 | 439 | 33.2767 | 1
[9 empty] | 440 | 60.1897 | 0 | 440 | 31.8992 | 1
[9 empty] | 441 | 57.6996 | 1 | 441 | 33.4008 | 1
[9 empty] | 442 | 59.8213 | 1 | 442 | 32.1844 | 1
[9 empty] | 443 | 55.9887 | 1 | 443 | 31.0962 | 1
[9 empty] | 444 | 56.5421 | 1 | 444 | 33.68 | 1
[9 empty] | 445 | 54.4863 | 1 | 445 | 35.8969 | 1
[9 empty] | 446 | 60.9196 | 0 | 446 | 35.0695 | 1
[9 empty] | 447 | 54.3706 | 1 | 447 | 33.7988 | 1
[9 empty] | 448 | 55.6588 | 1 | 448 | 32.4523 | 1
[9 empty] | 449 | 58.0406 | 1 | 449 | 33.3801 | 1
[9 empty] | 450 | 60.8114 | 0 | 450 | 33.4191 | 1
[9 empty] | 451 | 58.038 | 1 | 451 | 32.852 | 1
[9 empty] | 452 | 58.593 | 1 | 452 | 35.7287 | 1
[9 empty] | 453 | 54.3495 | 1 | 453 | 33.6699 | 1
[9 empty] | 454 | 58.5211 | 1 | 454 | 38.4149 | 0
[9 empty] | 455 | 59.029 | 1 | 455 | 32.1143 | 1
[9 empty] | 456 | 55.2854 | 1 | 456 | 32.616 | 1
[9 empty] | 457 | 58.0699 | 1 | 457 | 32.2714 | 1
[9 empty] | 458 | 60.0944 | 0 | 458 | 32.1016 | 1
[9 empty] | 459 | 55.611 | 1 | 459 | 36.6089 | 0
[9 empty] | 460 | 55.5884 | 1 | 460 | 33.5759 | 1
[9 empty] | 461 | 58.4167 | 1 | 461 | 31.3863 | 1
[9 empty] | 462 | 59.9483 | 1 | 462 | 35.1007 | 1
[9 empty] | 463 | 56.701 | 1 | 463 | 33.575 | 1
[9 empty] | 464 | 57.8914 | 1 | 464 | 36.0414 | 0
[9 empty] | 465 | 56.7437 | 1 | 465 | 32.0232 | 1
[9 empty] | 466 | 59.6352 | 1 | 466 | 32.2386 | 1
[9 empty] | 467 | 62.1651 | 0 | 467 | 33.7282 | 1
[9 empty] | 468 | 57.2438 | 1 | 468 | 31.9137 | 1
[9 empty] | 469 | 57.33 | 1 | 469 | 34.2527 | 1
[9 empty] | 470 | 56.6802 | 1 | 470 | 33.3058 | 1
[9 empty] | 471 | 55.3014 | 1 | 471 | 34.3286 | 1
[9 empty] | 472 | 59.3146 | 1 | 472 | 32.1682 | 1
[9 empty] | 473 | 54.1963 | 1 | 473 | 35.7539 | 1
[9 empty] | 474 | 57.8744 | 1 | 474 | 32.5867 | 1
[9 empty] | 475 | 56.4746 | 1 | 475 | 34.2688 | 1
[9 empty] | 476 | 55.9733 | 1 | 476 | 34.1244 | 1
[9 empty] | 477 | 57.7838 | 1 | 477 | 32.1234 | 1
[9 empty] | 478 | 59.8192 | 1 | 478 | 35.6199 | 1
[9 empty] | 479 | 56.5073 | 1 | 479 | 31.9943 | 1
[9 empty] | 480 | 56.1256 | 1 | 480 | 34.1987 | 1
[9 empty] | 481 | 57.3755 | 1 | 481 | 30.0328 | 1
[9 empty] | 482 | 58.3184 | 1 | 482 | 34.2463 | 1
[9 empty] | 483 | 57.0196 | 1 | 483 | 33.9357 | 1
[9 empty] | 484 | 54.629 | 1 | 484 | 34.9526 | 1
[9 empty] | 485 | 56.1042 | 1 | 485 | 33.7778 | 1
[9 empty] | 486 | 55.0067 | 1 | 486 | 31.2554 | 1
[9 empty] | 487 | 56.2197 | 1 | 487 | 32.6296 | 1
[9 empty] | 488 | 60.5574 | 0 | 488 | 33.1296 | 1
[9 empty] | 489 | 56.9021 | 1 | 489 | 32.6875 | 1
[9 empty] | 490 | 56.3958 | 1 | 490 | 34.8957 | 1
[9 empty] | 491 | 54.9329 | 1 | 491 | 32.2839 | 1
[9 empty] | 492 | 55.827 | 1 | 492 | 32.5955 | 1
[9 empty] | 493 | 54.322 | 1 | 493 | 32.9538 | 1
[9 empty] | 494 | 57.7016 | 1 | 494 | 32.7148 | 1
[9 empty] | 495 | 53.4113 | 1 | 495 | 33.4482 | 1
[9 empty] | 496 | 61.6292 | 0 | 496 | 36.2026 | 0
[9 empty] | 497 | 57.2675 | 1 | 497 | 37.3257 | 0
[9 empty] | 498 | 55.5198 | 1 | 498 | 33.4351 | 1
[9 empty] | 499 | 54.1244 | 1 | 499 | 31.3465 | 1
[9 empty] | 500 | 55.3753 | 1 | 500 | 32.533 | 1
[9 empty] | 501 | 57.2493 | 1 | 501 | 34.3945 | 1
[9 empty] | 502 | 54.1245 | 1 | 502 | 33.6715 | 1
[9 empty] | 503 | 56.5172 | 1 | 503 | 36.181 | 0
[9 empty] | 504 | 62.7364 | 0 | 504 | 32.0683 | 1
[9 empty] | 505 | 57.8021 | 1 | 505 | 31.7913 | 1
[9 empty] | 506 | 56.3211 | 1 | 506 | 34.2674 | 1
[9 empty] | 507 | 55.4934 | 1 | 507 | 34.7047 | 1
[9 empty] | 508 | 53.0824 | 1 | 508 | 34.9008 | 1
[9 empty] | 509 | 55.8831 | 1 | 509 | 35.1974 | 1
[9 empty] | 510 | 55.0831 | 1 | 510 | 35.9413 | 1
[9 empty] | 511 | 57.2538 | 1 | 511 | 34.818 | 1
[9 empty] | 512 | 54.1947 | 1 | 512 | 31.4827 | 1
[9 empty] | 513 | 56.8249 | 1 | 513 | 30.6571 | 1
[9 empty] | 514 | 55.9689 | 1 | 514 | 35.9487 | 1
[9 empty] | 515 | 58.4838 | 1 | 515 | 35.4772 | 1
[9 empty] | 516 | 55.1375 | 1 | 516 | 32.0727 | 1
[9 empty] | 517 | 54.0278 | 1 | 517 | 31.5735 | 1
[9 empty] | 518 | 56.9826 | 1 | 518 | 34.3934 | 1
[9 empty] | 519 | 56.8898 | 1 | 519 | 32.8376 | 1
[9 empty] | 520 | 56.6749 | 1 | 520 | 32.5874 | 1
[9 empty] | 521 | 54.8629 | 1 | 521 | 34.2779 | 1
[9 empty] | 522 | 58.5827 | 1 | 522 | 38.5939 | 0
[9 empty] | 523 | 58.5941 | 1 | 523 | 35.1271 | 1
[9 empty] | 524 | 57.0669 | 1 | 524 | 31.4257 | 1
[9 empty] | 525 | 56.8913 | 1 | 525 | 37.0525 | 0
[9 empty] | 526 | 56.2612 | 1 | 526 | 34.61 | 1
[9 empty] | 527 | 60.3911 | 0 | 527 | 32.5235 | 1
[9 empty] | 528 | 55.6189 | 1 | 528 | 33.6203 | 1
[9 empty] | 529 | 58.1502 | 1 | 529 | 32.6932 | 1
[9 empty] | 530 | 58.3231 | 1 | 530 | 32.3204 | 1
[9 empty] | 531 | 57.857 | 1 | 531 | 34.7015 | 1
[9 empty] | 532 | 56.2413 | 1 | 532 | 34.1795 | 1
[9 empty] | 533 | 56.9815 | 1 | 533 | 34.7172 | 1
[9 empty] | 534 | 56.9067 | 1 | 534 | 32.4907 | 1
[9 empty] | 535 | 57.5356 | 1 | 535 | 35.1664 | 1
[9 empty] | 536 | 59.7257 | 1 | 536 | 35.443 | 1
[9 empty] | 537 | 58.5553 | 1 | 537 | 36.8285 | 0
[9 empty] | 538 | 55.1476 | 1 | 538 | 35.3078 | 1
[9 empty] | 539 | 59.7278 | 1 | 539 | 32.5269 | 1
[9 empty] | 540 | 58.9896 | 1 | 540 | 34.8219 | 1
[9 empty] | 541 | 54.7073 | 1 | 541 | 34.7459 | 1
[9 empty] | 542 | 56.2904 | 1 | 542 | 33.3093 | 1
[9 empty] | 543 | 57.3046 | 1 | 543 | 31.5356 | 1
[9 empty] | 544 | 56.5594 | 1 | 544 | 35.3414 | 1
[9 empty] | 545 | 57.4967 | 1 | 545 | 35.1956 | 1
[9 empty] | 546 | 52.7567 | 1 | 546 | 32.155 | 1
[9 empty] | 547 | 55.6161 | 1 | 547 | 32.0304 | 1
[9 empty] | 548 | 57.5987 | 1 | 548 | 35.2992 | 1
[9 empty] | 549 | 56.8441 | 1 | 549 | 34.0696 | 1
[9 empty] | 550 | 59.3594 | 1 | 550 | 35.7762 | 1
[9 empty] | 551 | 54.9679 | 1 | 551 | 32.033 | 1
[9 empty] | 552 | 60.163 | 0 | 552 | 33.9376 | 1
[9 empty] | 553 | 60.0845 | 0 | 553 | 31.7866 | 1
[9 empty] | 554 | 57.4963 | 1 | 554 | 33.966 | 1
[9 empty] | 555 | 56.0715 | 1 | 555 | 35.359 | 1
[9 empty] | 556 | 58.6378 | 1 | 556 | 32.3403 | 1
[9 empty] | 557 | 57.8901 | 1 | 557 | 36.2411 | 0
[9 empty] | 558 | 57.0292 | 1 | 558 | 33.0467 | 1
[9 empty] | 559 | 54.905 | 1 | 559 | 34.4802 | 1
[9 empty] | 560 | 59.5724 | 1 | 560 | 34.3536 | 1
[9 empty] | 561 | 56.7391 | 1 | 561 | 34.9287 | 1
[9 empty] | 562 | 59.5961 | 1 | 562 | 33.7483 | 1
[9 empty] | 563 | 55.7947 | 1 | 563 | 33.8288 | 1
[9 empty] | 564 | 58.7503 | 1 | 564 | 34.5892 | 1
[9 empty] | 565 | 58.053 | 1 | 565 | 35.6948 | 1
[9 empty] | 566 | 53.8022 | 1 | 566 | 37.7014 | 0
[9 empty] | 567 | 60.2052 | 0 | 567 | 34.8189 | 1
[9 empty] | 568 | 57.0484 | 1 | 568 | 34.9197 | 1
[9 empty] | 569 | 57.0628 | 1 | 569 | 32.6974 | 1
[9 empty] | 570 | 54.647 | 1 | 570 | 33.1837 | 1
[9 empty] | 571 | 55.137 | 1 | 571 | 31.0574 | 1
[9 empty] | 572 | 56.9787 | 1 | 572 | 36.1015 | 0
[9 empty] | 573 | 57.0083 | 1 | 573 | 34.0078 | 1
[9 empty] | 574 | 59.2197 | 1 | 574 | 33.3439 | 1
[9 empty] | 575 | 57.3528 | 1 | 575 | 35.3963 | 1
[9 empty] | 576 | 59.2 | 1 | 576 | 36.9619 | 0
[9 empty] | 577 | 58.6849 | 1 | 577 | 34.903 | 1
[9 empty] | 578 | 54.6862 | 1 | 578 | 32.4339 | 1
[9 empty] | 579 | 56.8805 | 1 | 579 | 32.7007 | 1
[9 empty] | 580 | 58.4614 | 1 | 580 | 31.9041 | 1
[9 empty] | 581 | 57.0338 | 1 | 581 | 33.6829 | 1
[9 empty] | 582 | 57.9535 | 1 | 582 | 33.1883 | 1
[9 empty] | 583 | 56.1803 | 1 | 583 | 33.1567 | 1
[9 empty] | 584 | 60.1065 | 0 | 584 | 33.5165 | 1
[9 empty] | 585 | 58.2203 | 1 | 585 | 35.4034 | 1
[9 empty] | 586 | 56.6745 | 1 | 586 | 34.4337 | 1
[9 empty] | 587 | 52.884 | 1 | 587 | 37.2328 | 0
[9 empty] | 588 | 57.0564 | 1 | 588 | 31.3713 | 1
[9 empty] | 589 | 56.3663 | 1 | 589 | 31.4834 | 1
[9 empty] | 590 | 54.5658 | 1 | 590 | 33.4618 | 1
[9 empty] | 591 | 58.4029 | 1 | 591 | 30.9314 | 1
[9 empty] | 592 | 55.7923 | 1 | 592 | 34.183 | 1
[9 empty] | 593 | 59.9527 | 1 | 593 | 35.5744 | 1
[9 empty] | 594 | 53.8678 | 1 | 594 | 34.3897 | 1
[9 empty] | 595 | 55.5894 | 1 | 595 | 35.7251 | 1
[9 empty] | 596 | 56.6778 | 1 | 596 | 34.8079 | 1
[9 empty] | 597 | 54.188 | 1 | 597 | 34.3977 | 1
[9 empty] | 598 | 56.3082 | 1 | 598 | 35.2449 | 1
[9 empty] | 599 | 54.4224 | 1 | 599 | 34.2383 | 1
[9 empty] | 600 | 55.1784 | 1 | 600 | 34.2504 | 1
[9 empty] | 601 | 54.4634 | 1 | 601 | 32.4924 | 1
[9 empty] | 602 | 56.5199 | 1 | 602 | 34.1164 | 1
[9 empty] | 603 | 56.9481 | 1 | 603 | 32.793 | 1
[9 empty] | 604 | 55.1991 | 1 | 604 | 29.7412 | 1
[9 empty] | 605 | 56.6023 | 1 | 605 | 32.7455 | 1
[9 empty] | 606 | 53.3743 | 1 | 606 | 31.7981 | 1
[9 empty] | 607 | 59.0021 | 1 | 607 | 33.9539 | 1
[9 empty] | 608 | 56.4554 | 1 | 608 | 34.0467 | 1
[9 empty] | 609 | 56.7426 | 1 | 609 | 33.3661 | 1
[9 empty] | 610 | 55.6818 | 1 | 610 | 36.4905 | 0
[9 empty] | 611 | 58.7179 | 1 | 611 | 30.8388 | 1
[9 empty] | 612 | 60.171 | 0 | 612 | 35.0225 | 1
[9 empty] | 613 | 55.3537 | 1 | 613 | 31.8377 | 1
[9 empty] | 614 | 57.7104 | 1 | 614 | 34.7493 | 1
[9 empty] | 615 | 57.8543 | 1 | 615 | 35.4471 | 1
[9 empty] | 616 | 53.1579 | 1 | 616 | 33.9073 | 1
[9 empty] | 617 | 57.1146 | 1 | 617 | 35.2802 | 1
[9 empty] | 618 | 56.3996 | 1 | 618 | 32.5822 | 1
[9 empty] | 619 | 55.278 | 1 | 619 | 34.5427 | 1
[9 empty] | 620 | 57.7883 | 1 | 620 | 32.7181 | 1
[9 empty] | 621 | 57.5207 | 1 | 621 | 31.8101 | 1
[9 empty] | 622 | 53.2404 | 1 | 622 | 32.1269 | 1
[9 empty] | 623 | 58.613 | 1 | 623 | 32.5633 | 1
[9 empty] | 624 | 55.0791 | 1 | 624 | 35.3268 | 1
[9 empty] | 625 | 57.1334 | 1 | 625 | 35.885 | 1
[9 empty] | 626 | 54.2453 | 1 | 626 | 36.5337 | 0
[9 empty] | 627 | 56.1132 | 1 | 627 | 33.7427 | 1
[9 empty] | 628 | 57.5544 | 1 | 628 | 36.7724 | 0
[9 empty] | 629 | 56.0333 | 1 | 629 | 31.6293 | 1
[9 empty] | 630 | 58.9615 | 1 | 630 | 33.5523 | 1
[9 empty] | 631 | 58.4339 | 1 | 631 | 32.5804 | 1
[9 empty] | 632 | 56.447 | 1 | 632 | 33.6589 | 1
[9 empty] | 633 | 57.2132 | 1 | 633 | 32.426 | 1
[9 empty] | 634 | 54.0668 | 1 | 634 | 34.556 | 1
[9 empty] | 635 | 55.6375 | 1 | 635 | 29.5327 | 1
[9 empty] | 636 | 57.0427 | 1 | 636 | 31.8584 | 1
[9 empty] | 637 | 55.0784 | 1 | 637 | 33.7598 | 1
[9 empty] | 638 | 57.5115 | 1 | 638 | 39.4139 | 0
[9 empty] | 639 | 56.4742 | 1 | 639 | 33.5311 | 1
[9 empty] | 640 | 56.8317 | 1 | 640 | 33.2114 | 1
[9 empty] | 641 | 56.2333 | 1 | 641 | 35.9441 | 1
[9 empty] | 642 | 56.0673 | 1 | 642 | 34.1907 | 1
[9 empty] | 643 | 57.4361 | 1 | 643 | 32.3458 | 1
[9 empty] | 644 | 57.6627 | 1 | 644 | 36.3741 | 0
[9 empty] | 645 | 55.6272 | 1 | 645 | 37.5828 | 0
[9 empty] | 646 | 60.0007 | 0 | 646 | 32.9471 | 1
[9 empty] | 647 | 54.2594 | 1 | 647 | 33.9685 | 1
[9 empty] | 648 | 55.7259 | 1 | 648 | 33.1231 | 1
[9 empty] | 649 | 55.6784 | 1 | 649 | 32.0456 | 1
[9 empty] | 650 | 57.2007 | 1 | 650 | 34.7358 | 1
[9 empty] | 651 | 57.2129 | 1 | 651 | 37.8118 | 0
[9 empty] | 652 | 55.1894 | 1 | 652 | 33.6881 | 1
[9 empty] | 653 | 60.151 | 0 | 653 | 34.6779 | 1
[9 empty] | 654 | 55.2957 | 1 | 654 | 32.4709 | 1
[9 empty] | 655 | 57.4645 | 1 | 655 | 36.4964 | 0
[9 empty] | 656 | 58.61 | 1 | 656 | 32.9989 | 1
[9 empty] | 657 | 55.524 | 1 | 657 | 33.0035 | 1
[9 empty] | 658 | 56.5923 | 1 | 658 | 35.5372 | 1
[9 empty] | 659 | 60.4248 | 0 | 659 | 34.0882 | 1
[9 empty] | 660 | 56.3988 | 1 | 660 | 31.8234 | 1
[9 empty] | 661 | 52.5258 | 1 | 661 | 30.6681 | 1
[9 empty] | 662 | 58.4117 | 1 | 662 | 32.7644 | 1
[9 empty] | 663 | 58.6478 | 1 | 663 | 34.7978 | 1
[9 empty] | 664 | 61.7516 | 0 | 664 | 34.1217 | 1
[9 empty] | 665 | 55.8743 | 1 | 665 | 35.2878 | 1
[9 empty] | 666 | 56.7151 | 1 | 666 | 33.6946 | 1
[9 empty] | 667 | 58.1732 | 1 | 667 | 30.2173 | 1
[9 empty] | 668 | 53.8646 | 1 | 668 | 33.4702 | 1
[9 empty] | 669 | 56.0224 | 1 | 669 | 30.4751 | 1
[9 empty] | 670 | 60.4672 | 0 | 670 | 33.3052 | 1
[9 empty] | 671 | 54.4573 | 1 | 671 | 32.0253 | 1
[9 empty] | 672 | 55.2321 | 1 | 672 | 32.3342 | 1
[9 empty] | 673 | 57.9803 | 1 | 673 | 34.5327 | 1
[9 empty] | 674 | 55.7061 | 1 | 674 | 34.5648 | 1
[9 empty] | 675 | 54.9649 | 1 | 675 | 31.0894 | 1
[9 empty] | 676 | 53.5096 | 1 | 676 | 32.8693 | 1
[9 empty] | 677 | 59.7987 | 1 | 677 | 36.8633 | 0
[9 empty] | 678 | 60.107 | 0 | 678 | 32.4603 | 1
[9 empty] | 679 | 59.5223 | 1 | 679 | 33.5265 | 1
[9 empty] | 680 | 57.604 | 1 | 680 | 34.8862 | 1
[9 empty] | 681 | 53.7398 | 1 | 681 | 32.2907 | 1
[9 empty] | 682 | 56.3248 | 1 | 682 | 34.1923 | 1
[9 empty] | 683 | 57.7747 | 1 | 683 | 33.0099 | 1
[9 empty] | 684 | 56.6518 | 1 | 684 | 35.6585 | 1
[9 empty] | 685 | 54.9642 | 1 | 685 | 33.8182 | 1
[9 empty] | 686 | 56.5972 | 1 | 686 | 34.9338 | 1
[9 empty] | 687 | 53.5941 | 1 | 687 | 33.8444 | 1
[9 empty] | 688 | 55.7058 | 1 | 688 | 32.9729 | 1
[9 empty] | 689 | 58.1338 | 1 | 689 | 31.9238 | 1
[9 empty] | 690 | 55.2061 | 1 | 690 | 29.6011 | 1
[9 empty] | 691 | 59.7747 | 1 | 691 | 34.0988 | 1
[9 empty] | 692 | 55.9572 | 1 | 692 | 36.1636 | 0
[9 empty] | 693 | 53.7418 | 1 | 693 | 33.314 | 1
[9 empty] | 694 | 58.0657 | 1 | 694 | 32.3041 | 1
[9 empty] | 695 | 58.9032 | 1 | 695 | 36.981 | 0
[9 empty] | 696 | 60.4826 | 0 | 696 | 36.4857 | 0
[9 empty] | 697 | 52.976 | 1 | 697 | 37.0612 | 0
[9 empty] | 698 | 57.1536 | 1 | 698 | 33.272 | 1
[9 empty] | 699 | 58.5573 | 1 | 699 | 34.642 | 1
[9 empty] | 700 | 56.1114 | 1 | 700 | 34.7519 | 1
[9 empty] | 701 | 56.2751 | 1 | 701 | 35.9342 | 1
[9 empty] | 702 | 55.8419 | 1 | 702 | 36.0723 | 0
[9 empty] | 703 | 55.4969 | 1 | 703 | 37.0971 | 0
[9 empty] | 704 | 57.7501 | 1 | 704 | 35.0554 | 1
[9 empty] | 705 | 53.6062 | 1 | 705 | 35.0469 | 1
[9 empty] | 706 | 57.4929 | 1 | 706 | 33.6952 | 1
[9 empty] | 707 | 56.2238 | 1 | 707 | 33.3694 | 1
[9 empty] | 708 | 55.4951 | 1 | 708 | 35.9127 | 1
[9 empty] | 709 | 56.2353 | 1 | 709 | 33.2012 | 1
[9 empty] | 710 | 55.5015 | 1 | 710 | 33.7552 | 1
[9 empty] | 711 | 55.2085 | 1 | 711 | 35.9594 | 1
[9 empty] | 712 | 59.2847 | 1 | 712 | 33.0896 | 1
[9 empty] | 713 | 58.8938 | 1 | 713 | 33.5729 | 1
[9 empty] | 714 | 59.6974 | 1 | 714 | 33.8123 | 1
[9 empty] | 715 | 55.9905 | 1 | 715 | 34.9025 | 1
[9 empty] | 716 | 53.3527 | 1 | 716 | 33.4028 | 1
[9 empty] | 717 | 55.6175 | 1 | 717 | 35.476 | 1
[9 empty] | 718 | 59.5573 | 1 | 718 | 31.217 | 1
[9 empty] | 719 | 55.7833 | 1 | 719 | 29.844 | 1
[9 empty] | 720 | 55.468 | 1 | 720 | 35.9111 | 1
[9 empty] | 721 | 54.9118 | 1 | 721 | 31.7867 | 1
[9 empty] | 722 | 57.4581 | 1 | 722 | 34.3498 | 1
[9 empty] | 723 | 54.9213 | 1 | 723 | 33.8198 | 1
[9 empty] | 724 | 55.6887 | 1 | 724 | 36.3652 | 0
[9 empty] | 725 | 56.3173 | 1 | 725 | 34.243 | 1
[9 empty] | 726 | 56.5881 | 1 | 726 | 36.0785 | 0
[9 empty] | 727 | 56.54 | 1 | 727 | 32.5795 | 1
[9 empty] | 728 | 57.6499 | 1 | 728 | 34.7286 | 1
[9 empty] | 729 | 59.4061 | 1 | 729 | 32.7712 | 1
[9 empty] | 730 | 59.3164 | 1 | 730 | 30.2616 | 1
[9 empty] | 731 | 57.8229 | 1 | 731 | 36.9542 | 0
[9 empty] | 732 | 55.9926 | 1 | 732 | 33.477 | 1
[9 empty] | 733 | 56.0817 | 1 | 733 | 34.7496 | 1
[9 empty] | 734 | 56.3456 | 1 | 734 | 33.3792 | 1
[9 empty] | 735 | 57.9028 | 1 | 735 | 33.1373 | 1
[9 empty] | 736 | 56.5418 | 1 | 736 | 33.7126 | 1
[9 empty] | 737 | 58.6423 | 1 | 737 | 35.6611 | 1
[9 empty] | 738 | 56.5995 | 1 | 738 | 35.5824 | 1
[9 empty] | 739 | 57.4197 | 1 | 739 | 35.3941 | 1
[9 empty] | 740 | 56.3498 | 1 | 740 | 31.975 | 1
[9 empty] | 741 | 55.5345 | 1 | 741 | 34.3162 | 1
[9 empty] | 742 | 59.2766 | 1 | 742 | 35.232 | 1
[9 empty] | 743 | 54.9234 | 1 | 743 | 32.6027 | 1
[9 empty] | 744 | 58.4166 | 1 | 744 | 31.452 | 1
[9 empty] | 745 | 58.7736 | 1 | 745 | 30.9447 | 1
[9 empty] | 746 | 59.8417 | 1 | 746 | 35.8459 | 1
[9 empty] | 747 | 61.3993 | 0 | 747 | 32.038 | 1
[9 empty] | 748 | 57.3257 | 1 | 748 | 33.7024 | 1
[9 empty] | 749 | 58.1403 | 1 | 749 | 37.2777 | 0
[9 empty] | 750 | 56.8693 | 1 | 750 | 36.1427 | 0
[9 empty] | 751 | 55.0164 | 1 | 751 | 31.9681 | 1
[9 empty] | 752 | 57.5979 | 1 | 752 | 34.7363 | 1
[9 empty] | 753 | 55.4129 | 1 | 753 | 33.9026 | 1
[9 empty] | 754 | 55.6763 | 1 | 754 | 32.4046 | 1
[9 empty] | 755 | 58.4332 | 1 | 755 | 32.1579 | 1
[9 empty] | 756 | 57.7745 | 1 | 756 | 34.3147 | 1
[9 empty] | 757 | 59.5819 | 1 | 757 | 33.1164 | 1
[9 empty] | 758 | 57.8693 | 1 | 758 | 33.56 | 1
[9 empty] | 759 | 54.0413 | 1 | 759 | 36.1625 | 0
[9 empty] | 760 | 57.2281 | 1 | 760 | 34.1429 | 1
[9 empty] | 761 | 54.4043 | 1 | 761 | 34.6363 | 1
[9 empty] | 762 | 55.897 | 1 | 762 | 33.5379 | 1
[9 empty] | 763 | 54.288 | 1 | 763 | 33.9643 | 1
[9 empty] | 764 | 53.9246 | 1 | 764 | 32.2727 | 1
[9 empty] | 765 | 62.3925 | 0 | 765 | 35.5523 | 1
[9 empty] | 766 | 54.9405 | 1 | 766 | 32.678 | 1
[9 empty] | 767 | 54.7427 | 1 | 767 | 31.1463 | 1
[9 empty] | 768 | 56.4357 | 1 | 768 | 34.6439 | 1
[9 empty] | 769 | 61.2614 | 0 | 769 | 36.6242 | 0
[9 empty] | 770 | 55.4268 | 1 | 770 | 34.0438 | 1
[9 empty] | 771 | 58.9637 | 1 | 771 | 33.1397 | 1
[9 empty] | 772 | 58.0992 | 1 | 772 | 33.8162 | 1
[9 empty] | 773 | 57.6493 | 1 | 773 | 32.7433 | 1
[9 empty] | 774 | 55.3084 | 1 | 774 | 30.7251 | 1
[9 empty] | 775 | 53.1578 | 1 | 775 | 36.9051 | 0
[9 empty] | 776 | 55.5947 | 1 | 776 | 32.3526 | 1
[9 empty] | 777 | 57.3681 | 1 | 777 | 35.725 | 1
[9 empty] | 778 | 56.8238 | 1 | 778 | 35.4191 | 1
[9 empty] | 779 | 55.766 | 1 | 779 | 33.4127 | 1
[9 empty] | 780 | 57.2749 | 1 | 780 | 34.5925 | 1
[9 empty] | 781 | 59.6385 | 1 | 781 | 33.4273 | 1
[9 empty] | 782 | 56.8737 | 1 | 782 | 34.3138 | 1
[9 empty] | 783 | 57.9495 | 1 | 783 | 33.4216 | 1
[9 empty] | 784 | 57.7119 | 1 | 784 | 33.3609 | 1
[9 empty] | 785 | 56.2837 | 1 | 785 | 34.6061 | 1
[9 empty] | 786 | 56.6252 | 1 | 786 | 38.553 | 0
[9 empty] | 787 | 55.0259 | 1 | 787 | 34.0002 | 1
[9 empty] | 788 | 57.7504 | 1 | 788 | 33.1268 | 1
[9 empty] | 789 | 55.344 | 1 | 789 | 35.7354 | 1
[9 empty] | 790 | 55.0541 | 1 | 790 | 30.9762 | 1
[9 empty] | 791 | 58.6185 | 1 | 791 | 31.9634 | 1
[9 empty] | 792 | 56.6285 | 1 | 792 | 36.5419 | 0
[9 empty] | 793 | 54.2805 | 1 | 793 | 34.8036 | 1
[9 empty] | 794 | 57.7131 | 1 | 794 | 34.9431 | 1
[9 empty] | 795 | 58.404 | 1 | 795 | 34.4458 | 1
[9 empty] | 796 | 56.4093 | 1 | 796 | 31.703 | 1
[9 empty] | 797 | 56.143 | 1 | 797 | 32.8897 | 1
[9 empty] | 798 | 57.8111 | 1 | 798 | 36.9979 | 0
[9 empty] | 799 | 62.732 | 0 | 799 | 31.5061 | 1
[9 empty] | 800 | 54.4078 | 1 | 800 | 31.1325 | 1
[9 empty] | 801 | 53.923 | 1 | 801 | 32.7718 | 1
[9 empty] | 802 | 55.3689 | 1 | 802 | 35.2048 | 1
[9 empty] | 803 | 57.4686 | 1 | 803 | 34.7511 | 1
[9 empty] | 804 | 56.4571 | 1 | 804 | 31.8589 | 1
[9 empty] | 805 | 55.9372 | 1 | 805 | 32.9978 | 1
[9 empty] | 806 | 55.0866 | 1 | 806 | 33.4492 | 1
[9 empty] | 807 | 55.8005 | 1 | 807 | 32.4361 | 1
[9 empty] | 808 | 59.4771 | 1 | 808 | 32.2306 | 1
[9 empty] | 809 | 61.0499 | 0 | 809 | 31.9196 | 1
[9 empty] | 810 | 59.1815 | 1 | 810 | 32.2324 | 1
[9 empty] | 811 | 56.3783 | 1 | 811 | 34.604 | 1
[9 empty] | 812 | 56.7363 | 1 | 812 | 34.2103 | 1
[9 empty] | 813 | 56.4251 | 1 | 813 | 34.0899 | 1
[9 empty] | 814 | 58.3921 | 1 | 814 | 33.3123 | 1
[9 empty] | 815 | 56.5958 | 1 | 815 | 33.7165 | 1
[9 empty] | 816 | 57.5203 | 1 | 816 | 32.9023 | 1
[9 empty] | 817 | 58.1506 | 1 | 817 | 34.9787 | 1
[9 empty] | 818 | 55.7822 | 1 | 818 | 32.6833 | 1
[9 empty] | 819 | 58.0298 | 1 | 819 | 31.9153 | 1
[9 empty] | 820 | 58.8915 | 1 | 820 | 36.4609 | 0
[9 empty] | 821 | 57.3296 | 1 | 821 | 32.9717 | 1
[9 empty] | 822 | 58.7855 | 1 | 822 | 33.5177 | 1
[9 empty] | 823 | 56.1377 | 1 | 823 | 34.9798 | 1
[9 empty] | 824 | 57.5179 | 1 | 824 | 33.9076 | 1
[9 empty] | 825 | 60.516 | 0 | 825 | 35.5592 | 1
[9 empty] | 826 | 55.069 | 1 | 826 | 31.7055 | 1
[9 empty] | 827 | 53.9111 | 1 | 827 | 30.9498 | 1
[9 empty] | 828 | 56.1253 | 1 | 828 | 32.4842 | 1
[9 empty] | 829 | 56.0024 | 1 | 829 | 33.4847 | 1
[9 empty] | 830 | 54.5271 | 1 | 830 | 31.9429 | 1
[9 empty] | 831 | 56.2709 | 1 | 831 | 36.3048 | 0
[9 empty] | 832 | 56.7089 | 1 | 832 | 34.9294 | 1
[9 empty] | 833 | 58.5355 | 1 | 833 | 34.2215 | 1
[9 empty] | 834 | 57.4254 | 1 | 834 | 34.3154 | 1
[9 empty] | 835 | 52.6569 | 1 | 835 | 34.7885 | 1
[9 empty] | 836 | 56.5574 | 1 | 836 | 37.7332 | 0
[9 empty] | 837 | 52.7467 | 1 | 837 | 31.5139 | 1
[9 empty] | 838 | 56.1856 | 1 | 838 | 35.1762 | 1
[9 empty] | 839 | 58.9138 | 1 | 839 | 33.6948 | 1
[9 empty] | 840 | 53.7477 | 1 | 840 | 33.4501 | 1
[9 empty] | 841 | 53.3651 | 1 | 841 | 35.0298 | 1
[9 empty] | 842 | 56.5041 | 1 | 842 | 34.9457 | 1
[9 empty] | 843 | 59.7251 | 1 | 843 | 32.9389 | 1
[9 empty] | 844 | 55.9517 | 1 | 844 | 34.0047 | 1
[9 empty] | 845 | 57.2538 | 1 | 845 | 34.2304 | 1
[9 empty] | 846 | 55.3878 | 1 | 846 | 32.7691 | 1
[9 empty] | 847 | 55.2012 | 1 | 847 | 33.716 | 1
[9 empty] | 848 | 61.1552 | 0 | 848 | 34.6285 | 1
[9 empty] | 849 | 58.11 | 1 | 849 | 36.2022 | 0
[9 empty] | 850 | 59.5537 | 1 | 850 | 35.4648 | 1
[9 empty] | 851 | 56.6727 | 1 | 851 | 34.3562 | 1
[9 empty] | 852 | 56.0918 | 1 | 852 | 30.4592 | 1
[9 empty] | 853 | 54.3237 | 1 | 853 | 32.7967 | 1
[9 empty] | 854 | 53.5469 | 1 | 854 | 34.5793 | 1
[9 empty] | 855 | 56.2719 | 1 | 855 | 37.5476 | 0
[9 empty] | 856 | 55.7889 | 1 | 856 | 32.7421 | 1
[9 empty] | 857 | 57.2511 | 1 | 857 | 33.53 | 1
[9 empty] | 858 | 56.9281 | 1 | 858 | 31.7626 | 1
[9 empty] | 859 | 57.5354 | 1 | 859 | 37.6681 | 0
[9 empty] | 860 | 53.8948 | 1 | 860 | 30.4803 | 1
[9 empty] | 861 | 56.7671 | 1 | 861 | 33.631 | 1
[9 empty] | 862 | 56.2768 | 1 | 862 | 31.9498 | 1
[9 empty] | 863 | 55.4565 | 1 | 863 | 31.7516 | 1
[9 empty] | 864 | 58.31 | 1 | 864 | 35.8971 | 1
[9 empty] | 865 | 57.5595 | 1 | 865 | 35.0966 | 1
[9 empty] | 866 | 57.4872 | 1 | 866 | 32.4379 | 1
[9 empty] | 867 | 55.3851 | 1 | 867 | 32.8836 | 1
[9 empty] | 868 | 55.636 | 1 | 868 | 34.3398 | 1
[9 empty] | 869 | 54.8531 | 1 | 869 | 33.5765 | 1
[9 empty] | 870 | 57.7473 | 1 | 870 | 33.5924 | 1
[9 empty] | 871 | 56.9567 | 1 | 871 | 33.5329 | 1
[9 empty] | 872 | 53.3485 | 1 | 872 | 34.9529 | 1
[9 empty] | 873 | 58.1518 | 1 | 873 | 32.0025 | 1
[9 empty] | 874 | 58.3035 | 1 | 874 | 35.2551 | 1
[9 empty] | 875 | 53.0237 | 1 | 875 | 30.8646 | 1
[9 empty] | 876 | 57.2477 | 1 | 876 | 35.934 | 1
[9 empty] | 877 | 58.7809 | 1 | 877 | 34.4678 | 1
[9 empty] | 878 | 55.6423 | 1 | 878 | 33.6941 | 1
[9 empty] | 879 | 58.0244 | 1 | 879 | 35.3111 | 1
[9 empty] | 880 | 58.1793 | 1 | 880 | 34.2173 | 1
[9 empty] | 881 | 59.1082 | 1 | 881 | 34.1582 | 1
[9 empty] | 882 | 56.3237 | 1 | 882 | 35.6816 | 1
[9 empty] | 883 | 56.5399 | 1 | 883 | 32.6663 | 1
[9 empty] | 884 | 57.0474 | 1 | 884 | 33.5157 | 1
[9 empty] | 885 | 58.5554 | 1 | 885 | 32.4127 | 1
[9 empty] | 886 | 53.3844 | 1 | 886 | 36.8133 | 0
[9 empty] | 887 | 52.9619 | 1 | 887 | 33.38 | 1
[9 empty] | 888 | 57.6776 | 1 | 888 | 35.6086 | 1
[9 empty] | 889 | 55.1015 | 1 | 889 | 35.7991 | 1
[9 empty] | 890 | 57.9468 | 1 | 890 | 35.0148 | 1
[9 empty] | 891 | 57.2758 | 1 | 891 | 32.5741 | 1
[9 empty] | 892 | 56.7505 | 1 | 892 | 32.245 | 1
[9 empty] | 893 | 56.8398 | 1 | 893 | 32.5201 | 1
[9 empty] | 894 | 60.3885 | 0 | 894 | 35.7287 | 1
[9 empty] | 895 | 53.9999 | 1 | 895 | 33.9594 | 1
[9 empty] | 896 | 56.0503 | 1 | 896 | 31.9265 | 1
[9 empty] | 897 | 54.755 | 1 | 897 | 33.4442 | 1
[9 empty] | 898 | 59.5772 | 1 | 898 | 34.6437 | 1
[9 empty] | 899 | 53.9531 | 1 | 899 | 33.8867 | 1
[9 empty] | 900 | 57.3893 | 1 | 900 | 33.1957 | 1
[9 empty] | 901 | 56.1432 | 1 | 901 | 33.9238 | 1
[9 empty] | 902 | 55.2376 | 1 | 902 | 34.543 | 1
[9 empty] | 903 | 54.9559 | 1 | 903 | 37.4364 | 0
[9 empty] | 904 | 57.783 | 1 | 904 | 33.7357 | 1
[9 empty] | 905 | 57.6293 | 1 | 905 | 32.082 | 1
[9 empty] | 906 | 54.7001 | 1 | 906 | 31.4696 | 1
[9 empty] | 907 | 59.3163 | 1 | 907 | 33.5411 | 1
[9 empty] | 908 | 58.732 | 1 | 908 | 32.9082 | 1
[9 empty] | 909 | 56.0779 | 1 | 909 | 32.0747 | 1
[9 empty] | 910 | 57.273 | 1 | 910 | 33.9416 | 1
[9 empty] | 911 | 57.8661 | 1 | 911 | 33.5407 | 1
[9 empty] | 912 | 59.2981 | 1 | 912 | 35.4888 | 1
[9 empty] | 913 | 58.2678 | 1 | 913 | 34.7538 | 1
[9 empty] | 914 | 58.4852 | 1 | 914 | 33.0235 | 1
[9 empty] | 915 | 53.5495 | 1 | 915 | 33.9908 | 1
[9 empty] | 916 | 58.5676 | 1 | 916 | 35.4732 | 1
[9 empty] | 917 | 56.518 | 1 | 917 | 32.9927 | 1
[9 empty] | 918 | 55.3799 | 1 | 918 | 33.43 | 1
[9 empty] | 919 | 56.6483 | 1 | 919 | 34.0325 | 1
[9 empty] | 920 | 55.2467 | 1 | 920 | 33.3526 | 1
[9 empty] | 921 | 55.2666 | 1 | 921 | 34.9841 | 1
[9 empty] | 922 | 54.8077 | 1 | 922 | 35.3634 | 1
[9 empty] | 923 | 56.6134 | 1 | 923 | 37.2674 | 0
[9 empty] | 924 | 57.2086 | 1 | 924 | 34.5714 | 1
[9 empty] | 925 | 53.7798 | 1 | 925 | 33.6784 | 1
[9 empty] | 926 | 53.8534 | 1 | 926 | 32.2383 | 1
[9 empty] | 927 | 56.623 | 1 | 927 | 35.314 | 1
[9 empty] | 928 | 57.2261 | 1 | 928 | 35.1661 | 1
[9 empty] | 929 | 60.7359 | 0 | 929 | 33.5921 | 1
[9 empty] | 930 | 57.5446 | 1 | 930 | 37.9143 | 0
[9 empty] | 931 | 57.1083 | 1 | 931 | 34.2667 | 1
[9 empty] | 932 | 58.8455 | 1 | 932 | 35.4762 | 1
[9 empty] | 933 | 58.6318 | 1 | 933 | 31.2752 | 1
[9 empty] | 934 | 57.0618 | 1 | 934 | 31.955 | 1
[9 empty] | 935 | 58.1203 | 1 | 935 | 34.9076 | 1
[9 empty] | 936 | 55.2516 | 1 | 936 | 35.8364 | 1
[9 empty] | 937 | 59.1333 | 1 | 937 | 37.7244 | 0
[9 empty] | 938 | 58.0438 | 1 | 938 | 36.8678 | 0
[9 empty] | 939 | 58.6203 | 1 | 939 | 36.3391 | 0
[9 empty] | 940 | 55.739 | 1 | 940 | 34.8719 | 1
[9 empty] | 941 | 54.6844 | 1 | 941 | 38.5647 | 0
[9 empty] | 942 | 56.3765 | 1 | 942 | 32.356 | 1
[9 empty] | 943 | 56.9851 | 1 | 943 | 32.3957 | 1
[9 empty] | 944 | 58.4751 | 1 | 944 | 35.2128 | 1
[9 empty] | 945 | 55.0127 | 1 | 945 | 36.3102 | 0
[9 empty] | 946 | 56.3628 | 1 | 946 | 35.1597 | 1
[9 empty] | 947 | 57.292 | 1 | 947 | 32.2618 | 1
[9 empty] | 948 | 58.1969 | 1 | 948 | 33.3051 | 1
[9 empty] | 949 | 54.886 | 1 | 949 | 31.7845 | 1
[9 empty] | 950 | 54.8977 | 1 | 950 | 33.3296 | 1
[9 empty] | 951 | 59.5048 | 1 | 951 | 32.5493 | 1
[9 empty] | 952 | 53.344 | 1 | 952 | 34.1061 | 1
[9 empty] | 953 | 58.714 | 1 | 953 | 35.5657 | 1
[9 empty] | 954 | 56.3367 | 1 | 954 | 34.2887 | 1
[9 empty] | 955 | 56.7369 | 1 | 955 | 34.872 | 1
[9 empty] | 956 | 56.8275 | 1 | 956 | 31.0897 | 1
[9 empty] | 957 | 54.0187 | 1 | 957 | 33.9058 | 1
[9 empty] | 958 | 55.2678 | 1 | 958 | 34.8424 | 1
[9 empty] | 959 | 57.5841 | 1 | 959 | 36.2986 | 0
[9 empty] | 960 | 59.8391 | 1 | 960 | 33.3368 | 1
[9 empty] | 961 | 53.0015 | 1 | 961 | 33.5532 | 1
[9 empty] | 962 | 57.7696 | 1 | 962 | 34.6766 | 1
[9 empty] | 963 | 56.4701 | 1 | 963 | 31.1959 | 1
[9 empty] | 964 | 57.5837 | 1 | 964 | 35.1375 | 1
[9 empty] | 965 | 53.1794 | 1 | 965 | 32.2151 | 1
[9 empty] | 966 | 56.3779 | 1 | 966 | 34.0437 | 1
[9 empty] | 967 | 58.0178 | 1 | 967 | 32.9819 | 1
[9 empty] | 968 | 60.4954 | 0 | 968 | 31.5087 | 1
[9 empty] | 969 | 54.3787 | 1 | 969 | 34.186 | 1
[9 empty] | 970 | 56.918 | 1 | 970 | 31.8375 | 1
[9 empty] | 971 | 55.5002 | 1 | 971 | 34.9978 | 1
[9 empty] | 972 | 54.3874 | 1 | 972 | 34.0897 | 1
[9 empty] | 973 | 58.4375 | 1 | 973 | 34.3534 | 1
[9 empty] | 974 | 53.6689 | 1 | 974 | 31.5441 | 1
[9 empty] | 975 | 58.1676 | 1 | 975 | 33.6732 | 1
[9 empty] | 976 | 54.9046 | 1 | 976 | 37.1162 | 0
[9 empty] | 977 | 56.3209 | 1 | 977 | 35.4614 | 1
[9 empty] | 978 | 58.2015 | 1 | 978 | 32.2992 | 1
[9 empty] | 979 | 57.3634 | 1 | 979 | 35.939 | 1
[9 empty] | 980 | 58.5561 | 1 | 980 | 36.2949 | 0
[9 empty] | 981 | 56.9386 | 1 | 981 | 31.22 | 1
[9 empty] | 982 | 54.5258 | 1 | 982 | 35.6191 | 1
[9 empty] | 983 | 53.3226 | 1 | 983 | 33.5702 | 1
[9 empty] | 984 | 59.136 | 1 | 984 | 35.6336 | 1
[9 empty] | 985 | 56.3855 | 1 | 985 | 37.946 | 0
[9 empty] | 986 | 56.253 | 1 | 986 | 31.0108 | 1
[9 empty] | 987 | 53.3484 | 1 | 987 | 34.8227 | 1
[9 empty] | 988 | 59.0636 | 1 | 988 | 35.228 | 1
[9 empty] | 989 | 55.2576 | 1 | 989 | 36.6483 | 0
[9 empty] | 990 | 52.6004 | 1 | 990 | 35.4337 | 1
[9 empty] | 991 | 57.5785 | 1 | 991 | 34.2354 | 1
[9 empty] | 992 | 54.9576 | 1 | 992 | 32.909 | 1
[9 empty] | 993 | 54.0096 | 1 | 993 | 34.6936 | 1
[9 empty] | 994 | 59.43 | 1 | 994 | 32.4822 | 1
[9 empty] | 995 | 53.5114 | 1 | 995 | 36.6304 | 0
[9 empty] | 996 | 55.3104 | 1 | 996 | 34.7135 | 1
[9 empty] | 997 | 55.5839 | 1 | 997 | 31.8341 | 1
[9 empty] | 998 | 55.0921 | 1 | 998 | 33.4109 | 1
[9 empty] | 999 | 55.3375 | 1 | 999 | 33.2705 | 1
[9 empty] | 1000 | 57.0593 | 1 | 1000 | 32.7084 | 1